MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTERNA DE PROYECTOS DE CONSULTORÍA

Consultoría  ·  AC Desarrollos

1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

| Procedimiento | Gestión Interna de Proyectos de Consultoría | Código | CTA-SOP-01-V1-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | V1 | Año | 2026 |
| Fecha de elaboración | 30/07/2026 | Fecha de aprobación | [POR DEFINIR] |
| Elaboró | [POR DEFINIR] | Revisó | [POR DEFINIR] |
| Aprobó | [POR DEFINIR] |  |  |
| Involucrados | Asistente Administrativo, Departamento de Consultoría, Gerencia General, Gerencia Presidencial, Departamento Administrativo-Financiero, Ingeniero de Proyecto |  |  |

2. CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | XX/08/2026 | Versión inicial aprobada. | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |

Tabla 1. Control de versiones.

3. OBJETIVO

Establecer los lineamientos y responsabilidades internas para la creación, configuración, actualización y seguimiento de los proyectos de Consultoría, asegurando su correcta gestión en los sistemas establecidos, la disponibilidad de información confiable y actualizada para las áreas involucradas, la trazabilidad de las cuentas por cobrar y, cuando corresponda, una transición ordenada hacia la etapa de Construcción.

4. ALCANCE

El procedimiento inicia con la aceptación y firma de la oferta de servicios profesionales y la autorización para crear o activar el proyecto por parte del cliente o de los encargados de la gestión con el cliente. Finaliza con el traslado o cierre del proyecto en Mawi. La gestión documental del expediente se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento GEN-SOP-05-V1-2026.

5. DEFINICIONES OPERATIVAS

| Término | Definición operativa |
| --- | --- |
| Mawi | Sistema de gestión de proyectos utilizado por AC Desarrollos para planificar, controlar y dar seguimiento a sus proyectos de Consultoría y de Construcción. |
| QuickBooks Online (QBO) | Sistema contable de AC Desarrollos donde se crea o actualiza el cliente y el proyecto que luego se importa a Mawi. |
| Importar | Acción de traer a Mawi, mediante la integración, el proyecto creado en QBO. |
| Etapa | Campo de Mawi que identifica la fase general del proyecto (por ejemplo, «Consultoría»); permite filtrar los proyectos en el módulo «Proyectos». |
| Atributo | Campo personalizado configurado en Mawi para caracterizar o describir atributos del proyecto, como su responsable, fase actual, tipología y tipo de obra. |
| Tabla maestra de seguimiento | Vista del módulo «Proyectos» de Mawi, filtrada por la etapa «Consultoría» y configurada con columnas y agrupaciones, que se utiliza para el seguimiento de los proyectos de Consultoría. |
| Oferta de servicios profesionales | Documento comercial de carácter contractual que rige el alcance del trabajo, los compromisos asumidos, las condiciones acordadas, las fechas de entrega y demás información relevante para la ejecución del proyecto. |
| Proyecto interno | Proyecto cuya etapa diseño, planos y trámites fue desarrollada por AC Desarrollos y que posteriormente es trasladado del Departamento de Consultoría al Departamento de Construcción. |
| Proyecto externo | Proyecto que ingresa directamente al Departamento de Construcción y cuyos planos, diseños u otros insumos técnicos son suministrados por el cliente o elaborados por terceros. |
| Gestión con el cliente | Conjunto de levantamientos, reuniones, comunicaciones, seguimientos, coordinaciones, intercambios de información y demás interacciones mantenidas con el cliente, mediante canales oficiales o informales, durante cualquier etapa de la relación comercial. |
| Información de la gestión con el cliente | Necesidades, expectativas, decisiones, acuerdos, compromisos, montos, condiciones, modificaciones, riesgos, fechas, pendientes y demás información obtenida o generada durante la gestión con el cliente, con consideración en la oferta, el contrato, la relación comercial, el análisis del cliente, la planificación o la ejecución del proyecto. |

Tabla 2. Definiciones operativas.

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Responsables de la gestión con el cliente | Mantienen la relación comercial con el cliente; canalizan sus necesidades, expectativas y deseos con el proyecto; trasladan la información de la gestión con el cliente a las distintas áreas internas para articular los procesos operativos. |
| Asistente Administrativo | Crea el cliente y el proyecto en QBO conforme a COM-SOP-01-V1-2026; importa el proyecto a Mawi; ejecuta la configuración administrativa inicial del proyecto (Etapa, Ubicación, Uso, fechas AP/PC/TR y Equipo General); ejecuta de forma PROVISIONAL la carga del presupuesto de Consultoría en Mawi, pendiente de confirmación institucional del ID08; verifica la correcta identificación del proyecto; da seguimiento administrativo y escala inconsistencias cuando corresponda. |
| Departamento de Consultoría | Es responsable de la configuración integral de las tareas de tramitología en Mawi, incluyendo la determinación de trámites aplicables, dependencias, fechas restrictivas, depuración de la plantilla de Microsoft Project e importación del archivo XML; mantiene actualizados los atributos y tareas; registra avances; comunica bloqueos; brinda información para el seguimiento financiero; identifica los gastos y facturas relacionados con sus proyectos; y realiza la entrega técnica necesaria para la transición a Construcción. |
| Participantes asignados a tareas | Dan seguimiento a sus tareas; actualizan el porcentaje de avance; verifican las fechas; comunican bloqueos; cierran las tareas completadas. |
| Gerencia Presidencial | Participa en la revisión semanal con Consultoría; establece prioridades; coordina las decisiones relacionadas con la gestión del cliente; brinda definición cuando la gestión de cobros dependa de la relación comercial. |
| Gerencia General | Da seguimiento al flujo operativo y financiero; participa en la revisión del flujo de caja; solicita información; da seguimiento a los atrasos; escala las situaciones que afecten los resultados. |
| Departamento Administrativo-Financiero | Revisa el flujo de caja; solicita la información necesaria; registra los ingresos en Mawi según el flujo confirmado; coordina pagos; da seguimiento a la información necesaria para la facturación y gestiona las cuentas por cobrar. |
| Proveeduría | Gestiona la asignación de las facturas recibidas al proyecto correspondiente según el mecanismo vigente. |

Tabla 3. Roles y responsabilidades.

7. SISTEMAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Sistema | Uso en este procedimiento |
| --- | --- |
| QuickBooks Online (QBO) | Creación o actualización del cliente y del proyecto; punto de partida que luego se importa a Mawi. |
| Mawi | Gestión, configuración y seguimiento operativo y financiero del proyecto de Consultoría. |
| Plantilla de Microsoft Project | Base para cargar las tareas de tramitología que se importan a Mawi mediante archivo XML. |
| WhatsApp | Canal utilizado para solicitar pagos al Departamento Administrativo-Financiero, conforme al flujo vigente, y notificar las facturas. |

Los procedimientos relacionados y citados en este documento son los siguientes:

•  COM-SOP-01-V1-2026 Gestión de Ofertas.

•  GEN-SOP-05-V1-2026 Gestión de Expedientes.

•  CTO-SOP-01-V1-2026 Gestión Integral de Proyectos Constructivos.

•  CTO-SOP-03-V1-2026 Comunicación Financiera de Proyectos de Construcción.

•  ADM-002-2026 Perfil de puesto de Asistente Administrativo.

•  Manual Operativo del Asistente Administrativo: [POR DEFINIR: código oficial]

•  Procedimiento o instructivo de QBO: [PENDIENTE: por definir o documentar]

8. LINEAMIENTOS GENERALES

•  Todo proyecto se abre en QBO y se importa a Mawi cuando se apruebe formalmente la oferta de servicios profesionales y autorice Gerencia Presidencial o Gerencia General.

•  Todo proyecto de CTA en Mawi debe configurarse con la etapa «Consultoría».

•  La tabla maestra de seguimiento debe mantenerse actualizada durante la semana para verla el día lunes en la reunión Gerencial.

•  Los atributos deben reflejar la situación real del proyecto.

•  Toda tarea debe tener responsable cuando corresponda, y sus avances y fechas deben mantenerse actualizados por dicho responsable.

•  Los ingresos y gastos deben poder asociarse al proyecto correspondiente.

•  Un proyecto solo debe marcarse como finalizado cuando no requiera continuidad interna de ninguna área.

|  |  | Configuración y visualización de Mawi |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Asistente Administrativo (Activación), Departamento de Consultoría |  |  |

1. ACTIVACIÓN ADMINISTRATIVA QBO, MAWI Y WHATSAPP

El Asistente Administrativo ejecuta la activación de acuerdo al procedimiento COM-SOP-01-V1-2026 Gestión de Ofertas, la cual consiste en los siguientes cinco (5) pasos:

- Gestiona la creación o transición del grupo de WhatsApp conforme a GEN-SOP-06-V1-2026 y comunica al Departamento Administrativo-Financiero y al Departamento de Consultoría la activación administrativa del proyecto. El inicio operativo queda condicionado al cumplimiento del pago inicial correspondiente conforme a COM-SOP-01-V1-2026.

- Crea al cliente en QBO, si no existe.

- Crea el proyecto en QBO.

- Importa el proyecto desde QBO a Mawi.

- Crea el proyecto en el servidor.

2. CONFIGURACIÓN INICIAL DEL PROYECTO EN MAWI

La configuración inicial tiene cuatro (4) componentes: identificación del proyecto, configuración del equipo, carga del presupuesto y carga de tareas.

1. Identificación del proyecto como parte de Consultoría

Esta configuración permite filtrar posteriormente, desde el módulo general de «Proyectos», únicamente los proyectos correspondientes a Consultoría. Lo realiza el Asistente Administrativo acorde a COM-SOP-01-V1-2026.

E
      
      
      
      l Asistente Administrativo configura la Etapa «Consultoría», Ubicación, Uso y las fechas «Entrega AP», «Entrega PC» y «Entrega TR», conforme a la oferta de servicios profesionales firmada.

2. Configuración del equipo

Esta configuración solamente puede ser realizada por un usuario con el rol de «Gerente de Proyectos». El Asistente Administrativo configura el Equipo «General» acorde a COM-SOP-01-V1-2026.

3. Carga del Presupuesto

Permite la sincronización con QBO. La carga del presupuesto de Consultoría en Mawi se asigna PROVISIONALMENTE al Asistente Administrativo, pendiente de confirmación institucional del Hallazgo ID08.

1.  Pendiente. Ubicación de la plantilla: [POR DEFINIR: ubicación oficial de la plantilla de Presupuesto]

4. Configuración de tareas de tramitología

El Departamento de Consultoría es responsable de la configuración integral de las tareas de tramitología en Mawi, incluyendo la determinación de trámites aplicables, dependencias y fechas restrictivas, la depuración de la plantilla de Microsoft Project y la importación del archivo XML.

- Abrir la plantilla oficial de Microsoft Project utilizada para la tramitología.

- Actualizar la fecha de inicio de la primera tarea.

- Revisar las tareas incluidas.

- Eliminar las tareas correspondientes a trámites que no apliquen al proyecto.

- Definir las dependencias entre tareas cuando correspondan.

- Guardar el archivo en formato XML.

- Ingresar en Mawi al módulo «Tareas».

- Seleccionar «Importar MS Project».

- Seleccionar el archivo XML.

- Verificar que las tareas se hayan importado correctamente.

- Ingresar a cada tarea que corresponda.

- En «Asignados», seleccionar a las personas implicadas.

Ubicación de la plantilla: [POR DEFINIR: ubicación oficial de la plantilla Microsoft Project de tramitología]

Una vez configurada la etapa, el equipo y las tareas aplicables, el proyecto queda preparado para su gestión operativa en Mawi.

⚠ Distinción importante: La «Etapa» de Mawi se configura como «Consultoría» para identificar y filtrar el proyecto en el sistema. «Fase Consultoría» es un atributo personalizado que indica la situación operativa específica dentro del Departamento (diseño, planos, tramitología APC, espera del cliente, en seguimiento, en construcción). No deben confundirse.

3. ATRIBUTOS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CONSULTORÍA

Los atributos actualmente configurados en Mawi están diseñados para mostrar la información necesaria de cada proyecto y posibilitar la visualización de la tabla maestra.

| Atributo | Valores configurados | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| Fase Consultoría | 1.Diseño; 2.Planos (dibujo); 3.Tramitología APC; 4.Espera del cliente; 5.Seguimiento; 6. En Construcción; 7. Prueba | Identificar la fase operativa actual del proyecto. |
| Responsable (CTA) | Andrea; Jean Carlos | Identificar al responsable principal de seguimiento dentro de Consultoría. |
| Tipología | Comercial; Industrial; Residencial; Educativo; Hotel; Iglesia; Apartamento; Bodega; Oficina; Mixto | Clasificar el proyecto según su naturaleza. |
| Tipo de Obra | Obra Nueva; Remodelación; Ampliación | Identificar si corresponde a obra nueva, remodelación o ampliación. |
| Descripción de tarea | Sin catálogo predeterminado (texto libre) | Mostrar información breve sobre la gestión o actividad relevante. |

El valor «6. En Construcción» de Fase Consultoría es opcional, a criterio del Departamento de Consultoría, exclusivamente cuando ya existe un proyecto CTO nuevo e independiente activo y hay un traslape temporal durante el cual CTA mantiene pendientes por completar. Este atributo no convierte ni renombra el proyecto CTA como CTO.

⚠ Nota importante: Usuarios con rol de “Gerente de Proyectos” pueden crear, eliminar o modificar atributos siguiendo la siguiente ruta: Módulo de configuración →Atributos de proyecto → Otros atributos → Editar atributos.

4. CONFIGURACIÓN DE LA TABLA MAESTRA DE PROYECTOS

Para poder visualizar la tabla maestra de proyecto, se deben seguir los siguientes pasos en Mawi.

Filtrar proyectos de Consultoría

- Ingresar al módulo «Proyectos», donde se visualizan todos los proyectos históricos importados de QBO.

- Abrir el desplegable «Filtros».

- Abrir «+ Agregar filtro».

- Seleccionar «Etapas».

- En el nuevo desplegable, seleccionar «Consultoría».

- Seleccionar «Aplicar cambios».

De esta manera, se muestran únicamente los proyectos cuya etapa está configurada como «Consultoría» (ver punto 1.2.1).

Configurar columnas

Seleccionar «Columnas tabla» y marcar:

- Tipología.

- Fase Consultoría.

- Responsable (CTA).

- Tipo de Obra.

- Descripción de tarea.

- Entrega AP.

- Entrega PC.

- Entrega TR.

Estas columnas se pueden ocultar o mostrar a conveniencia, según lo que desee ver el usuario.

Agrupar proyectos

- Seleccionar «Agrupar por».

- Seleccionar el atributo que se desea utilizar para segmentar los proyectos por grupos.

- Guardar configuración

Pueden agruparse por: Fase Consultoría, Responsable (CTA), Tipología o Tipo de Obra.

⚠ Importante: Seleccionar «Guardar vista» para conservar la configuración realizada. Este paso evita reconstruir la vista cada vez que se ingresa al módulo general.

|  |  | Flujo operativo diario y semanal |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Departamento de Consultoría |  |  |

1. COORDINACIÓN INTERNA

Cuando el grupo de WhatsApp es creado, en conformidad al punto 1.1, todas las áreas se dan por enteradas del ingreso del proyecto al departamento. Para que este ingreso sea adecuado, el responsable de la gestión con el cliente debe reunirse con el Departamento de Consultoría para:

- Explicar toda la información requerida de la gestión con el cliente para el inicio operativo ideal del proyecto.

- Verificar fechas y compromisos de entrega conforme a la oferta aprobada, enviada al grupo de WhatsApp al momento de su creación.

De la misma manera, el Asistente Administrativo crea y entrega los expedientes digitales y físicos del proyecto, insumos requeridos para la gestión operativa.

2. ACTUALIZACIÓN DIARIA DE LOS PROYECTOS EN MAWI

El Departamento de Consultoría y cualquier otro participante directo deben mantener actualizada la siguiente información de cada proyecto:

- Atributos: Fase Consultoría, Responsable, Tipología, Tipo de Obra, Descripción de tarea.

- Tareas, porcentajes de avance, gastos, responsables asignados, fechas y dependencias (ver punto 2.3 Gestión de Tareas).

- Registro de modificaciones (ver punto 2.5).

La información se actualiza conforme cambia la situación real del proyecto.

3. GESTIÓN DE TAREAS

Actualmente se utilizan dos (2) tarjetas de tareas principales (con subtareas cada una):

- Tareas de tramitología: Lista de verificación para llevar el control de los trámites del proyecto. Cargado con plantilla MS Project (ver punto 1.2 Configuración de tareas de tramitología).

- Tareas de bitácora: se utilizan para mantener un registro continuo del avance y estado del proyecto, asegurando la trazabilidad de su desarrollo. En ellas se documentan avances, acontecimientos relevantes y demás información necesaria para mantener informadas a Gerencia General, el Departamento Administrativo-Financiero, Proveeduría, Contabilidad y otras partes interesadas. El registro y tratamiento de gastos, facturas y comprobantes se realizará conforme a lo establecido en las secciones 3.6 Lineamientos para gastos y 3.7 Flujos según el tipo de gasto.

Todo participante asignado a una tarea debe:

- Dar seguimiento a la actividad.

- Verificar las fechas programadas.

- Actualizar el porcentaje de avance si le corresponde.

- Registrar observaciones relevantes.

- Subir los documentos propios de la tarea.

- Comunicar impedimentos y cualquier información relevante, etiquetando a los implicados.

- Verificar dependencias.

- Marcar la tarea o subtarea como completada cuando se finalice.

4. REUNIONES SEMANALES

- Reunión Gerencia Presidencial – Gerencia General – Departamento de Consultoría

Los lunes, la Gerencia Presidencial se reúne con el Departamento de Consultoría para revisar la gestión de los proyectos, utilizando como herramientas de referencia la tabla maestra de Mawi y el mapa de flujo de proyectos.

Durante la fase inicial de esta reunión participa la Gerencia General, con el fin de obtener la información necesaria para la posterior revisión semanal con el Departamento Administrativo-Financiero.

En esta reunión se debe:

- Revisar el estado general de los proyectos.

- Definir prioridades de atención según fechas de entrega.

- Planificar y programar el trabajo de la semana.

- Identificar bloqueos, riesgos o desviaciones y establecer los ajustes necesarios.

- Reunión Gerencia General – Departamento Administrativo-Financiero

Los lunes, la Gerencia General se reúne con el Departamento Administrativo-Financiero para revisar la situación financiera de los proyectos, el flujo de caja y las cuentas por cobrar, con base en la información disponible en las herramientas de control y en la información obtenida en la reunión con Gerencia Presidencial y el Departamento de Consultoría.

La reunión tiene como propósito:

- Identificar hitos de cobro próximos, vencidos o sujetos al avance operativo de los proyectos.

- Analizar situaciones que puedan afectar las fechas previstas de cobro.

- Definir acciones, responsables y prioridades para la gestión financiera de la semana.

La información utilizada deberá encontrarse actualizada y permitir conocer las condiciones económicas y operativas relevantes de cada proyecto.

⚠ Nota importante: El procedimiento para la revisión, validación y seguimiento de los hitos de cobro se establece en la sección 3.2 Seguimiento de hitos de cobro.

5. MODIFICACIONES

Cuando se presenten modificaciones al proyecto, ya sea por solicitudes de cambio del cliente, revisiones internas u otras condiciones que impliquen ajustes, se deberá realizar un registro de inspección, incluyendo la siguiente información:

- Fecha en que se identifica, solicita o registra la modificación.

- Fase del proyecto en la que se presenta el cambio.

- Descripción de la modificación: qué se solicita, identifica, y cuál es el impacto de la modificación.

- Causa: motivo que origina la modificación.

- Contexto: información adicional necesaria para comprender comunicaciones, decisiones o circunstancias relacionadas con la modificación, ya sea de la interacción con el cliente o del proceso interno.

|  |  | Cuentas por cobrar |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Departamento Administrativo-Financiero Responsable: Departamento de Consultoría |  |  |

1. INSUMOS PARA EL CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR

El Asistente Administrativo es responsable de generar, mantener actualizadas o dar seguimiento a las herramientas utilizadas para el control de las cuentas por cobrar:

- Excel de Seguimiento de Ofertas y Cuentas por Cobrar.

- Tabla maestra de Mawi.

Estas herramientas deben reflejar los hitos de cobro proyectados, definidos con base en las condiciones, montos y plazos establecidos en la oferta vigente. Esta información servirá como insumo para programar, controlar y dar seguimiento a los cobros asociados a cada proyecto, en coordinación del avance operativo del Departamento de Consultoría.

El Asistente Administrativo debe:

- Asegurarse de que las herramientas reflejen la situación operativa y financiera real de cada proyecto, conforme al procedimiento COM-SOP-01-V1-2026 Gestión de Ofertas, sección 6 «Seguimiento de cuentas por cobrar de Consultoría».

2. SEGUIMIENTO DE HITOS DE COBRO

El Departamento Administrativo-Financiero y la Gerencia General son responsables de dar seguimiento a los hitos de cobro de cada proyecto, conforme al siguiente proceso:

- Revisar el Excel de Seguimiento de Ofertas (hoja “Cuentas por Cobrar”) y la tabla maestra de Mawi.

- Incorporar y mantener actualizados en el flujo de caja los ingresos y cobros proyectados.

- Verificar el cumplimiento de la condición que habilita cada cobro, según corresponda el avance, entrega o fase operativa establecida.

- Consultar, si es necesario, la oferta aprobada para confirmar el monto, la forma de pago y las condiciones pactadas con el cliente.

- Cuando el compromiso asociado al cobro no pueda cumplirse en la fecha prevista, el Departamento Administrativo-Financiero, la Gerencia General y la Gerencia Presidencial deben comunicar al cliente sobre la nueva fecha prevista.

- Cuando se cumplan las condiciones establecidas, proceder con la gestión de cobro y darle seguimiento hasta su cierre.

Se procede con el cobro correspondiente acorde al punto 3.3 Gestión del Cobro.

3. GESTIÓN DEL COBRO

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones asociadas al hito de cobro establecido en la oferta vigente, el Departamento Administrativo-Financiero y la Gerencia General serán responsables de ejecutar y dar seguimiento al cobro hasta su cierre, conforme a los siguientes pasos:

- Solicitar la información de facturación, si no se ha solicitado previamente.

- Elaborar la nota de cobro.

- Dirigirse al grupo de WhatsApp creado previamente.

- Redactar el mensaje de cobro y adjuntar la nota.

- Dar seguimiento hasta la realización del desembolso.

- Actualizar la ficha económica acorde a punto 3.4 Actualización de ficha económica.

- Realizar la facturación.

⚠ Nota importante: La información de facturación se debería de solicitar desde la primera visita.

4. ACTUALIZACIÓN DE FICHA ECONÓMICA

El Departamento Administrativo-Financiero debe:

- Ingresar a la ficha económica (archivo Excel) del proyecto de Consultoría, ubicada en la carpeta del proyecto → 01 Consultoría → 05 Cobros y pagos.

- Registrar el número de factura, la fecha de desembolso, el comprobante, el monto, el saldo pendiente y la descripción del desembolso.

- Ingresar al proyecto de Mawi, seleccionar «Presupuesto» → «Control de ingresos».

- Crear un nuevo ingreso. Los campos a completar son: # de factura, fecha, monto y archivo adjunto (correspondiente al recibo, en caso de efectivo, o la factura electrónica emitida).

5. ACTUALIZACIÓN DE EXCEL DE SEGUIMIENTO

El Asistente Administrativo verifica el desembolso, la facturación y las entregas del Departamento en el grupo de WhatsApp, y, verifica en el archivo de Seguimiento de Ofertas:

- La fecha real de entrega del hito en el campo «Fecha entrega real» del hito correspondiente.

- La fecha de cobro del hito «Fecha cobro».

6. LINEAMIENTOS PARA GASTOS

Todo gasto generado por el Departamento de Consultoría debe registrarse en Mawi y asociarse correctamente con el proyecto y la línea presupuestaria correspondiente, de manera que Proveeduría, el Departamento Administrativo-Financiero y Contabilidad mantengan la trazabilidad y actualización de los registros.

Las facturas recibidas por AC Desarrollos se reenvían automáticamente desde el correo de facturación a Mawi, donde Proveeduría las asigna al proyecto correspondiente. Por esta razón, cuando el Departamento de Consultoría genera un gasto, deberá:

- Registrarlo en el panel de tareas de Mawi del proyecto.

- Etiquetar a Proveeduría y al Departamento Administrativo-Financiero.

- Adjuntar la factura, tiquete o comprobante correspondiente para facilitar su correcta identificación y asignación.

⚠ Principio de trazabilidad financiera: Todo ingreso o gasto relacionado con un proyecto de Consultoría deberá poder asociarse de manera inequívoca con el proyecto, la línea presupuestaria y su respaldo documental. Cuando la documentación no permita identificar su origen, el responsable deberá suministrar la información necesaria antes de completar el registro o asignación.

7. FLUJO SEGÚN EL TIPO DE GASTO DEL DEPARTAMENTO

En el Departamento de Consultoría se identifican los siguientes gastos:

- Servicios profesionales (con factura previa al pago)

Ejemplos: GeoTec, EMECSA.

- El proveedor emite la factura.

- Consultoría, o el encargado de Tramitología, solicita el pago al Departamento Administrativo-Financiero mediante WhatsApp o Mawi, adjuntando la factura emitida por el proveedor y etiquetando a Proveeduría.

- Proveeduría identifica el proyecto al que corresponde la factura y la asigna correctamente.

- El Departamento Administrativo-Financiero procesa el pago.

- Contabilidad finaliza con el registro y conciliación.

[PROPUESTA: solicitar a SETENA, GeoTec, EMECSA u otros proveedores que incluyan el nombre o identificador del proyecto en la descripción de la factura cuando sea posible, para facilitar la identificación y asignación del gasto]

- Honorarios (con factura posterior al pago)

Ejemplos: CFIA, Municipalidad, INS.

- Consultoría realiza directamente los pagos con la tarjeta designada por el Departamento Administrativo-Financiero.

- El proveedor emite la factura o tiquete después de realizado el pago.

- La factura o tiquete llega al correo de quien ejecuta el pago en Consultoría, quien la adjunta al panel de tareas del proyecto, conforme a los lineamientos establecidos.

- Proveeduría identifica el proyecto al que corresponde la factura y la asigna.

- El Departamento Administrativo-Financiero y contabilidad registran y concilian.

Consideraciones particulares según la Institución:

Municipalidad: cuando AC Desarrollos realice por cuenta del cliente el pago de impuestos u otros cargos, deberá mantenerse la trazabilidad entre el proyecto, el pago realizado y el reintegro correspondiente.

INS: El tratamiento dependerá de si el cliente se encuentra incluido o no en la póliza de AC Desarrollos:

- Cliente incluido en la póliza: AC Desarrollos realiza el pago al INS el noveno mes del año. El monto se le debe cobrar al cliente, manteniendo su trazabilidad.

- Cliente no incluido en la póliza: el INS genera el cobro a nombre del cliente. AC Desarrollos traslada oportunamente la información y documentación correspondiente al cliente.

- Comprobantes (no se genera factura)

Ejemplo: Registro Nacional.

Los gastos que no generan factura deberán recibir un tratamiento específico que permita mantener la trazabilidad del gasto y su correcta asociación con el proyecto y la línea presupuestaria correspondiente:

- Ingresar al módulo «Control de Gastos» del proyecto y seleccionar «+Crear nuevo gasto».

- Indicar, en «# Factura» el número de orden del comprobante.

- Indicar en «Proveedor» el Registro Nacional.

- Ingresar un nombre opcional que facilite la identificación del gasto.

- Indicar fecha, moneda y cualquier otro detalle opcional que se desee.

- En la sección 2 de asignación de gastos, asignar la línea del presupuesto correspondiente.

- Completar «Descripción», «Unidad», «Cantidad», «Precio Unitario»

- Crear el gasto.

8. CIERRE DEL PROYECTO

Un proyecto se debe marcar como finalizado cuando no existan más pendientes operativos, contractuales ni financieros. Para esto:

- Ingresar al proyecto.

- Seleccionar el módulo «Información» y «Marcar como finalizado».

⚠ Advertencia: Esta acción deshabilitará el proyecto, por lo que, aunque es posible volver a habilitarlo, se recomienda realizarse cuando todas las facturas, gastos, ingresos, tareas y registros de inspección hayan sido debidamente gestionados y cerrados.

9. TRASLADO DEL PROYECTO AL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

Cuando el cliente decida continuar con la etapa de Construcción dentro de la cadena de valor de AC Desarrollos, deberán coordinarse las actividades necesarias para trasladar ordenadamente la información, documentación y gestión del proyecto desde Consultoría hacia Construcción.

CTA y CTO son proyectos independientes por departamento. Cuando un proyecto CTA continúa a Construcción, se crea un proyecto CTO nuevo e independiente en QBO y se importa a Mawi, conservando el mismo cliente y nombre base y utilizando su propio código CTO conforme a GEN-SOP-05-V1-2026. No se debe renombrar CTA como CTO, convertir el proyecto CTA existente, reutilizar el mismo código ni realizar reconversión histórica. Idealmente, CTA debe cerrarse antes de iniciar CTO. Si existe un traslape excepcional, CTA permanece abierto hasta completar todos sus pendientes por completar; puede utilizarse opcionalmente «6. En Construcción», a criterio de Consultoría, y CTO opera simultáneamente bajo su código independiente.

Para la transición administrativa y documental, el Asistente Administrativo debe:

- Realizar la transición del grupo de WhatsApp conforme al procedimiento GEN-SOP-06-V1-2026 Gestión de Grupos de Whatsapp.

- Gestionar el traslado del expediente físico de fólder a AMPO, conforme  al procedimiento GEN-SOP-05-V1-2026 Gestión de Expedientes.

- Gestionar la oferta constructiva con la información suministrada por las áreas responsables, de acuerdo con el procedimiento COM-SOP-01-V1-2026 Gestión de Ofertas.

- Crear el nuevo proyecto CTO independiente en QBO, importarlo a Mawi y ejecutar su configuración administrativa inicial, conforme al procedimiento COM-SOP-01-V1-2026.

Para la entrega técnica, previo al traslado, el Departamento de Consultoría debe:

- Solicitar al Departamento de Construcción las revisiones de planos, validaciones de áreas u otros criterios técnicos que sean requeridos.

- Guardar la presentación final aprobada por el cliente en la carpeta «02 Anteproyecto» → «04 Entrega Final», con los renders finales y la tabla de áreas definitiva.

- Convocar a la reunión de alineación y entrega del proyecto con el Departamento de Construcción y los responsables de la gestión con el cliente.

- Definir y comunicar qué departamento asumirá la gestión de los acabados.

- Entregar, según corresponda, al Departamento de Construcción, Gerencia General o Asistente Administrativo, la documentación necesaria para trasladar el proyecto, incluyendo el documento de alcance para la oferta constructiva, planos constructivos sellados por el CFIA, boleta eléctrica, permiso municipal y juego impreso de planos constructivos para obra.

- Entregar la memoria técnica del proyecto al Departamento de Construcción.

Los responsables de la gestión con el cliente deben asegurar que:

- El Departamento de Construcción inicie con las cotizaciones y la elaboración del presupuesto y el cronograma una vez que los planos constructivos se encuentren formalizados.

- Se realice la reunión de alineación y entrega de proyecto con el Departamento de Consultoría, Construcción y los demás participantes necesarios.

- Se suministre oportunamente la información requerida para elaborar la oferta constructiva y, posteriormente, el contrato, a las distintas áreas.

|  | Anexos |
| --- | --- |

1. REGISTROS Y EVIDENCIAS

| Registro o evidencia | Responsable | Momento de actualización | Sistema o ubicación | Finalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto creado en QBO | Asistente Administrativo | Al activar el proyecto | QBO | Origen del proyecto |
| Proyecto importado en Mawi | Asistente Administrativo | Tras la importación | Mawi | Reflejar el proyecto en Mawi |
| Etapa «Consultoría» | Asistente Administrativo | Configuración inicial | Mawi · Información | Identificar y filtrar el proyecto |
| Equipo «General» y participantes | Asistente Administrativo | Configuración inicial | Mawi · Equipo | Asignar y visualizar tareas |
| Presupuesto de Consultoría cargado | Asistente Administrativo (asignación PROVISIONAL, pendiente de confirmación del ID08) | Al cargar el presupuesto de Consultoría | Mawi · Presupuesto | Registrar el presupuesto de Consultoría y permitir la sincronización con QBO |
| Plantilla MS Project / archivo XML importado a Mawi | Departamento de Consultoría | Configuración de tareas | Mawi · Tareas | Carga de tareas de tramitología y fechas restrictivas aplicables |
| Atributos del proyecto | Departamento de Consultoría | Durante la semana | Mawi | Reflejar la situación real |
| Vista maestra guardada | Departamento de Consultoría | Al configurar la vista | Mawi · Proyectos | Conservar la configuración de seguimiento |
| Actualizaciones semanales | Departamento de Consultoría | Durante la semana | Mawi | Seguimiento operativo |
| Registro de ingresos | Departamento Administrativo-Financiero | Al recibir un ingreso | Mawi · Presupuesto → Control de ingresos | Asociar el ingreso al proyecto |
| Facturas asociadas al proyecto | Proveeduría | Al recibir la factura | Proveeduría / Mawi | Trazabilidad del gasto |
| Comprobantes de gastos directos | Quien realiza el gasto | Al realizar el gasto | Mawi | Respaldo del gasto |
| Seguimientos y escalaciones | Gerencia General / Asistente Administrativo | Cuando corresponda | Mawi / medios oficiales | Trazabilidad del seguimiento |
| Evidencia de entrega técnica y transición a Construcción | Departamento de Consultoría (entrega técnica) / Asistente Administrativo (transición administrativa y documental) | Al pasar a Construcción | Mawi / expediente | Documentar la entrega técnica de Consultoría y la creación del nuevo proyecto CTO independiente. Idealmente, CTA se cierra antes de iniciar CTO; excepcionalmente, puede existir un traslape temporal mientras CTA mantiene pendientes por completar. |
| Finalización del proyecto | Asistente Administrativo | Al cierre | Mawi · Información | Registrar el cierre |

Tabla 7. Registros y evidencias.

22. PUNTOS DE DECISIÓN, RIESGOS Y CONTROLES

| Punto de decisión | Condición | Responsable | Riesgo | Control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto listo para importar | ¿El cliente/proyecto está creado en QBO? | Asistente Administrativo | Importar un proyecto incompleto | Verificar QBO antes de importar |
| Etapa configurada | ¿La etapa quedó como «Consultoría»? | Asistente Administrativo | No aparecer en la tabla maestra | Verificar y filtrar por «Consultoría» |
| Trámite aplicable | ¿El trámite aplica al proyecto? | Departamento de Consultoría | Cargar tareas que no aplican | Depurar la plantilla antes de importar |
| Asignación de responsables | ¿Cada tarea tiene responsable? | Departamento de Consultoría | Tareas sin seguimiento | Asignar responsables en «Asignados» |
| Proyecto atrasado | ¿Hay tareas o entregables atrasados? | Gerencia General / Asistente Administrativo | Incumplimiento de compromisos | Escalar y dar seguimiento mediante Mawi o medios oficiales. |
| Espera del cliente | ¿El proyecto espera información del cliente? | Gerencia Presidencial | Detención del avance | Registrar la fase y dar seguimiento |
| Necesidad de cobro | ¿Procede impulsar un cobro? | Gerencia Presidencial | Cobro fuera de las condiciones pactadas | Coordinar según la oferta y la relación comercial |
| Factura sin proyecto | ¿La factura identifica el proyecto? | Proveeduría / Consultoría | Gasto mal asignado | Solicitar la identificación antes de registrar |
| Gasto reembolsable | ¿El gasto lo reintegra el cliente? | Departamento Administrativo-Financiero | Registrar como gasto definitivo | Mantener trazabilidad pago–reintegro |
| Traslado CTA → CTO | ¿E l proyecto CTA continúa a Construcción? | Asistente Administrativo | Duplicar o perder trazabilidad | Crear un proyecto CTO nuevo e independiente en QBO e importarlo a Mawi, conservando el mismo cliente y nombre base y utilizando su propio código CTO conforme a GEN-SOP-05-V1-2026. |
| Proyecto CTO independiente | ¿Se creó el nuevo proyecto CTO con su código independiente? | Asistente Administrativo | Duplicidad sin control | Verificar la creación del nuevo proyecto CTO en QBO y su importación a Mawi. Idealmente, cerrar CTA antes de iniciar CTO; si existe un traslape excepcional, mantener CTA abierto hasta completar todos sus pendientes por completar y CTO activo bajo su código independiente. |
| Marcar como finalizado | ¿Requiere continuidad interna? | Asistente Administrativo | Inhabilitar módulos con pendientes | Finalizar solo sin continuidad interna |

Tabla 8. Puntos de decisión, riesgos y controles.

23. INDICADORES DEL PROCESO

| Indicador | Fuente | Meta |
| --- | --- | --- |
| Proyectos CTA activos. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |
| Proyectos por fase. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |
| Proyectos por responsable. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |
| Entregas previstas durante la semana. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |
| Tareas vencidas. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |
| Proyectos sin actualización. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |
| Proyectos en espera del cliente. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |
| Gastos pendientes de asignación. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |
| Facturas sin proyecto identificado. | Conteo/consulta en Mawi | [PROPUESTA PARA VALIDACIÓN] |

Tabla 9. Indicadores del proceso.

Estas vistas no constituyen indicadores de desempeño individual, salvo que exista una política aprobada que así lo establezca.

25. PENDIENTES DE DEFINICIÓN INTERNA

Pendientes institucionales

•  Confirmación definitiva del responsable de cargar el presupuesto CTA en Mawi — ID08.

•  Código/ubicación oficial del Manual Operativo del AA — ID12.

•  Definición institucional del procedimiento/instructivo QBO o su incorporación al Manual del AA — ID12.

Pendientes documentales locales

•  Ubicación oficial de la plantilla de Presupuesto: [POR DEFINIR].

•  Ubicación oficial de la plantilla Microsoft Project de tramitología: [POR DEFINIR].

26. CONTROL DE CAMBIOS

Una vez aprobado y puesto en vigencia, este procedimiento será la referencia oficial para la gestión de proyectos de Consultoría en Mawi. Toda actualización se registra en la tabla de control de versiones (sección 2) antes de sustituir la versión anterior.

Habiendo leído lo anterior, las partes firman en señal de conformidad.

| Rol | Nombre y firma |
| --- | --- |
| Elaboró | [POR DEFINIR] |
| Revisó | [POR DEFINIR] |
| Aprobó | [POR DEFINIR] |

— Fin del documento —