Las cosas que tiene que tener Ana para identificar la empresa. Que haya un rótulo, que el personal tenga todo el EPP en conjunto con deiver que tengan camisetas y demás, traslados y coordinación, días asignados para que Ana pueda disponer para que LC, cosas de antes de que se ingrese al sitio. Después de que gera asigna al ingeniero qué, Como un checklist de todo lo que tiene que hacer una vez la asignan a un proyecto, qué tipo de cosas tiene que sí o sí haber en sitio de parte de la empresa.

Deiver:

- Lista del personal que va a ingresar, incluyendo números de cédula, foto de cédula, cuando no son nacionales se ocupa la fecha de nacimiento para ccss e ins, números de cuenta, si se firma por contrato y nosotros no vamos a pagarle a ellos no se ocupa número de cuenta BN o BCR, si no tienen, tienen que gestionar la cuenta en algún banco de eso, nosotros podemos ayudarles con una carta. Si no se pudiera de todo, se podría tramitar por medio del Maestro como última solución (tratar de evitar).

Con la cantidad de personal Deiver saca EPP. Lentes, casco, guantes, botas, chalecos / camisetas, si es obra gris, ya que los trabajos que se van a realizar infieren en esto. Mascarillas, orejeras, equipo especial.

Temas de subcontratos, cuando son por caja, maracaná con Manfred por obra terminada Deiver ocupa: cuánto se le paga a cada uno, con el nombre de cada uno y evitamos contrataciones indefinidas. Evita temas de liquidaciones.

Después de ahí tema de coordinación, capacitaciones, charlas, coordina deiver ya con maestro de obras. Visitas e inspecciones. Los Chiles una visita a la semana.

A los subcontratistas, pedir equipos. Si nosotros somos los que vamos a opner el equipo, necesitamos saber actividades y fechas para entender para qué semana tenemos que dar arnés, trabajo en alturas, líneas de vida… Quien venga a hacer el trabajo X sepa que hay salud ocupacional y tiene que venir con lo básico. Si viene a soldar, llegue con lo que se ocupa.

Saber el tema de la póliza, si tenemos que gestionarla. A nombre del cliente o como parte de AC Desarrollos. Tema delicado porque una multa le llegaría directo al cliente. En los chiles es por aparte entonces a nombre del cliente. Hay que gestionarla como por aparte. No está dentro de la póliza de AC. Para incluir a los trabajadores en esa póliza se ocupa crear un usuario de ellos, para reportar la planilla por aparte. En el Rt virtual nosotros quedamos gestionando la póliza como si fuéramos ellos.

Para carnets internos en proyectos que se requieran como proyectos industriales tiene que gestionar número de cédula y ocupación, número de cuenta, salario. Viene en manual de SOC. Con eso él gestiona los carnets.

Jonna:

Saber cuándo inicia el proyecto y cuándo finaliza

Datos de facturación, códigos de exoneración, documentos de hacienda y todo lo que diga ellos son exonerados / no son exonerados para poder crear el cliente en QBO. Eso es para la creación del cliente para clientes que no pagan impuestos.

Luego lista de materiales necesarias, si hay que cobrarle herramientas al MdO, si hay que alquilar equipo, con anticipación.

Bodega: Anticipadamente decir necesitamos materiales para bodega, proveeduría coordina. Si ocupa rótulo también coordinar. Si hay que instalar medidor de luz y agua, proveeduría deja instalado, la solicitud la hace (quién la hace?) con tiempo.

REVISIÓN DE DOCUMENTO

Actúa como especialista senior en revisión documental, redacción corporativa, control de calidad documental y edición de documentos formales.

Debes revisar el documento disponible en la carpeta y generar una versión final corregida, profesional, formal y lista para oficialización interna.

## Objetivo

Realizar una revisión integral del documento para detectar y corregir:

- Errores ortográficos, gramaticales y de puntuación.

- Problemas de redacción.

- Frases ambiguas, vagas o poco profesionales.

- Repeticiones innecesarias.

- Inconsistencias entre secciones.

- Contradicciones internas.

- Errores de numeración.

- Títulos o subtítulos mal ubicados.

- Listas incompletas o desordenadas.

- Viñetas vacías.

- Referencias cruzadas incorrectas.

- Cambios inconsistentes de tiempo verbal.

- Uso inconsistente de mayúsculas.

- Diferencias en nombres de áreas, cargos, documentos, sistemas o procesos.

- Contenido duplicado.

- Párrafos demasiado extensos.

- Ideas mal organizadas.

- Notas internas, comentarios provisionales o textos de trabajo.

- Cualquier otro defecto que impida que el documento se vea formal, corporativo y listo para aprobación.

## Criterio de revisión

No te limites a corregir ortografía.

Debes evaluar si el documento está bien construido como documento corporativo. Revisa la lógica general, la secuencia de las ideas, la coherencia entre apartados y la claridad para el lector.

Cuando detectes una idea mal formulada, reorganízala para que sea más clara, directa y profesional.

Cuando un párrafo contenga varias ideas mezcladas, divídelo o conviértelo en una lista si mejora la comprensión.

Cuando existan repeticiones, conserva la versión más clara y elimina o fusiona las redundancias.

Cuando una sección esté ubicada en un lugar poco lógico, trasládala a la sección correspondiente.

Puedes modificar títulos, subtítulos, párrafos, listas y tablas cuando sea necesario para mejorar la calidad del documento.

## Límites

No inventes información.

No agregues requisitos, responsables, procesos, fechas, datos, aprobaciones, políticas o criterios que no estén respaldados por el documento.

Si encuentras una contradicción o vacío que no pueda resolverse con certeza, no lo corrijas por suposición. Marca el punto como pendiente de validación con el formato:

[PENDIENTE DE VALIDACIÓN 01]

Continúa la numeración consecutivamente.

Al final, consolida los pendientes en una tabla con únicamente estas columnas:

| Ubicación | Decisión requerida |
| --- | --- |

## Estilo esperado

El documento final debe quedar:

- Formal.

- Corporativo.

- Claro.

- Conciso.

- Coherente.

- Profesional.

- Fácil de leer.

- Sin lenguaje informal.

- Sin redundancias.

- Sin ambigüedades innecesarias.

- Listo para revisión final y oficialización.

Mantén un tono institucional, directo y consistente.

Evita expresiones vagas como:

- “Varios”.

- “Lo correspondiente”.

- “Si aplica”, cuando pueda precisarse la condición.

- “Cualquier cosa necesaria”.

- “De ser posible”.

- “Más o menos”.

- “Etc.”, cuando pueda redactarse de forma más formal.

## Formato

Conserva el formato institucional del documento:

- Tipografías.

- Tamaños.

- Colores.

- Encabezados.

- Pies de página.

- Márgenes.

- Tablas.

- Numeración.

- Estilos de títulos.

- Logotipos.

- Portada.

- Campos de control documental.

Puedes ajustar espaciados, saltos de página, viñetas, sangrías y alineaciones únicamente cuando mejore la legibilidad.

No utilices control de cambios.

No dejes comentarios visibles, resaltados provisionales, notas internas ni marcas de edición.

## Revisión final obligatoria

Antes de entregar, verifica que:

- No queden errores ortográficos.

- No existan contradicciones internas.

- No haya repeticiones innecesarias.

- La numeración sea consistente.

- Los títulos reflejen correctamente el contenido.

- Las tablas estén completas y bien ubicadas.

- No existan viñetas vacías.

- No queden comentarios del borrador.

- Los nombres de áreas, cargos y documentos sean uniformes.

- El documento mantenga su formato institucional.

- El texto tenga tono formal y corporativo.

- Los pendientes estén claramente identificados, si existen.

## Entregables

Trabaja sobre una copia del archivo original. No sobrescribas el documento fuente.

Genera:

- Una versión editable corregida en formato DOCX.

- Una versión PDF para revisión visual.

- Un resumen breve de cambios realizados.

El resumen debe incluir:

- Principales errores corregidos.

- Secciones ajustadas o reorganizadas.

- Inconsistencias corregidas.

- Repeticiones eliminadas.

- Pendientes de validación, si existen, en una tabla con únicamente las columnas “Ubicación” y “Decisión requerida”.

## Economía de palabras y concisión obligatoria

Aplica economía de palabras en todo el documento.

El manual está aumentando en extensión y debe evitarse que se vuelva denso, repetitivo o poco práctico para el lector. La versión final debe decir lo necesario con la menor cantidad de palabras posible, sin eliminar ideas, requisitos, responsables, controles ni conceptos relevantes.

El objetivo no es reducir contenido sustantivo, sino mejorar la eficiencia de la redacción.

Debes:

- Eliminar redundancias.

- Fusionar frases repetidas.

- Sustituir explicaciones largas por formulaciones directas.

- Reducir párrafos extensos.

- Evitar repeticiones de responsabilidades ya indicadas.

- Evitar repetir nombres completos de documentos, áreas o sistemas cuando ya fueron definidos.

- Usar listas solo cuando faciliten la lectura.

- Evitar listas demasiado largas cuando puedan agruparse.

- Eliminar frases introductorias innecesarias.

- Evitar definiciones excesivamente amplias.

- Evitar explicar conceptos obvios para el contexto del procedimiento.

- Mantener cada sección enfocada en lo que el lector debe saber o ejecutar.

Aplica el principio:

Misma idea, menos palabras; misma obligación, redacción más directa.

Por ejemplo:

Redacción extensa:

“El Ingeniero de Proyecto será la persona responsable de llevar a cabo el seguimiento correspondiente a los costos del proyecto, con el propósito de poder identificar oportunamente cualquier desviación que pudiera llegar a afectar el presupuesto aprobado.”

Redacción preferida:

“El Ingeniero de Proyecto debe controlar los costos del proyecto e identificar oportunamente desviaciones frente al presupuesto aprobado.”

Redacción extensa:

“Con la finalidad de asegurar que la información se encuentre disponible para su consulta posterior, todos los documentos relacionados con el cierre del proyecto deberán ser archivados en los repositorios correspondientes.”

Redacción preferida:

“Los documentos de cierre deben archivarse en los repositorios oficiales para asegurar su trazabilidad.”

No elimines información necesaria. Si una reducción puede cambiar el sentido, conserva la redacción más completa.

## Revisión específica de definiciones

Revisa la sección de definiciones clave con especial atención a la concisión.

Cada definición debe ser:

- Breve.

- Operativa.

- Clara.

- Útil para interpretar el procedimiento.

- Sin explicación excesiva.

- Sin ejemplos innecesarios, salvo que sean indispensables.

Evita definiciones enciclopédicas o demasiado técnicas.

Formato recomendado:

Término: definición en una o dos líneas.

Si un término no se utiliza de forma relevante en el manual, elimínalo de la tabla de definiciones.

Si un término es evidente para el lector objetivo y no genera ambigüedad, no lo agregues.

## Revisión específica de anexos y matrices

Revisa anexos, matrices y listas de verificación para evitar que vuelvan extenso el documento sin aportar valor práctico.

Debes verificar que:

- No dupliquen información ya explicada en el cuerpo.

- No tengan celdas con textos excesivamente largos.

- No repitan la misma responsabilidad en múltiples filas sin necesidad.

- No incluyan columnas innecesarias.

- No agreguen controles redundantes.

- No conviertan el manual en una guía excesivamente detallada.

Las matrices deben ser herramientas de consulta rápida, no secciones narrativas.

Cuando una matriz contenga textos extensos, resume cada celda con frases cortas, directas y accionables.

## Control de extensión

Al finalizar la revisión, verifica si el documento puede reducirse sin pérdida de contenido sustantivo.

Busca especialmente:

- Párrafos que repiten ideas de secciones anteriores.

- Listas con elementos similares que pueden agruparse.

- Explicaciones que pueden sustituirse por una instrucción directa.

- Referencias documentales repetidas.

- Definiciones demasiado largas.

- Responsabilidades repetidas en cuerpo, RACI y anexos.

- Introducciones innecesarias antes de cada lista.

- Frases de relleno como “con el fin de”, “en procura de”, “de manera que”, “para efectos de”, cuando puedan eliminarse sin afectar el sentido.

La versión final debe ser clara, precisa y consultable. Prioriza que el lector encuentre rápidamente qué debe hacer, quién lo hace y qué evidencia debe quedar.

MATRIZ DE RIESGOS

Actúa como especialista en gestión de riesgos de proyectos constructivos, documentación de procesos y redacción de manuales corporativos.

Debes trabajar sobre el documento actual del procedimiento de Gestión Integral de Proyectos Constructivos y realizar una modificación puntual:

## Objetivo

Agregar una Matriz de Gestión de Riesgos del Proyecto en la sección de Anexos del documento.

La matriz debe servir como herramienta práctica para que el Ingeniero de Proyecto y la Gerencia de Proyectos puedan identificar, prevenir, controlar y escalar oportunamente situaciones que puedan afectar el costo, plazo, calidad, alcance, seguridad o continuidad del proyecto.

No realices una revisión general del documento. Limítate a incorporar esta matriz y a realizar los ajustes mínimos necesarios para que quede correctamente referenciada y coherente con el procedimiento.

## Ubicación

Incluye la matriz en Anexos, respetando la numeración, formato, estilo de tablas, tipografía, colores y estructura visual existente en el documento.

Además, agrega una referencia breve en el cuerpo del procedimiento, en la sección más lógica relacionada con gestión de riesgos, restricciones, desviaciones, ejecución y control o escalamiento.

La referencia debe indicar que el Ingeniero de Proyecto debe utilizar la matriz del anexo como guía para identificar riesgos, definir contramedidas y escalar oportunamente cuando corresponda.

## Riesgos mínimos por incluir

La matriz debe contemplar, como mínimo, los siguientes riesgos:

- Problemas con el Maestro de Obra.

- Entrega tardía de materiales.

- Entrega tardía de equipo o maquinaria.

- Complejidad del cliente.

- Cambios frecuentes de alcance.

- Errores, incompatibilidades u omisiones en planos.

- Baja productividad de las cuadrillas.

- Retraso en actividades de la ruta crítica.

- Incumplimiento de subcontratistas.

- Cantidades de obra superiores a las presupuestadas.

- Accidentes o incidentes de seguridad.

- Cualquier otro riesgo relevante que ya esté respaldado por el contenido del procedimiento.

No agregues riesgos ajenos al proceso constructivo regulado por este manual.

## Estructura sugerida de la matriz

Utiliza una tabla clara, breve y operativa.

La matriz puede tener las siguientes columnas:

| Riesgo | Señal de alerta o causa probable | Impacto potencial | Medida preventiva | Contramedida o acción de respuesta | Responsable principal | Escalamiento | Evidencia o registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Puedes ajustar los nombres de las columnas si el documento utiliza una estructura distinta, pero la matriz debe permitir identificar:

- El riesgo.

- Cómo puede detectarse.

- Qué impacto puede generar.

- Qué se puede hacer preventivamente.

- Qué contramedida debe aplicarse si ocurre.

- Quién debe gestionarlo.

- Cuándo debe escalarse.

- Qué evidencia debe mantenerse.

## Criterios para definir contramedidas

Las contramedidas deben ser concretas, breves y verificables.

Incluye acciones como las siguientes, según corresponda al riesgo:

- Registrar la situación detectada.

- Documentar evidencia fotográfica, documental o de comunicación.

- Revisar impacto en cronograma, costo, calidad, alcance o seguridad.

- Convocar reunión de coordinación.

- Solicitar plan de acción o recuperación.

- Actualizar o revisar el cronograma de trabajo.

- Reprogramar actividades no críticas, cuando corresponda.

- Coordinar abastecimiento alternativo.

- Validar soluciones técnicas.

- Emitir o gestionar RFI cuando existan dudas de planos.

- Gestionar orden de modificación cuando exista cambio de alcance.

- Revisar cantidades ejecutadas contra presupuesto.

- Comunicar desviaciones a Gerencia de Proyectos.

- Escalar a Gerencia General cuando el impacto exceda la gestión del proyecto.

- Coordinar con Proveeduría, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Departamento Administrativo-Financiero u otra área involucrada, según corresponda.

- Revisar implicaciones contractuales cuando exista incumplimiento, atraso, multa, suspensión o afectación relevante.

No inventes multas, porcentajes, plazos contractuales, montos ni criterios de severidad no definidos en el documento.

Cuando corresponda, utiliza redacciones como:

- “Según lo establecido contractualmente.”

- “Conforme al impacto sobre costo, plazo, calidad, alcance o seguridad.”

- “Cuando exceda la capacidad de gestión directa del Ingeniero de Proyecto.”

- “Cuando afecte la ruta crítica o genere riesgo de desviación relevante.”

## Responsables

Asigna responsabilidades únicamente con base en los roles ya utilizados en el documento.

Puedes usar roles como:

- Ingeniero de Proyecto.

- Gerente de Proyectos.

- Maestro de Obra.

- Proveeduría.

- Departamento Administrativo-Financiero.

- Recursos Humanos.

- Salud Ocupacional.

- Gerencia General.

- Cliente.

- Subcontratista.

- Proveedor.

No inventes nuevos puestos o áreas.

Si una responsabilidad no puede definirse con certeza, utiliza un marcador:

[PENDIENTE DE VALIDACIÓN XX]

y agrégalo a la tabla de pendientes, si el documento cuenta con una.

## Coherencia con el documento

Después de crear la matriz:

- Verifica si debe actualizarse la matriz RACI.

- Verifica si debe agregarse una referencia cruzada desde la sección de ejecución, control, riesgos o escalamiento.

- Verifica que los términos riesgo, restricción, desviación, contramedida y escalamiento se utilicen de forma coherente.

- Verifica que la matriz no contradiga los procedimientos, responsabilidades o exclusiones ya establecidos.

- Verifica que no se dupliquen innecesariamente contenidos existentes.

## Estilo

La matriz debe ser práctica, concisa y fácil de usar.

No redactes párrafos extensos dentro de las celdas.

Utiliza lenguaje formal, corporativo y procedimental.

Mantén el formato institucional del documento.

No modifiques estilos, colores, tipografías, encabezados, pies de página ni elementos visuales del machote.

No utilices control de cambios.

No dejes comentarios internos, notas amarillas, símbolos “#” ni instrucciones provisionales.

## Entregables

Genera una nueva versión editable del documento y una copia en PDF.

Antes de entregar, verifica que:

- La matriz esté incluida en Anexos.

- La matriz esté referenciada desde el cuerpo del procedimiento.

- Los riesgos mínimos indicados estén contemplados.

- Cada riesgo tenga contramedidas claras.

- La matriz sea coherente con la RACI y con el resto del procedimiento.

- No se hayan realizado modificaciones innecesarias en contenido previamente aprobado.

- No existan pendientes sin marcar.

REVISIÓN DE ANEXOS

Actúa como especialista en documentación de procesos, control documental, sistemas de gestión y revisión de anexos corporativos.

Debes trabajar sobre la última versión del documento del procedimiento de Gestión Integral de Proyectos Constructivos.

## Objetivo

Realizar una revisión específica de todos los anexos del documento para verificar que estén completamente alineados con la última versión del procedimiento.

No realices una revisión general del cuerpo del manual, salvo los ajustes mínimos necesarios para corregir referencias cruzadas, coherencia, numeración o correspondencia entre el procedimiento y los anexos.

## Alcance de la revisión

Revisa todos los anexos existentes, incluyendo, según corresponda:

- Matriz RACI.

- Matriz de gestión de riesgos.

- Listas de verificación.

- Tablas de responsabilidades.

- Matrices de entregables.

- Flujos.

- Registros.

- Controles.

- Cualquier otra tabla o anexo incorporado al final del documento.

## Criterios de revisión

Verifica que cada anexo sea coherente con el cuerpo actualizado del procedimiento en cuanto a:

- Etapas del procedimiento.

- Numeración de secciones.

- Nombres de áreas y cargos.

- Responsables.

- Participantes.

- Actividades.

- Entregables.

- Registros.

- Sistemas utilizados.

- Repositorios oficiales.

- Códigos documentales.

- Frecuencias.

- Plazos.

- Criterios de aprobación.

- Criterios de cierre.

- Escalamientos.

- Riesgos y contramedidas.

- Incumplimientos.

- Referencias internas.

Los anexos no deben contener información que contradiga, duplique innecesariamente o amplíe sin respaldo lo indicado en el cuerpo del procedimiento.

## Revisión de roles y responsabilidades

Verifica especialmente que:

- Todo rol mencionado en los anexos exista en el procedimiento.

- Todo rol activo en el procedimiento esté reflejado en los anexos cuando corresponda.

- La matriz RACI sea consistente con las responsabilidades descritas en el cuerpo.

- No existan responsables distintos para una misma actividad sin justificación.

- Los nombres de los cargos y departamentos estén estandarizados.

- El Cliente aparezca como aprobador de órdenes de modificación, si así está definido en el procedimiento.

- Roles como Aseguramiento de la Calidad, Ingeniero Residente, Maestro de Obra, Proveeduría, Gerencia de Proyectos, Gerencia General y Departamento Administrativo-Financiero estén incluidos únicamente cuando su participación esté respaldada por el procedimiento.

No inventes responsabilidades. Si un rol aparece en un anexo, pero no está respaldado por el cuerpo del procedimiento, marca el punto como pendiente de validación.

## Revisión de la matriz de gestión de riesgos

Si el documento contiene una matriz de gestión de riesgos, verifica que:

- Los riesgos incluidos estén relacionados con el procedimiento.

- Las contramedidas sean concretas, breves y operativas.

- El responsable principal esté alineado con el cuerpo del manual.

- El escalamiento sea coherente con la sección de escalamiento.

- La evidencia o registro indicado corresponda a sistemas o repositorios oficiales.

- No se incluyan multas, plazos, porcentajes o criterios contractuales no definidos.

- Riesgos como Maestro de Obra, proveedores, subcontratistas, ruta crítica, cambios de alcance, planos, productividad, costos, accidentes e incidentes estén correctamente abordados, si fueron incorporados en la versión actual.

## Revisión de listas de verificación

Si existen listas de verificación, revisa que:

- No dupliquen excesivamente el procedimiento.

- Sean útiles para validar cumplimiento.

- Mantengan una secuencia lógica.

- Incluyan únicamente requisitos existentes.

- No creen nuevas obligaciones no descritas en el cuerpo.

- Utilicen nombres y términos uniformes.

- Estén vinculadas a la etapa correcta del procedimiento.

## Referencias cruzadas y numeración

Corrige inconsistencias en:

- Numeración de anexos.

- Títulos de anexos.

- Referencias desde el cuerpo hacia los anexos.

- Referencias desde anexos hacia secciones del procedimiento.

- Nombres de tablas.

- Pie de tablas.

- Códigos documentales.

- Orden de aparición de los anexos.

Si una referencia apunta a una sección que ya no existe o cambió de nombre, actualízala.

## Formato

Mantén el formato institucional del documento.

No modifiques:

- Tipografías.

- Colores.

- Estilos de títulos.

- Estilos de tablas.

- Márgenes.

- Encabezados.

- Pies de página.

- Logotipos.

- Identidad visual del machote.

Puedes ajustar espacios, saltos de página, anchos de columnas, viñetas, alineaciones y distribución interna de tablas únicamente para mejorar la legibilidad.

No utilices control de cambios.

No dejes comentarios visibles, resaltados, notas internas, símbolos “#” ni instrucciones provisionales.

## Pendientes de validación

No infieras ni inventes información.

Cuando detectes una inconsistencia que no pueda resolverse con certeza, inserta un marcador:

[PENDIENTE DE VALIDACIÓN XX]

y consolídalo en una tabla con únicamente estas columnas:

| Ubicación | Decisión requerida |
| --- | --- |

La decisión requerida debe indicar exactamente qué debe confirmarse.

## Entregables

Genera una nueva versión editable del documento y una copia en PDF.

Además, genera un resumen breve con:

- Anexos revisados.

- Cambios realizados en anexos.

- Referencias cruzadas corregidas.

- Inconsistencias detectadas y resueltas.

- Pendientes de validación, si existen.

Antes de entregar, verifica que:

- Todos los anexos estén alineados con la última versión del procedimiento.

- No existan contradicciones entre anexos y cuerpo del manual.

- La RACI coincida con las responsabilidades descritas.

- La matriz de riesgos sea coherente con la gestión de riesgos y escalamiento.

- Las listas de verificación no creen requisitos nuevos.

- La numeración y referencias sean consistentes.

- El formato institucional se mantenga intacto.

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

Manual de Procedimientos

Construcción

| Procedimiento | Gestión Integral de Proyectos Constructivos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | CTO-SOP-01-V1-2026 |  |  |
| Fecha elaboración | 12/06/2026 | Fecha aprobación | Pendiente |
| Elaborado por | Pablo Rodríguez Mora | Autorizado por | Daniela Bolaños Quirós |
| Última revisión | Pendiente | Próxima revisión | Pendiente |
| Involucrados | Consultoría, Departamento de Construcción, Proveeduría, Departamento Administrativo-Financiero, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Gerencia General |  |  |
| Versión | 01 |  |  |

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Establecer los requisitos, responsables, controles, hitos, registros y entregables para la gestión integral de los proyectos constructivos de AC Desarrollos, desde la recepción del proyecto hasta su cierre técnico, documental y contractual, y, financiero y administrativo. El procedimiento busca asegurar la ejecución controlada de la obra en términos de costo, plazo, calidad y alcance, la trazabilidad de la información, el cumplimiento contractual y la aclaración de responsabilidades de las distintas partes.

Alcance

El procedimiento aplica a todos los proyectos constructivos ejecutados por el Departamento de Construcción de AC Desarrollos.

Inicia con:

- Traslado de información desde Consultoría para proyectos internos o en su defecto, la recepción de la información del cliente para proyectos externos.

Finaliza con:

- Cierre técnico, administrativo, financiero y documental del proyecto.

Etapas incluidas:

- Ingreso y recepción del proyecto.

- Preparación técnica, presupuestaria y contractual.

- Activación del proyecto.

- Planificación de la ejecución.

- Ejecución y control.

- Gestión de costos, cronograma, calidad y alcance.

- Gestión documental y contractual.

- Coordinación y comunicación.

- Preentrega.

- Entrega.

- Cierre técnico, documental, financiero y administrativo.

- Lecciones aprendidas y cierre definitivo.

Excluye:

- La comunicación de Construcción hacia el Departamento Administrativo-Financiero durante todas las etapas del proyecto, reguladas por el procedimiento CTO-SOP-03-V1-2026.

- El proceso de pagos gestionado por el Departamento Administrativo-Financiero y sus insumos, como la elaboración de la tabla de pagos o la gestión de mano de obra y subcontratos.

- La gestión de proveeduría: desde el proceso de compra de materiales y abastecimiento, hasta armado y desarmado de bodega, transportes de material en camión empresarial, limpiezas en sitio.

- Procedimientos internos de Recursos Humanos.

- Procedimientos internos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Finaliza con:

- Cierre técnico, documental, financiero y administrativo del proyecto.

Documentación relacionada

Durante el presente manual se citan otros procedimientos por su código. Su denominación es la siguiente:

- CTO-SOP-02-V1-2026: Presentación de Informes de Proyecto.

- CTO-SOP-03-V1-2026: Comunicación Financiera de Proyectos de Construcción.

- PRO-SOP-01-V1-2026: Gestión de Compras y Abastecimiento

- ADM-SOP-01-V1-2026: Presentación de Planillas

- GEN-SOP-04-V1-2026: Procedimiento para manejo de Expedientes Físicos y AMPO

- CAL-SOP-01-V1-2026: Procedimiento de Gestión de Garantías

Otros documentos mencionados  y su acceso son los siguientes:

- Manual de Garantías de la Cámara Costarricense de la Construcción: Ubicado en \\192.168.1.5\03 Proyectos\Actual\ADMINISTRACION PROYECTOS\Garantías

- Manual Operativo de Asistente Administrativo: Pendiente de ubicación.

Adaptación del procedimiento según el proyecto

El presente procedimiento queda sujeto a los cambios que determinen la Gerencia General y la Gerencia de Proyectos en relación con el tratamiento adecuado según el tipo y el tamaño del proyecto o del cliente. Corresponde a la Gerencia General y a la Gerencia de Proyectos evaluar los entregables y los puntos de control necesarios de acuerdo con la complejidad del proyecto, incluida la adaptación de los informes para proyectos pequeños u obras menores.

Definiciones clave

Para el entendimiento adecuado de este manual se establecen las siguientes definiciones operativas (Tabla 1):

| Término | Definición operativa |
| --- | --- |
| AMPO | Expediente físico oficial del proyecto constructivo, en el que se archiva y mantiene actualizada toda la documentación relevante, gestionado conforme al procedimiento GEN-SOP-04-V1-2026. |
| Informe 0 | Informe base, elaborado en el machote establecido, que fija el cronograma y el presupuesto de referencia contra los cuales se mide semanalmente el avance y el costo del proyecto (CTO-SOP-02-V1-2026). |
| Proyecto interno | Proyecto originado en el Departamento de Consultoría de AC Desarrollos, que traslada el diseño y los planos al Departamento de Construcción. |
| Proyecto externo | Proyecto aportado por el cliente, quien ya cuenta con diseño y planos constructivos. |
| Punch list | Lista de puntos pendientes por atender, identificados en la inspección de preentrega, firmada por el cliente y el Ingeniero de Proyecto, requerida para el recibo conforme de la obra. |
| Preentrega | Inspección técnica en sitio realizada en conjunto con el cliente, aproximadamente una (1) semana antes de la fecha prevista de entrega, en la que se elabora el punch list. |
| Acta de recepción de obra | Documento formal mediante el cual el cliente confirma la recepción conforme de la obra; en su sección de anotaciones pueden consignarse los puntos por subsanar. |
| Orden de modificación / cambio | Documento que formaliza una modificación al alcance, el costo o las condiciones del proyecto respecto de lo contratado. |
| Ampliación de plazo | Documento que formaliza la extensión del plazo contractual de ejecución del proyecto. |
| Submittal | Documento de presentación y aprobación de materiales y equipos previo a su incorporación a la obra. |
| RFI | Solicitud formal de información o aclaración técnica (Request for Information) durante la ejecución del proyecto. |
| Ruta crítica | Secuencia de actividades que determina la duración mínima del proyecto y cuyo atraso impacta directamente la fecha de entrega. |
| Plan de Comunicación del Proyecto | Definición al inicio del proyecto de los medios oficiales y los responsables de la comunicación (correo electrónico y WhatsApp) y de su uso, orientada a la eficiencia sin comprometer la trazabilidad. |
| Evidencia objetiva | Registro verificable (documento, correo, mensaje, fotografía, video, firma o dato) que demuestra el cumplimiento de una actividad o de un control. |
| Cierre técnico | Verificación de que la obra cumple las especificaciones y los criterios de calidad y de que el punch list se encuentra cerrado, dejando la obra en condiciones óptimas de entrega. |
| Cierre documental | Conformación y archivo completo del expediente del proyecto (AMPO y carpeta digital) con actas, contratos, certificaciones, submittals y demás respaldos aplicables. |
| Cierre financiero | Formalización a través de Informe de Cierre de que no existen pendientes de ningún tipo (subcontratos y mano de obra, incluyendo liquidaciones, ferreterías y equipo alquilado), conciliado con Finanzas y Contabilidad. |
| Cierre administrativo | Marcado del proyecto como finalizado en los sistemas oficiales y confirmación del cierre con las áreas internas de la empresa. |
| Restricción | Condición, recurso o dependencia pendiente que debe resolverse para poder ejecutar una actividad en la fecha planificada; su identificación y gestión oportuna evita atrasos en la obra. |
| Retención | Porcentaje del monto contractual que el cliente retiene, según las condiciones acordadas, y que se libera y factura al cierre del contrato una vez cumplidas dichas condiciones. |
| Garantía de licitación | Instrumento (certificado, bono u otro establecido en el pliego de condiciones) que respalda las obligaciones en un proceso de licitación; no debe confundirse con las retenciones contractuales. |
| Lecciones aprendidas | Registro de aciertos, oportunidades de mejora, desviaciones y sus causas, y buenas prácticas identificadas durante el proyecto, documentado al cierre para promover la mejora continua en futuros proyectos. |
| Fuerza mayor | Evento imprevisible e inevitable, ajeno a la voluntad de las partes, que impide o detiene temporalmente la ejecución de las actividades constructivas. |
| Comisionamiento | Conjunto de pruebas y verificaciones de puesta en marcha que confirman el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas antes de la entrega. |

Tabla 1. Definiciones operativas del procedimiento.

Sistemas y archivos oficiales de control y gestión

Los siguientes sistemas o archivos digitales intervienen en la gestión constructiva. La información debe mantenerse coherente, completa y actualizada en todo momento, pues la consistencia entre ellos es condición indispensable para la trazabilidad del proceso:

- Mawi: Sistema oficial de gestión de proyectos. Por este se realizan solicitudes de material, se afecta el presupuesto, se cotiza y crean órdenes de compra, se registran ingresos y gastos y se crean órdenes de cambio. Documental y operativamente se asignan tareas, se realizan registros de inspección, punch lists, submittals, RFI’s y se crean carpetas para subir documentos varios. Hay posibilidad de compartir con clientes. Adicionalmente, se generan reportes varios.

- Excel: Herramienta para cálculo, estimaciones, cotizaciones, verificación de materiales y demás aspectos técnicos. Se realiza el Informe 0 en machote establecido acorde al procedimiento CTO-SOP-02-V1-2026.

- Word: Elaboración de minutas, informes, entregables de cierre y otros documentos.

- Quickbooks (QBO): Sistema contable oficial al que se envían las facturas de los gastos de proyectos.

- WhatsApp y Correo Electrónico: Medios oficiales de comunicación a ser utilizados según indique el Plan de Comunicación del Proyecto, priorizando la trazabilidad de toda decisión, acuerdo, mensaje o conversación con impacto en costo, plazo, alcance o calidad.

- Servidor Interno \\192.168.1.5\03 Proyectos: Carpeta digital de proyectos actuales e históricos. En la carpeta correspondiente al proyecto debe ser archivada toda la información y documentación relativa al mismo.

Para evitar contradicciones sobre dónde se registra o archiva la información, se aplica la siguiente lógica en todo el manual:

Mawi es el sistema oficial de gestión operativa y financiera del proyecto; el AMPO físico y la carpeta digital del servidor interno son los repositorios documentales oficiales; el módulo de Documentos de Mawi funciona como resguardo digital de documentos específicos o de alta recurrencia por las distintas áreas; el correo electrónico y WhatsApp son los medios oficiales de comunicación y de trazabilidad; QBO es el sistema contable oficial; y Excel y Word son herramientas de elaboración y cálculo.

Responsables del proceso

A continuación, se detallan los roles que intervienen en el procedimiento y su responsabilidad operativa principal:

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Dirigir y coordinar la ejecución de los trabajos en sitio, asegurando su cumplimiento conforme a los planos, especificaciones técnicas, programación e instrucciones definidas en coordinación diaria con el Ingeniero de Proyecto. |
| Ingeniero de Proyecto | Responsable de la gestión integral del proyecto desde su inicio hasta su cierre: control de costo, cronograma, calidad, alcance, materiales, contractual, documental, comunicación y seguridad en sitio. |
| Gerente de Proyectos | Supervisar a los Ingenieros del departamento y verificar el cumplimiento de plazo, costo, calidad y alcance de todos los proyectos, gestionar riesgos, validar los informes de proyecto, entre otros. |
| Asistente Administrativo | Crear y entregar el AMPO completamente actualizado, administrar los grupos de WhatsApp del proyecto, elaborar la oferta constructiva en coordinación con Gerencia General y llevar el control de versiones documentales. |
| Gerencia General | Aprobar la oferta y el contrato, atender decisiones estratégicas del proyecto e intervenir en sitio cuando resulte necesario. |
| Consultoría | Trasladar al Departamento de Construcción la información requerida, así como brindar asesoría técnica cuando se requiera. |
| Proveeduría | Gestionar la compra de materiales y el abastecimiento, así como la logística de bodega y sitio (regulado por PRO-SOP-01-V1-2026). |
| Departamento Administrativo-Financiero | Recibir la información financiera del proyecto, coordinar con la Contabilidad externa y el Departamento de Construcción la apertura y el cierre del proyecto en QBO y Mawi. |
| Recursos Humanos | Elaborar y gestionar información de mano de obra. Velar por la elaboración, firma y resguardo de contratos de mano de obra y control de depósitos, y emitir los comprobantes salariales. |
| Contabilidad externa (outsourcing) | Realizar la apertura y el cierre del cliente y del proyecto en QBO conforme a lo indicado por el Departamento Administrativo. |
| Salud Ocupacional | Gestionar las tareas y procesos en materia de seguridad y salud ocupacional, según lo requiera el proyecto. |
| Cliente | Aportar información y decisiones oportunas, aprobar y firmar documentos contractuales. |
| Aseguramiento de la Calidad | Realizar inspecciones en obra, acompañamientos técnicos y consulta el Manual de Mantenimiento al momento de recibir una garantía. |
| Ingeniero Residente | Ingeniero contratado para dirigir y supervisar en sitio y a tiempo completo, la ejecución de un solo proyecto. |

Tabla 2. Matriz de responsabilidades de participantes del proceso.

Faltas o incumplimientos

Se considera incumplimiento toda acción u omisión que contravenga lo establecido en este procedimiento y que afecte la trazabilidad de la información, la confiabilidad operativa o el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.

Se consideran incumplimientos, entre otros:

- Documentales: no mantener el AMPO ni la carpeta digital del proyecto actualizados y en vigencia, perder documentos entregados al cliente.

- Operativos: omitir el Informe Semanal, el seguimiento operativo en sitio, las inspecciones establecidas, no controlar los frentes de trabajo o las restricciones.

- De cronograma: no controlar el avance en sitio contra el planeado, la ruta crítica ni gestionar las desviaciones en tiempo.

- De costos: no controlar el presupuesto, las proyecciones ni gestionar las desviaciones de costo.

- De calidad: no verificar el cumplimiento de especificaciones y criterios de calidad, o no gestionar el punch list.

- Contractuales: no brindar trazabilidad o formalizar documentos contractuales (como ampliaciones de plazo), ejecutar cambios de alcance sin orden de cambio aprobada.

- De comunicación: no comunicar la información requerida a otros departamentos, no registrar la comunicación oficial, la trazabilidad o incumplir los lineamientos en establecidos en el Plan de Comunicación del Proyecto.

- De seguridad: no promover ni reportar los aspectos de salud y seguridad ocupacional en sitio.

- De control y trazabilidad: registrar o archivar información en ubicaciones distintas a los repositorios oficiales.

Todo incumplimiento dará lugar, según su impacto, a una o varias de las siguientes acciones:

- Corrección inmediata por parte del personal responsable.

- Notificación formal por correo.

- Implementación de acciones correctivas y/o preventivas.

- Revisión por la Gerencia de Proyectos.

- Escalamiento a la Gerencia General.

- Evaluación y eventual aplicación de medidas administrativas o disciplinarias en casos graves, reiterados o críticos.

Escalamiento de problemas y decisiones

El Ingeniero de Proyecto debe comunicar oportunamente cualquier problema, riesgo, restricción o desviación que pueda afectar el costo, el cronograma, la calidad, el alcance o el cumplimiento contractual del proyecto, sin esperar a que la desviación se materialice. Entre las situaciones que activan un escalamiento se encuentran los incumplimientos del maestro de obra o de los subcontratistas, la entrega tardía de materiales o equipos, los cambios frecuentes de alcance, la baja productividad de las cuadrillas, los atrasos en actividades de la ruta crítica, las cantidades de obra superiores a las presupuestadas y los accidentes o incidentes.

El escalamiento sigue esta secuencia:

- El Ingeniero de Proyecto registra el problema, aplica las contramedidas a su alcance y lo comunica de manera oportuna.

- Si el problema persiste o excede su ámbito de acción, lo escala al Gerente de Proyectos, quien evalúa la situación y define las acciones correctivas.

- Los asuntos que impliquen decisiones estratégicas, modificaciones considerables del proyecto o riesgos críticos se escalan a la Gerencia General.

En cada escalamiento debe comunicarse la descripción del problema, su impacto en el costo, el plazo, la calidad y el alcance, y las contramedidas propuestas, conservando la evidencia correspondiente (minutas, correos, registros en Mawi, bitácora o fotografías, según corresponda).

Flujo del proceso

A continuación, se sintetiza el proceso de gestión integral de proyectos, organizado por etapas y actores responsables. La Figura 1 ilustra el flujo completo y los puntos críticos que deben cumplirse para alcanzar el resultado esperado.

[Espacio reservado para el diagrama de flujo del proceso — pendiente de incorporación en la versión aprobada. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 01]]

Figura 1. Flujo general del procedimiento de gestión integral de proyectos constructivos.

|  | Ingreso y Activación del Proyecto |
| --- | --- |

  - Ingreso al Departamento

Proyectos Internos:

Solicitud de Ingreso

Responsable: Departamento de Consultoría, Gerencia General, cuando corresponda.

Una vez concluidos los planos constructivos de un cliente interesado en construir, el Departamento de Consultoría debe:

- Notificar al Departamento de Construcción para proceder con los entregables indicados en la sección 1.1.D.

- Notificar al Asistente Administrativo para que coordine la preparación de la oferta constructiva.

- Convocar una reunión de alineación y entrega de proyecto con las áreas involucradas.

- Definir y comunicar si la gestión de acabados será responsabilidad de Consultoría o de Construcción, así como la fecha límite para su definición.

La Gerencia Presidencial y el Departamento de Consultoría deben solicitar al Departamento de Construcción revisiones de planos, validación de áreas, activación de presupuestos u otras gestiones específicas requeridas acorde al flujo comercial.

Las solicitudes deben indicar claramente el proyecto, la actividad requerida, el responsable y la fecha de entrega y puede realizarse mediante el grupo de WhatsApp correspondiente.

Reunión de alineación y entrega

Responsable: Consultoría, Gerencia General, cuando corresponda.

Plazo: La reunión debe convocarse con al menos una semana de anticipación respecto de la fecha prevista para entregar la oferta al cliente.

La reunión debe contar, como mínimo, con la participación del Departamento de Construcción, Asistente Administrativo y Gerencia General.

Durante la reunión deben revisarse los siguientes puntos:

- Descripción general del proyecto y del cliente.

- Revisión y validación del diseño y de los planos constructivos.

- Confirmación de requisitos técnicos, alcances, inclusiones y exclusiones.

- Estado general de tramitología, verificación de la póliza y permiso de construcción.

- Convenios, compromisos, promesas o condiciones acordadas con el cliente.

- Consultas y observaciones técnicas.

- Responsable y fecha de definición de acabados.

- Fechas previstas para la oferta, aprobación, contrato e inicio del proyecto.

Los acuerdos, responsables y fechas definidos durante la reunión deben quedar registrados y comunicados a las partes involucradas.

Entregables del Departamento de Consultoría

El Departamento de Consultoría debe entregar al Departamento de Construcción y a la Gerencia General la versión definitiva de:

- Archivo PowerPoint de entrega final al cliente

- Tabla de áreas.

- Documento de alcance para oferta constructiva

- Planos de construcción sellados por el CFIA

- Boleta eléctrica

- Permiso Municipal

- Juego impreso de planos constructivos para la obra

Y al Asistente Administrativo:

- Expediente del proyecto para ser trasladado a AMPO en conformidad al procedimiento GEN-SOP-04-V1-2026.

En caso de existir documentos pendientes deben identificarse expresamente, indicando acciones, responsables y fechas de entrega.

Ante incumplimientos, el Departamento de Construcción debe aplicar lo establecido en la Introducción del presente manual, mediante una notificación formal por correo electrónico que detalle los puntos, acciones o información pendiente o fuera de los lineamientos, dejando constancia ante las partes interesadas.

Proyectos Externos:

Al recibir la solicitud del cliente, se debe notificar al Asistente Administrativo para la creación de archivos acorde a GEN-SOP-04-V1-2026.

Gerencia y el Departamento de Construcción realizan reuniones con el cliente para:

- Analizar y validar el diseño y los planos constructivos conforme a las expectativas del cliente.

- Confirmar el sistema constructivo, las necesidades de diseño y los requisitos técnicos.

- Revisar alcances, inclusiones, exclusiones y condiciones particulares.

- Verificar el estado de permisos, pólizas y demás trámites.

- Identificar inconsistencias, faltantes o riesgos técnicos.

- Coordinar consultas con el diseñador original cuando sea necesario.

- Documentar los acuerdos, responsables y fechas de cumplimiento.

- Proceder con la elaboración de los entregables del punto 1.1.D.

Cuando sea necesario, debe solicitarse la participación del Departamento de Consultoría para brindar una asesoría técnica, revisar los insumos aportados por el cliente o participar directamente en las reuniones.

Gestión de la Información de reuniones con clientes

Responsable: Gerencia General o colaborador designado que participe en la reunión con el cliente.

La información generada durante todas las reuniones debe ser registrada y comunicada para evitar pérdidas de acuerdos o retrabajos y brindar un servicio más personalizado, de acuerdo a lo siguiente:

Información que debe registrarse

El registro debe incluir, según corresponda:

- Expectativas y prioridades del cliente.

- Percepción de valor del cliente.

- Compromisos asumidos.

- Fechas acordadas.

- Información, políticas y requisitos del cliente.

- Requisitos especiales de proyectos industriales.

- Cambios en el alcance o contractuales.

- Modificaciones en inclusiones o exclusiones.

- Monto acordado o ajustes económicos.

- Condiciones particulares.

Comunicación Interna

La información generada en reuniones debe comunicarse oportuna y confiablemente, considerando las fechas establecidas para la entrega de la oferta, la formalización del contrato y la gestión del primer cobro, a las siguientes áreas según corresponda:

- Gerencia General.

- Departamento de Construcción.

- Asistente Administrativo.

- Departamento Administrativo-Financiero.

⚠ Todas las áreas deben tener a su disposición la información más actualizada y confiable para el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades.

Entregables para Oferta Constructiva

Responsable: Departamento de Construcción

El Departamento de Construcción debe preparar los siguientes documentos y entregables:

- Cotizaciones de materiales, mano de obra y subcontratos.

- Presupuesto.

- Cronograma.

- Características constructivas.

La elaboración inicia:

- En proyectos internos, al recibir la notificación de que los planos constructivos han sido finalizados, así como los insumos correspondientes.

- En proyectos externos, al recibir y revisar los planos y demás documentos proporcionados en reuniones con el cliente.

Se deben considerar los acuerdos comunicados por la Gerencia Presidencial o el colaborador participante en las reuniones con el cliente.

El Departamento de Construcción debe remitir al Asistente Administrativo los entregables necesarios para la elaboración de la oferta constructiva para:

- Elaborar Oferta Constructiva, y, una vez aprobada;

- Elaborar Contrato para ser firmado por el cliente.

Flujo para traslado de proyectos y elaboración de oferta y contrato constructivo

- En los proyectos internos, el Departamento de Consultoría notifica a las áreas involucradas una vez finalizados los planos constructivos.

- Para proyectos internos, el Departamento de Consultoría convoca la reunión de alineación y entrega con al menos una semana de anticipación respecto de la fecha prevista para entregar la oferta.

- En los proyectos externos, el proceso inicia con la recepción y revisión de los insumos suministrados en reuniones con el cliente. Gerencia Presidencial debe comunicar en conformidad al punto 1.1.C.

- Para proyectos externos, la Gerencia General y el Departamento de Construcción coordinan las reuniones necesarias para revisar y validar los insumos del cliente. Gerencia Presidencial debe comunicar en conformidad al punto 1.1.C.

- El Departamento de Construcción prepara la información técnica y económica requerida, incluyendo el presupuesto y las características constructivas (1.1.D).

- El Departamento de Construcción remite los entregables al Asistente Administrativo.

- El Asistente Administrativo prepara la oferta constructiva.

- La Gerencia Presidencial revisa y valida antes de su envío al cliente.

- Una vez validada, el Asistente Administrativo remite la oferta constructiva al cliente.

- Cuando el cliente solicite cambios, la Gerencia Presidencial comunica la información en conformidad al punto 1.1.C a las áreas correspondientes.

- Las áreas responsables realizan las modificaciones de la información técnica, económica o contractual y se la suministran al Asistente Administrativo.

- El Asistente Administrativo actualiza y remite nuevamente la oferta al cliente.

- Una vez el cliente aprueba la oferta, la Gerencia General elabora o coordina la elaboración del contrato con base en información actualizada, validada y coherente con las condiciones vigentes.

- Una vez el contrato se encuentre firmado, se activan los mecanismos del punto 1.2.

- La aprobación de la oferta, el monto final y las condiciones acordadas se comunican al Departamento Administrativo-Financiero para incluir el primer cobro.

  - Activación del Proyecto

Un proyecto está formalmente disponible para las activaciones que alinean las distintas áreas de la empresa y preparan un inicio efectivo del proyecto constructivo cuando el contrato se encuentra firmado por el cliente. En este punto, se deben ejecutar varias tareas:

Protocolos varios

Responsable: Asistente Administrativo

Una vez firmado el contrato, Asistente Administrativo es responsable de:

- Crear el AMPO del proyecto conforme al Manual Operativo de Asistente Administrativo, ingresando la documentación preexistente del expediente y la información generada en el traslado a Construcción (ofertas constructivas entregadas al cliente, contrato, anotaciones, documentos bancarios, etc.).

- Entregar el AMPO al Departamento de Construcción, quedando dentro de su responsabilidad.

- Renombrar el grupo de WhatsApp del proyecto del cliente y actualizar sus integrantes: excluir al personal de consultoría, —a excepción del líder del departamento— incluir y presentar a los nuevos miembros del Departamento de Construcción y mantener a la Gerencia General. Cuando el cliente requiera realizar trámites bancarios para la obtención de un crédito, se debe solicitar por este mismo medio la información correspondiente, para ser atendido coordinadamente por los departamentos de Construcción y Consultoría.

- Auditar la carpeta digital de manera de que se encuentre en orden, con especial atención en la versión definitiva de la oferta aprobada y el contrato definitivo.

Presentación de Proyecto

Responsable: Ingeniero de Proyecto

Plazo: una (1) semana antes del inicio del proyecto

Se debe elaborar una presentación de inicio de proyecto con la información clave:

- Datos generales: Datos de Cliente, Ubicación, Fecha de inicio, fecha de entrega contractual y fecha de entrega objetivo, Modalidad, Presupuesto, Equipo técnico a cargo.

- Características del proyecto: áreas, alcance, exclusiones y lista de subcontratos, plan de comunicación (frecuencia y tipo de reuniones).

- Próximas acciones para cada área; pendientes, obras preliminares, logística, revisión contractual y documental, planes de gestión de residuos, seguridad y salud, etc.

- Metas del proyecto.

- Cronograma.

- Flujo de caja de ingresos y egresos.

- Condiciones especiales, aclaraciones y cualquier otra información particular.

El Ingeniero de Proyecto debe coordinar con las distintas áreas las próximas acciones de acuerdo con los requerimientos y particularidades del proyecto.

Envío de correo de Solicitud de Apertura de Proyecto

Responsable: Gerente de Proyectos / Ingeniero de Proyecto

El Gerente de Proyectos debe enviar el correo de Solicitud de Apertura de Proyecto para alinear a todas las áreas de la empresa y para que el Departamento Administrativo-Financiero solicite a la Contabilidad externa la apertura del cliente y del proyecto en QBO. El correo debe incluir:

- Datos Generales: Datos de Cliente, Ubicación, Fecha de inicio, fecha de entrega contractual y fecha de entrega objetivo, Modalidad, Presupuesto, Equipo técnico a cargo.

- Descripción General del proyecto

- Alcance Principal de Obra.

- Monto contractual y condiciones de pago con estructura de ingresos proyectada.

- Lineamientos de ejecución y control.

- Materiales y gestión de compras.

- Condiciones contractuales y aclaraciones relevantes.

- Salud Ocupacional y Seguridad.

- Subcontratos y especialidades.

- Primeras acciones requeridas.

Activación del proyecto en Mawi

Responsable: Gerente de Proyectos / Ingeniero de Proyecto

Una vez que la Contabilidad externa haya creado el proyecto en QBO, el Gerente de Proyectos debe activar el proyecto en Mawi mediante las siguientes acciones:

- Importar proyectos desde la Configuración General en “Integraciones”.

- Subir presupuesto definitivo del proyecto (si no, no permite realizar órdenes de compra)

- Editar la información general del proyecto; seleccionar “Construcción” en “Etapa” para poder visualizar el proyecto mediante los filtros de etapa. Asimismo, ingresar área, fecha de ingreso y finalización, código, ubicación y uso.

- Agregar al personal de AC Desarrollos a un solo equipo llamado General, seleccionando su rol en el proyecto de acuerdo a la configuración general de roles de usuarios.

- En “Control de Materiales” configurar remitentes autorizados para solicitudes de material y activar los receptores de notificaciones, seleccionando al Ingeniero y Gerente del Proyecto.

Cuando al cliente se le van a enviar documentos por medio de Mawi (Submittals, Órdenes de Modificación, RFIs, bitácoras, archivos cargados en carpetas o simplemente reportería), se debe crear el cliente desde el directorio y vincularlo al proyecto.

Envío de Informe 0

Responsable: Ingeniero de Proyecto

Plazo: una (1) semana antes del inicio del proyecto

- Se debe enviar el informe con la información planificada de cronograma, presupuesto y flujo de caja conforme al procedimiento CTO-SOP-02-V1-2026, marcando el informe base contra el cual se medirá semanalmente el valor ganado y los indicadores de desempeño.

Gestión de cobros

Responsable: Departamento Financiero

- Con la autorización de Gerencia Presidencial el Departamento Financiero procede con el primer cobro contra firma de contrato.

- Incorpora al flujo de caja la información proporcionada por el Departamento de Construcción de ingresos y gastos proyectados.

El proyecto se considera listo para iniciar cuando todos los requerimientos anteriores se finalizaron satisfactoriamente.

Elaboración y firma de contratos de mano de obra

Responsable: Recursos Humanos

Requisito: Los contratos deben estar firmados para el primer pago. De otra manera, no se va a realizar el pago.

- Elaborar los contratos de mano de obra, coordinar su firma con el maestro de obra correspondiente conforme a las condiciones negociadas con el Gerente de Proyectos y resguardarlos en las carpetas digital y física del proyecto.

Presentación con vecindario

Responsable: Recursos Humanos

- Presentarse ante los vecinos como representante de la empresa, brindar información general sobre la obra y entregar una tarjeta con los datos de contacto para la recepción de consultas, sugerencias o reclamos.

El proyecto se considera listo para iniciar cuando todos los requerimientos anteriores se finalizaron satisfactoriamente.

⚠ El proyecto se considera listo para iniciar cuando las áreas involucradas se encuentren alineadas para garantizar un inicio ordenado y oportuno del proyecto y todos los requerimientos anteriores se hayan completado satisfactoriamente.

|  |  | Ejecución y Control de Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Ingeniero de Proyecto |  |  |

Inicia la fase constructiva.

  - Responsabilidades de la gestión

- Ingeniero de Proyecto

Es responsable de la gestión integral del proyecto y, durante la ejecución y el control, debe velar por cada uno de los siguientes aspectos:

- Control de costos, cronograma y calidad constructiva

- Cumplimiento contractual

- Materiales y abastecimiento

- Rendimiento y productividad

- Trazabilidad y gestión documental

- Comunicación transversal

- Apoyo en Seguridad y Salud Ocupacional

Gerente de Proyectos

Es responsable de la gestión del Departamento de Construcción y los distintos proyectos, asegurándose de:

- Supervisar, auditar y gestionar el desempeño de los Ingenieros del Departamento de Construcción en la dirección de los proyectos a su cargo.

- Verificar el cumplimiento de plazo, costo, calidad y alcance contractual de todos los proyectos del departamento, asegurando un estado controlado de acuerdo a CTO-SOP-02-V1-2026.

- Identificar y gestionar sistemáticamente riesgos, restricciones, desviaciones y aspectos generales críticos para la coordinación, avance y flujo ideal de todos los proyectos.

- Visitar quincenalmente los proyectos del departamento, supervisando y asesorando al Ingeniero de Proyecto.

  - Funciones

El Ingeniero de Proyecto debe cumplir, con rigurosidad y diligencia, funciones de control y seguimiento operativo, control de costos y cronograma, gestión de materiales, equipos y recursos, gestión de mano de obra y subcontratos, gestión documental y contractual, comunicación y gestión de partes interesadas, seguridad y salud ocupacional, gestión del cliente, y, por último, gestión de reclamos, suspensiones o eventos de fuerza mayor.

Control y seguimiento de Proyecto

- Presentar semanalmente el informe del proyecto, conforme al procedimiento CTO-SOP-02-V1-2026, incluyendo el control y seguimiento de su estado general, presupuesto, costos reales, proyección de ingresos y egresos —flujo de caja—, cronograma, ruta crítica, desviaciones identificadas, sus causas y los factores que inciden en su desarrollo.

- Realizar el seguimiento operativo diario en coordinación con el maestro de obra o la persona encargada en sitio.

- Verificar, durante las visitas e inspecciones, que los trabajos cumplan con las especificaciones técnicas, los planos, los criterios de calidad y las condiciones mínimas de aceptación. Los defectos e incumplimientos deben identificarse antes de iniciar actividades posteriores que puedan agravarlos, ocultarlos o dificultar su corrección., con el fin de minimizar retrabajos, desperdicios y riesgos según la etapa del proyecto

- Identificar y gestionar oportunamente pendientes, compromisos, decisiones, riesgos, desviaciones y restricciones del proyecto, asegurando la trazabilidad y asignación de responsabilidades.

- Proponer, coordinar y dar seguimiento a medidas y planes de acción orientados a contener sobrecostos, estabilizar cronograma, recuperar productividad, mantener el desempeño o cumplir con objetivos internos.

- Realizar entre dos y tres inspecciones semanales, según las características y la etapa del proyecto. Cada inspección tendrá una duración máxima de 1,5 horas, salvo que las condiciones del proyecto requieran un plazo mayor. Durante el recorrido se deberá verificar el avance físico, la calidad de los trabajos, el inventario y suministro de materiales, el rendimiento, la productividad, las restricciones, las condiciones adversas y el cumplimiento de las disposiciones de salud y seguridad ocupacional, entre otros aspectos técnicos relevantes.

- Implementar la metodología Gemba Walk en las inspecciones, observando directamente los procesos y las condiciones reales del proyecto e interactuando con el quipo operativo para comprender el flujo de trabajo, identificar ineficiencias y oportunidades de mejora.

Control de costos y cronograma del proyecto

- Mantener y brindar seguimiento continuo al sistema de control de costos del proyecto, verificando su correspondencia con el presupuesto vigente, el avance físico, las proyecciones, los costos reales, las condiciones contractuales y los pendientes de obra.

- Coordinar, supervisar y dar seguimiento al cronograma, la ruta crítica, las actividades constructivas y.

- Realizar el seguimiento periódico del desempeño económico mediante el análisis de costos reales, valor ganado, análisis de tendencias, escenarios de desviación, cambios de alcance, riesgos y proyecciones a la terminación.

- Preparar y actualizar el flujo de caja del proyecto, considerando ingresos, egresos, hitos de pago, avance de obra, anticipos, obligaciones contractuales y necesidades de financiamiento.

- Gestionar, analizar y conciliar a nivel económico cambios en el alcance contractual del proyecto.

Gestión de materiales, equipos y recursos

- Revisar y auditar las listas de materiales elaboradas por el maestro de Obras, y canalizarlas mediante la solicitud de material correspondiente mediante Mawi.

- Programar y dar seguimiento y ajuste a las listas de materiales del proyecto.

- Cumplir los lineamientos y disposiciones establecidas en el procedimiento PRO-SOP-01-V1-2026 —para material, alquiler de equipo y maquinaria—, considerando que los plazos de recepción de pedidos son los lunes y miércoles antes de mediodía.

Gestión de mano de obra y subcontratos

- Gestionar y supervisar la mano de obra en sitio, los frentes de trabajo, el rendimiento y la productividad, de acuerdo con las condiciones negociadas con el maestro de obra y las características particulares del proyecto.

- Controlar y validar las horas de mano de obra para su procesamiento por Recursos Humanos y el Departamento Administrativo-Financiero, conforme al procedimiento ADM-SOP-01-V1-2026.

- Cotizar y seleccionar los subcontratistas con base en sus antecedentes, costo, forma de pago, plazo de ejecución, calidad y capacidad. Como parte de la selección, se deberán consultar las calificaciones disponibles en el módulo “Control de Proveedores” de Mawi.

- Crear la orden de compra en Mawi, detallando el servicio, los alcances, las condiciones, el monto, su desglose y las observaciones pertinentes. La orden de compra constituye el respaldo formal de la contratación, por lo que deberá remitirse una copia en formato PDF al subcontratista.

- Gestionar y controlar al subcontratista desde su ingreso hasta el cierre de los trabajos, coordinando y supervisando la ejecución, y verificando el cumplimiento de los alcances, las condiciones contractuales, la programación, el presupuesto, la calidad, la seguridad y los requisitos documentales establecidos.

- Registrar y compartir evidencias de las condiciones del área de trabajo antes del ingreso y después de la salida de cada subcontratista.

- Revisar y aprobar los avances de obra de acuerdo con la tabla de pagos o la forma de pago establecida.

- Registrar, al cierre de cada subcontrato, la calificación del subcontratista en el módulo “Control de Proveedores” de Mawi.

Recursos Humanos debe:

- Validar las horas de mano de obra en conjunto con el Ingeniero de Proyecto.

- Emitir los comprobantes salariales.

- Verificar la firma de la mano de obra en la recepción del salario.

Gestión documental, contractual y trazabilidad

- Garantizar la integridad, actualización, consistencia y confiabilidad de la información del proyecto, asegurando su correspondencia con las circunstancias reales de obra, y, asegurar su disponibilidad para Administración, Recursos Humanos, Finanzas, Proveeduría y Gerencia General.

- Velar por el cumplimiento del alcance original y aprobado, los hitos y las demás condiciones contractuales del proyecto.

- Evaluar las modificaciones solicitadas por el cliente que impliquen cambios en los planos, materiales, alcance o ejecución de la obra. Para cada solicitud, se deberá analizar su viabilidad técnica y económica, elaborar una propuesta de costos y plazos adicionales, obtener las aprobaciones internas correspondientes y contar con la aprobación formal del cliente antes de su implementación.

- Elaborar, gestionar y controlar las órdenes de cambio, incluyendo su análisis y conciliación económica. Todas las órdenes, aprobadas o rechazadas, deberán registrarse y mantenerse actualizadas en Mawi. Los cambios considerables en duración o costos deberán escalarse a la Gerencia General para su evaluación.

- Elaborar, gestionar y registrar las ampliaciones de plazo, incluyendo su justificación y documentos de respaldo.

- Elaborar, responder y dar seguimiento a las solicitudes de información —RFI— requeridas durante la ejecución del proyecto.

- Presentar y controlar los submittals de materiales y equipos, manteniendo actualizado el registro de su estado, revisión y aprobación.

- Elaborar y controlar las minutas de las reuniones en las que se establezcan acuerdos. Cuando participen clientes, la minuta deberá remitirse formalmente para garantizar la trazabilidad y el respaldo de lo acordado. En las reuniones internas, los acuerdos podrán documentarse mediante una minuta o un mensaje de WhatsApp, según su alcance e importancia, conservando la evidencia correspondiente.

- Elaborar y presentar semanalmente la bitácora en APC, registrar las inspecciones en Mawi y mantener un registro fotográfico de las diferentes etapas del proyecto.

- Emitir, oportunamente, las notificaciones contractuales relacionadas con atrasos, incumplimientos, interferencias, cambios y demás eventos que puedan afectar el costo o el plazo del proyecto.

- Mantener actualizado y organizado el AMPO y el registro documental del proyecto, garantizando el archivo de la información relevante, el control de versiones, la trazabilidad de los cambios y la disponibilidad de documentos confiables.

Comunicación y gestión de partes interesadas

- Gestionar las expectativas de las partes interesadas, considerando su nivel de influencia y autoridad, sus necesidades de información y la frecuencia de comunicación, e implementar las acciones necesarias para su atención y satisfacción.

- Coordinar con las áreas correspondientes la recopilación, validación y entrega oportuna de la información requerida para la gestión del proyecto de manera clara, trazable y adecuada, anticipando conflictos.

- Convocar, liderar y dar seguimiento a las reuniones con las partes interesadas internas y externas, de conformidad con el Plan de Comunicación del Proyecto, asegurando el cumplimiento y cierre de compromisos.

- Mantener evidencia de las comunicaciones, los acuerdos y las aprobaciones relevantes.

- Gestionar la comunicación financiera del proyecto y las solicitudes de pago conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento CTO-SOP-03-V1-2026.

- Cumplir con solicitudes de materiales claras, completas y trazables, indicando, si es necesario, grado de urgencia, según lo indicado en PRO-SOP-01-V1-2026.

- Escalar a la Gerencia General las situaciones, conflictos, incumplimientos o decisiones que excedan la autoridad del responsable del proyecto.

Seguridad y salud ocupacional

- Promover y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional en el sitio del proyecto.

- Reportar oportunamente al área de Salud Ocupacional los hallazgos, observaciones, incumplimientos, incidentes, accidentes, y cualquier otro aspecto en materia de seguridad y salud del proyecto.

- Coordinar con el área de Salud Ocupacional los requerimientos del Plan de Salud, Seguridad y Ambiente del proyecto, incluyendo equipos de protección personal, herramientas certificadas, instalaciones, permisos, inducciones y disposición de residuos.

Gestión del cliente

- Gestionar y canalizar oportunamente la comunicación con el cliente durante todas las etapas del proyecto, desde el inicio hasta la entrega final, procurando la alineación entre sus expectativas y las condiciones reales del proyecto, y midiendo y documentando su nivel de satisfacción.

- Comunicar oportunamente al cliente sobre los riesgos, desviaciones, cambios y decisiones que puedan afectar el alcance, costo, plazo, calidad o seguridad del proyecto.

- Dar seguimiento a los compromisos, observaciones, aprobaciones, solicitudes y acuerdos hasta su cumplimiento y cierre.

- Coordinar las comunicaciones formales relacionadas con hitos, atrasos, reclamos, entregas y recepción del proyecto.

Gestión de reclamos, suspensiones y eventos de fuerza mayor

- Notificar oportunamente cualquier indicio de reclamo, suspensión de obra o evento de fuerza mayor, dentro de los plazos y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

- Recopilar y conservar la evidencia relacionada con el evento, incluyendo bitácoras, fotografías, correos electrónicos, comunicaciones formales, registros de lluvia, registros de maquinaria, instrucciones del cliente y registros de las actividades afectadas o suspendidas.

- Evaluar y cuantificar el impacto del evento en el costo, el plazo y el alcance del proyecto.

- Documentar las decisiones, acuerdos y comunicaciones asociadas, asegurando su trazabilidad y respaldo.

- Dar seguimiento a las condiciones que originaron la suspensión y coordinar la reanudación de las actividades cuando corresponda.

| ## 3 |  | Cierre de Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Ingeniero de Proyecto, Gerente de Proyecto Participan: Construcción, Recursos Humanos, Departamento Financiero |  |  |

La fase de cierre inicia cuando la obra se encuentra sustancialmente ejecutada y el esfuerzo principal deja de centrarse en la construcción de nuevos elementos para enfocarse en completar, integrar, probar, corregir y entregar lo construido.

Esta etapa suele iniciar cuando la obra gris y las instalaciones técnicas están prácticamente finalizadas y el proyecto avanza hacia la obra blanca y las obras exteriores, predominando los acabados, la segunda fijación, la puesta en marcha de sistemas, la atención de pendientes y la preparación de las áreas para su recepción.

  - Responsabilidades de la gestión

El Ingeniero de Proyecto es responsable de:

- Coordinar los requerimientos y las actividades asociadas a los procesos de preentrega, entrega y cierre del proyecto.

- Elaborar, coordinar y controlar los elementos técnicos, documentales, financieros y administrativos requeridos para el cierre del proyecto.

El Gerente de Proyectos es responsable de:

- Auditar y supervisar el estado general del proyecto antes de su cierre, considerando el avance, la calidad, el plazo, el alcance y las demás condiciones establecidas.

- Solicitar los entregables requeridos y auditar el estado de la documentación del proyecto.

- Resolver o escalar oportunamente las desviaciones, decisiones o situaciones que puedan comprometer la entrega o los parámetros clave del proyecto.

- Coordinar el análisis y la atención oportuna de los requerimientos de la Gerencia General relacionados con el cierre del proyecto.

- Promover la realización del ejercicio de lecciones aprendidas del departamento dentro de la semana posterior al cierre del proyecto, con el fin de impulsar la mejora continua documentada.

  - Preparación anticipada del cierre

Una vez que el proyecto ingrese en fase de cierre, el Ingeniero de Proyecto debe iniciar su preparación anticipada, identificando y gestionando los factores que puedan afectar la fecha de entrega, verificando el estado de calidad de la obra, controlando los pendientes y coordinando el cumplimiento progresivo de los requisitos técnicos, documentales, contractuales, financieros y administrativos aplicables:

- Elaborar, controlar y mantener actualizado el plan de cierre, incorporando las actividades, materiales críticos, mano de obra, subcontratos, compras y entregables pendientes, con sus responsables, fechas requeridas y dependencias, verificando su compatibilidad con la fecha prevista de entrega.

- Identificar los riesgos y restricciones que puedan afectar la entrega, establecer acciones de mitigación y dar seguimiento a su resolución.

- Identificar y gestionar las selecciones, aprobaciones, decisiones y suministros pendientes del cliente, estableciendo fechas límite según su impacto en las compras, la ejecución y la entrega.

- Consolidar el registro de órdenes de cambio, ampliaciones de plazo, solicitudes de información, submittals, reclamos y demás asuntos contractuales requeridos para la entrega.

- Iniciar la elaboración progresiva de los documentos de cierre del punto 3.3.A.

- Planificar y ejecutar las inspecciones, pruebas, puesta en marcha, comisionamiento y certificaciones requeridas para los equipos y sistemas instalados.

- Gestionar oportunamente la instalación, habilitación o traspaso de los servicios públicos, así como los permisos y demás requisitos necesarios para la entrega y operación del proyecto.

- Planificar y coordinar el cierre de subcontratos, proveedores, alquileres, pólizas, servicios temporales y demás compromisos administrativos y financieros.

- Planificar la preentrega y la entrega formal, definiendo fechas, participantes, documentos, recorridos y condiciones requeridas para su ejecución.

- Planificar y solicitar a Proveeduría las limpiezas requeridas, la disposición de residuos, el retiro de las instalaciones provisionales y la devolución o desmovilización de equipos alquilados, herramientas y maquinaria. El servicio de limpieza podrá subcontratarse según la viabilidad.

- Coordinar con Salud Ocupacional el cierre del Plan de Salud, Seguridad y Ambiente del proyecto.

  - Ejecución y control operativo del cierre de proyecto

El cierre oficial del proyecto se formalizará cuando se hayan completado los cierres técnico, documental, financiero y administrativo.

Las actividades identificadas como delegables podrán ser ejecutadas por otra persona; sin embargo, el Ingeniero de Proyecto conservará la responsabilidad de coordinarlas, supervisarlas y verificar su cumplimiento.

- Documentos de cierre

El Ingeniero de Proyecto deberá elaborar, gestionar, presentar y resguardar, según corresponda, los siguientes documentos y elementos:

- Acta de Preentrega.

- Acta de Recepción de Obra.

- Certificación de Obra Construida.

- Manual de Mantenimiento, que deberá incluir las garantías aplicables conforme al Manual de Garantías de la Cámara Costarricense de la Construcción, el detalle de los subcontratistas y de los trabajos ejecutados, las especificaciones de los materiales, equipos y sistemas instalados, y la información de los servicios públicos, incluido el titular a cuyo nombre quedan registrados.

- Autorización de uso de imagen, cuando corresponda —delegable—.

- Planos conforme a obra —As Built—.

- Presente de agradecimiento para el cliente —delegable—.

- Cualquier otro documento o elemento requerido para la entrega y el cierre del proyecto.

A cuatro (4) semanas de la entrega

- Gestionar con el personal interno correspondiente la solicitud de los medidores de servicios públicos, cuando las condiciones del proyecto lo permitan —delegable—.

- Planificar y realizar acompañamientos técnicos en sitio con otros Ingenieros, Gerencia de Proyectos, Aseguramiento de la Calidad y Gerencia General, según corresponda, para identificar observaciones y acciones necesarias para el cierre.

- Planificar y controlar rigurosamente el cierre del proyecto, considerando los materiales requeridos, la mano de obra, los subcontratos pendientes, las actividades constructivas, las proyecciones de flujo de caja, las observaciones de los acompañamientos técnicos, las restricciones y cualquier otro factor que pueda afectar la entrega.

- Proteger los acabados, equipos instalados, sistemas probados y áreas terminadas hasta la entrega formal, con el fin de evitar daños, deterioros, pérdidas, retrabajos y afectaciones a la calidad.

- Controlar a Proveeduría con las limpiezas planeadas, la disposición de residuos, el retiro de las instalaciones provisionales y la devolución o desmovilización de equipos alquilados, herramientas y maquinaria.

- Verificar y mantener las medidas de vigilancia y seguridad necesarias hasta la entrega formal, especialmente cuando existan instalaciones, equipos o materiales susceptibles de sustracción.

- Verificar que las actividades finales respeten la secuencia constructiva y las condiciones necesarias para proteger los trabajos terminados; por ejemplo, no instalar mobiliario antes de colocar las puertas y ventanas.

A tres (3) semanas de la entrega

- Elaborar, junto con el maestro de obra, la lista interna de pendientes —Punch List—, asignando responsables y plazos para su atención.

- Dar seguimiento y cerrar los puntos consignados en la lista interna de pendientes.

- Coordinar con el cliente fecha preentrega.

A una (1) semana de la entrega

Realizar la preentrega del proyecto mediante las siguientes actividades:

- Efectuar un recorrido con el cliente y, cuando corresponda, con el maestro de obra.

- Elaborar la lista de pendientes —Punch List— con base en las observaciones identificadas durante el recorrido.

- Presentar el Acta de Preentrega de Obra para su revisión, firma y resguardo.

- Confirmar la fecha de entrega formal con base en el estado del proyecto y los pendientes identificados.

Todas las observaciones del cliente deberán documentarse formalmente, aunque hayan sido comunicadas con anterioridad, para garantizar su trazabilidad y respaldo.

Posterior a la preentrega

- Dar seguimiento y cerrar los puntos consignados en la lista de pendientes elaborada con el cliente.

- Completar, revisar y asegurar los documentos y elementos de cierre restantes.

- Coordinar con el Asistente Administrativo la preparación del presente de agradecimiento para el cliente.

- Confirmar que las condiciones técnicas, documentales y operativas necesarias para la entrega formal se encuentren preparadas.

Día de la entrega

- Realizar una verificación final de la lista de pendientes y confirmar el estado de los puntos acordados.

- Presentar el Acta de Recepción de Obra y registrar cualquier observación o pendiente que deba subsanarse.

- Presentar los documentos de cierre requeridos, gestionar su firma, entregarlos al cliente y conservar los respaldos correspondientes en formato físico y digital, según aplique.

- Entregar el presente de agradecimiento al cliente.

- Coordinar la participación de la Gerencia General durante la entrega cuando se considere necesaria.

Después de la entrega

Cuando se hayan registrado pendientes en el Acta de Recepción de Obra, el Ingeniero de Proyecto deberá:

- Coordinar con el cliente y con los responsables correspondientes la atención de los pendientes.

- Dar seguimiento a su subsanación dentro de un plazo máximo de una semana.

- Verificar el cierre efectivo de cada pendiente y conservar la evidencia correspondiente.

- Comunicar al cliente la finalización de las subsanaciones y documentar su aceptación o conformidad.

- Considerar concluido el cierre técnico únicamente cuando todos los pendientes de obra hayan sido subsanados y verificados.

La atención de estos pendientes no constituye una nueva entrega formal del proyecto.

  - Verificación del cierre oficial

El cierre oficial del proyecto se formalizará cuando se hayan completado y verificado los cierres técnico y físico, documental y contractual, y financiero y administrativo:

Cierre técnico y físico

Para completar el cierre técnico y físico del proyecto se deberá:

- Confirmar la formalización de la preentrega y la entrega física de las áreas mediante la documentación aplicable.

- Verificar la realización de los acompañamientos técnicos y el cierre de las observaciones de calidad identificadas.

- Confirmar la definición e incorporación en obra de las selecciones, acabados, equipos, suministros y demás decisiones técnicas pendientes del cliente.

- Verificar la subsanación y el cierre de todos los pendientes de obra, asegurando la calidad de los trabajos y la conformidad del cliente.

- Verificar la ejecución y documentación de las pruebas, la puesta en marcha y el comisionamiento de los equipos y sistemas instalados, así como su correcto funcionamiento y la entrega de llaves, controles y accesos asociados.

- Confirmar la limpieza final y la desmovilización del proyecto, incluyendo el retiro de residuos, instalaciones provisionales, equipos, herramientas y maquinaria, y la restitución de las áreas utilizadas temporalmente.

Cierre documental y contractual

- Confirmar el cumplimiento del alcance aprobado, los hitos, las obligaciones y las demás condiciones contractuales del proyecto.

- Verificar el cierre adecuado de decisiones, restricciones, órdenes de cambio, ampliaciones de plazo, aprobaciones, solicitudes de información, reclamos, garantías, certificaciones y demás asuntos contractuales pendientes.

- Cerrar las bitácoras y los registros de inspección, asegurando que se encuentren completos y actualizados.

- Conformar y archivar el expediente físico y digital completo del proyecto, incorporando ordenadamente los documentos elaborados, recibidos, entregados y gestionados durante su ejecución y cierre, asegurando su trazabilidad, confiabilidad y disponibilidad.

- Elaborar y archivar los informes de cierre de incidentes, accidentes y demás casos gestionados en coordinación con Salud Ocupacional.

- Consolidar el registro fotográfico del proyecto, incluyendo evidencias del estado inicial, las principales etapas de ejecución, los suministros recibidos y almacenados, los trabajos realizados y las condiciones finales, según la naturaleza, complejidad y requerimientos del cliente.

Cierre financiero y administrativo

- Cerrar los subcontratos, órdenes de compra y cuentas con proveedores, incluidas ferreterías, equipos alquilados y maquinaria, verificando facturas, pagos, retenciones, devoluciones y saldos pendientes, y comunicándolo adecuadamente a las áreas correspondientes.

- Cerrar la mano de obra del proyecto, incluyendo horas trabajadas, planillas, liquidaciones y demás obligaciones pendientes.

- Emitir la facturación final al cliente y dar seguimiento al cobro de saldos y a la liberación de las retenciones contractuales aplicables.

- Cancelar los servicios temporales, alquileres, seguros, pólizas y planillas vinculados al proyecto, gestionando la recuperación de depósitos o garantías cuando corresponda.

- Confirmar que no existan saldos pendientes tanto del Departamento de Construcción como del Departamento de Consultoría, asegurando el cierre económico.

- Registrar el cierre del proyecto en Mawi y en los sistemas administrativos y financieros aplicables, conservando los respaldos correspondientes.

- Elaborar el informe económico final, dejando documentado el costo definitivo, el resultado financiero y cualquier saldo u obligación posterior al cierre.

Las retenciones deberán gestionarse conforme a las condiciones acordadas con el cliente. Su facturación, liberación y cobro se realizarán una vez cumplidos los requisitos contractuales. Estas no deberán confundirse con las garantías de participación o cumplimiento exigidas en procesos de licitación, las cuales se tramitan mediante los instrumentos establecidos en el pliego de condiciones.

Requisitos para cierre de archivo

Las carpetas físicas y digitales deben contener, según aplique:

- Actas, notas, minutas, acuerdos y comunicaciones relevantes.

- Documentos entregados al cliente, con evidencia de entrega, firma o aprobación, según corresponda.

- Documentación de preentrega, entrega y cierre.

- Contratos, ampliaciones de plazo y órdenes de cambio aprobadas.

- Solicitudes de información —RFI—, submittals, certificaciones y aprobaciones técnicas.

- Manuales, cotizaciones, fichas técnicas, garantías y demás respaldos aplicables.

- Planos conforme a obra —As Built—.

- Evidencia fotográfica del proyecto.

- Documentación financiera y comercial.

- Bitácoras, registros de inspección y anotaciones.

- Registros de los procesos internos del proyecto.

- Documentación de cierre en formato físico o digital, según corresponda.

- Cualquier otro documento técnico, contractual, administrativo, financiero o comercial.

Cierre en sistemas y declaración de proyecto cerrado

- Confirmar con todas las áreas involucradas y con la Contabilidad externa que no existan actividades, documentos, montos u obligaciones pendientes.

- Obtener la validación final del Gerente de Proyectos.

- Actualizar el estado del proyecto y marcarlo como finalizado en Mawi y en los demás sistemas internos correspondientes.

Con el cumplimiento de estas condiciones, el proyecto se declarará oficialmente cerrado.

  - Entregables posteriores al cierre oficial

Dentro de la semana posterior al cierre oficial del proyecto, el Ingeniero de Proyecto, debe:

- Elaborar y enviar el Informe de Cierre del Proyecto a la Gerencia General, incorporando los resultados técnicos, contractuales, financieros y administrativos.

- Presentar y documentar las lecciones aprendidas, identificando aciertos, oportunidades de mejora, desviaciones y sus causas, desempeño de proveedores y subcontratistas, rendimientos, desperdicios, buenas prácticas y recomendaciones para futuros proyectos.

- Registrar las lecciones aprendidas en una base de datos organizada, accesible y disponible para su consulta.

  - Periodo de Garantía

El proyecto permanecerá en periodo de garantía durante un (1) año y, en caso de vicios ocultos, durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepción de Obra.

El Ingeniero de Proyecto deberá gestionar la recepción, apertura, diagnóstico, seguimiento y cierre de las garantías, conforme a los lineamientos establecidos en el manual CAL-SOP-01-V1-2026, asegurando la trazabilidad del proceso y la comunicación oportuna con las partes involucradas.

Cuando el Ingeniero de Proyecto no se encuentre en la empresa o no esté disponible para atender una garantía, el Departamento de Construcción deberá asignar y trasladar el reclamo a otro ingeniero con la capacidad técnica y disponibilidad necesarias para gestionarlo.

| ## 4 | Anexos |
| --- | --- |

- Matriz RACI del procedimiento

| Actividad / Hito | Responsable (R) | Aprueba (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Traslado / recepción del proyecto | Consultoría | Gerencia General | Construcción | — |
| Presupuesto, cronograma e Informe 0 | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Proveeduría | Gerencia General |
| Oferta constructiva y contrato | Asistente Administrativo | Gerencia General | Construcción | Cliente |
| Creación del AMPO | Asistente Administrativo | Gerente de Proyectos | — | Construcción |
| Activación en Mawi y QBO | Gerente de Proyectos | Gerente de Proyectos | Admin. / Financiero, Contabilidad externa | Construcción |
| Contratos de mano de obra | Recursos Humanos | Gerente de Proyectos | Maestro de obra | — |
| Ejecución y control de obra | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Maestro de obra, Aseguramiento de la Calidad | Cliente |
| Acompañamientos técnicos y control de calidad | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Aseguramiento de la Calidad, Gerencia General | — |
| Órdenes de cambio (órdenes de modificación) | Ingeniero de Proyecto | Cliente | Gerente de Proyectos (Gerencia General en cambios considerables) | Departamento Administrativo-Financiero |
| Ampliaciones de plazo | Ingeniero de Proyecto | Cliente | Gerente de Proyectos | Gerencia General |
| Preentrega y punch list | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Cliente | Gerencia General |
| Entrega y cierre del proyecto | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Admin./Financiero, RR. HH., Aseguramiento de la Calidad | Gerencia General, Cliente |

Tabla 3. Matriz RACI del procedimiento de gestión integral de proyectos constructivos.

- Matriz de entradas y salidas de actividades

| Etapa / Actividad | Entradas (insumos) | Responsable | Salidas (entregables) | Registro / Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso del proyecto | Diseño, planos, expediente o información del cliente | Consultoría / Construcción | Planos validados y alcance confirmado | AMPO / Servidor interno |
| Entregables de Construcción | Planos constructivos | Ingeniero de Proyecto | Presupuesto, cronograma, Informe 0 y características de oferta | Mawi / Servidor interno |
| Oferta y contrato | Características de oferta constructiva | Gerencia General / Asistente Administrativo | Oferta y contrato firmado | AMPO / Servidor interno |
| Activación del proyecto | Contrato firmado | Asistente Administrativo / Gerente de Proyectos | AMPO creado, proyecto en Mawi y QBO, correo de apertura | Mawi / QBO / Correo |
| Ejecución y control | Informe 0, presupuesto y cronograma | Ingeniero de Proyecto | Informes semanales, órdenes de compra y de cambio, minutas | Mawi / Servidor interno |
| Preentrega | Avance de obra y criterios de calidad | Ingeniero de Proyecto | Punch list y acta de preentrega firmados | AMPO / Mawi |
| Entrega | Punch list cerrado | Ingeniero de Proyecto | Acta de recepción y entregables al cliente | AMPO / Servidor interno |
| Cierre | Documentación completa del proyecto | Ingeniero de Proyecto | Informe de cierre y lecciones aprendidas; proyecto finalizado | AMPO / Mawi / QBO |

Tabla 4. Matriz de entradas y salidas del procedimiento de gestión integral de proyectos constructivos.

- Puntos de decisión y riesgos del proceso

| Punto de decisión / riesgo | Tratamiento / control |
| --- | --- |
| Proyecto interno o externo | Definir la vía de recepción de información (Consultoría o cliente) al ingreso. |
| Contrato no firmado | No se activa el proyecto hasta contar con el contrato aprobado y firmado. |
| Presupuesto no cargado en Mawi | Sin el presupuesto definitivo no se permiten órdenes de compra; debe cargarse en la activación. |
| Desviación de costo o cronograma (CPI / SPI) | Detección semanal en el informe y elaboración del plan de acción para restablecer el control. |
| Cambios de alcance solicitados por el cliente | Formalizar mediante orden de cambio y, si aplica, ampliación de plazo, con trazabilidad. |
| Pendientes de punch list a la fecha de entrega | Seguimiento estricto y subsanación en un máximo de una semana, salvo condición contractual distinta. |

- Indicadores de desempeño

| Indicador | Descripción | Meta / referencia |
| --- | --- | --- |
| CPI | Índice de desempeño del costo (planificado vs. real). | Rangos aceptables por definir en CTO-SOP-02-V1-2026 [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 02]. |
| SPI | Índice de desempeño del cronograma (planificado vs. real). | Rangos aceptables por definir en CTO-SOP-02-V1-2026 [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 02]. |
| Avance físico vs. planificado | Comparación del avance de obra real contra el planificado. | Según Informe 0 y CTO-SOP-02-V1-2026. |
| Cumplimiento del punch list | Porcentaje de puntos cerrados respecto de la fecha de entrega. | 100 % previo al recibo conforme. |

- Registros de evidencias

| Registro / Evidencia | Responsable de generación | Ubicación oficial |
| --- | --- | --- |
| Informe 0 | Ingeniero de Proyecto | Mawi / Servidor interno |
| Informes semanales de proyecto | Ingeniero de Proyecto | Mawi / Servidor interno |
| Minutas y actas | Ingeniero de Proyecto | AMPO / Servidor interno |
| Bitácora (APC) y registros de inspección | Ingeniero de Proyecto | APC físico / Mawi |
| Órdenes de compra y de cambio | Ingeniero de Proyecto | Mawi |
| Punch list y actas de entrega | Ingeniero de Proyecto | AMPO / Mawi |
| Documentación de cierre del proyecto | Ingeniero de Proyecto | AMPO / Servidor interno |

- Control de cambios del documento

Tabla 5. Control de cambios del documento.

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaboración / Modificación | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12/06/2026 | Emisión inicial del procedimiento. | Pablo Rodríguez Mora | Pendiente de validación | Daniela Bolaños Quirós (fecha de aprobación pendiente) |

Pendientes de validación

| Ubicación | Decisión requerida |
| --- | --- |
| Flujo del proceso (Figura 1) — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 01] | Elaborar e incorporar el diagrama de flujo del proceso de gestión integral de proyectos, alineado con las etapas del procedimiento. |
| Indicadores de desempeño / Ejecución y control — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 02] | Definir los rangos aceptables de CPI y SPI en el procedimiento CTO-SOP-02-V1-2026. |
| Activación del Proyecto, creación del AMPO — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 03] | Confirmar el código y la denominación oficial del “Manual Operativo de Asistente Administrativo”. |
| Roles del procedimiento — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 04] | Confirmar si “Gerencia Presidencial” corresponde a “Gerencia General” o a un rol distinto, y unificar su denominación en el cuerpo del procedimiento y en la Tabla 2. |
| Matriz RACI / Ingeniero Residente — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 05] | Definir la participación del Ingeniero Residente en la matriz RACI y su articulación con las funciones del Ingeniero de Proyecto; el rol se describe en la Tabla 2 pero no interviene explícitamente en las actividades. |
| Documentos de cierre — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 06] | Definir el responsable de la elaboración o gestión de cada entregable de cierre (Manual de Mantenimiento, Planos As Built, Certificación de Obra Construida, entre otros). |
| Cierre financiero y administrativo — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 07] | Definir si el cierre debe incluir trámites regulatorios o institucionales (por ejemplo, cierres municipales, CFIA o servicios públicos) y su responsable. |
| Retenciones / Control financiero — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 08] | Definir quién controla, registra y solicita la liberación de las retenciones contractuales. |
| Gestión de riesgos — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 09] | Formalizar la matriz de gestión de riesgos (identificación, valoración, tratamiento y responsable) como anexo del procedimiento. |
| Alcance del procedimiento — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 10] | Desarrollar el tratamiento de los proyectos ejecutados por administración, definiendo sus particularidades de control de costos, facturación y documentación. |
| Control de cambios del documento — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 11] | Completar el cuadro de control de cambios con la versión, la fecha, la revisión y la aprobación correspondientes a la presente actualización (integración de observaciones del equipo). |

Habiendo leído lo anterior, las partes firman en señal de conformidad.

| - Gerardo Acuña Cárdenas | - Daniela Bolaños Quirós |
| --- | --- |
| - Gerardo Acuña Cook | - Jazmín Madrigal Vásquez |
| - Ana Emilia Mora Chaves | - Deiver Rodríguez Vega |
| - Jonnathan Alfaro Vindas | - Luis Carlos Lobo Quirós |

| - Andrea Murillo Sánchez |  |
| --- | --- |

— Fin del documento —