Las cosas que tiene que tener Ana para identificar la empresa. Que haya un rótulo, que el personal tenga todo el EPP en conjunto con deiver que tengan camisetas y demás, traslados y coordinación, días asignados para que Ana pueda disponer para que LC, cosas de antes de que se ingrese al sitio. Después de que gera asigna al ingeniero qué, Como un checklist de todo lo que tiene que hacer una vez la asignan a un proyecto, qué tipo de cosas tiene que sí o sí haber en sitio de parte de la empresa.

Deiver:

- Lista del personal que va a ingresar, incluyendo números de cédula, foto de cédula, cuando no son nacionales se ocupa la fecha de nacimiento para ccss e ins, números de cuenta, si se firma por contrato y nosotros no vamos a pagarle a ellos no se ocupa número de cuenta BN o BCR, si no tienen, tienen que gestionar la cuenta en algún banco de eso, nosotros podemos ayudarles con una carta. Si no se pudiera de todo, se podría tramitar por medio del Maestro como última solución (tratar de evitar).

Con la cantidad de personal Deiver saca EPP. Lentes, casco, guantes, botas, chalecos / camisetas, si es obra gris, ya que los trabajos que se van a realizar infieren en esto. Mascarillas, orejeras, equipo especial.

Temas de subcontratos, cuando son por caja, maracaná con Manfred por obra terminada Deiver ocupa: cuánto se le paga a cada uno, con el nombre de cada uno y evitamos contrataciones indefinidas. Evita temas de liquidaciones.

Después de ahí tema de coordinación, capacitaciones, charlas, coordina deiver ya con maestro de obras. Visitas e inspecciones. Los Chiles una visita a la semana.

A los subcontratistas, pedir equipos. Si nosotros somos los que vamos a opner el equipo, necesitamos saber actividades y fechas para entender para qué semana tenemos que dar arnés, trabajo en alturas, líneas de vida… Quien venga a hacer el trabajo X sepa que hay salud ocupacional y tiene que venir con lo básico. Si viene a soldar, llegue con lo que se ocupa.

Saber el tema de la póliza, si tenemos que gestionarla. A nombre del cliente o como parte de AC Desarrollos. Tema delicado porque una multa le llegaría directo al cliente. En los chiles es por aparte entonces a nombre del cliente. Hay que gestionarla como por aparte. No está dentro de la póliza de AC. Para incluir a los trabajadores en esa póliza se ocupa crear un usuario de ellos, para reportar la planilla por aparte. En el Rt virtual nosotros quedamos gestionando la póliza como si fuéramos ellos.

Para carnets internos en proyectos que se requieran como proyectos industriales tiene que gestionar número de cédula y ocupación, número de cuenta, salario. Viene en manual de SOC. Con eso él gestiona los carnets.

Jonna:

Saber cuándo inicia el proyecto y cuándo finaliza

Datos de facturación, códigos de exoneración, documentos de hacienda y todo lo que diga ellos son exonerados / no son exonerados para poder crear el cliente en QBO. Eso es para la creación del cliente para clientes que no pagan impuestos.

Luego lista de materiales necesarias, si hay que cobrarle herramientas al MdO, si hay que alquilar equipo, con anticipación.

Bodega: Anticipadamente decir necesitamos materiales para bodega, proveeduría coordina. Si ocupa rótulo también coordinar. Si hay que instalar medidor de luz y agua, proveeduría deja instalado, la solicitud la hace (quién la hace?) con tiempo.

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS

Manual de Procedimientos

Construcción

| Procedimiento | Gestión Interna de Proyectos Constructivos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | CTO-SOP-01-V1-2026 |  |  |
| Fecha elaboración | 12/06/2026 | Fecha aprobación | Pendiente |
| Elaborado por | Pablo Rodríguez Mora | Autorizado por | Daniela Bolaños Quirós |
| Última revisión | Pendiente | Próxima revisión | Pendiente |
| Involucrados | Consultoría, Departamento de Construcción, Proveeduría, Departamento Administrativo-Financiero, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Gerencia General |  |  |
| Versión | 01 |  |  |

INTRODUCCIÓN

Objetivo

Establecer las responsabilidades, los participantes, las actividades, los controles, los hitos, los registros y los entregables necesarios para gestionar integralmente los proyectos constructivos de AC Desarrollos, desde su recepción hasta su cierre técnico, documental, contractual, financiero y administrativo.

El procedimiento tiene como propósito asegurar el control de la ejecución de cada obra en cuanto a costo, plazo, calidad y alcance, así como garantizar la trazabilidad de la información, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la claridad en la asignación de responsabilidades entre las partes involucradas.

Alcance

El procedimiento aplica a todos los proyectos constructivos ejecutados por el Departamento de Construcción de AC Desarrollos.

Inicia con:

- Traslado de información desde Consultoría para proyectos internos o, en su defecto, la recepción de la información del cliente para proyectos externos.

Finaliza con:

- Cierre técnico, administrativo, contractual, financiero y documental del proyecto.

Etapas incluidas:

- Ingreso y recepción del proyecto.

- Preparación técnica, presupuestaria y contractual.

- Activación del proyecto.

- Planificación de la ejecución.

- Ejecución y control.

- Gestión de costos, cronograma, calidad y alcance.

- Gestión documental y contractual.

- Coordinación y comunicación.

- Preentrega.

- Entrega.

- Cierre técnico, documental, financiero y administrativo.

- Lecciones aprendidas y cierre definitivo.

Finaliza con:

- Cierre técnico, documental, financiero y administrativo del proyecto.

Excluye:

- La comunicación de Construcción hacia el Departamento Administrativo-Financiero durante todas las etapas del proyecto, reguladas por el procedimiento CTO-SOP-03-V1-2026.

- El proceso de pagos gestionado por el Departamento Administrativo-Financiero y sus insumos, como la elaboración de la tabla de pagos.

- La gestión de proveeduría, desde el proceso de compra de materiales y abastecimiento, hasta armado y desarmado de bodega, transportes de material en camión empresarial y limpiezas en sitio.

- Procedimientos internos de Recursos Humanos.

- Procedimientos internos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Documentación relacionada

Durante el presente manual se citan otros procedimientos por su código. Su denominación es la siguiente:

- CTO-SOP-02-V1-2026: Presentación de Informes de Proyecto.

- CTO-SOP-03-V1-2026: Comunicación Financiera de Proyectos de Construcción.

- PRO-SOP-01-V1-2026: Gestión de Compras y Abastecimiento

- ADM-SOP-01-V1-2026: Presentación de Planillas

- GEN-SOP-05-V1-2026: Gestión de Expedientes.

- CAL-SOP-01-V1-2025: Gestión de Garantías.

Otros documentos mencionados y su acceso son los siguientes:

- Manual de Garantías de la Cámara Costarricense de la Construcción: Ubicado en \\192.168.1.5\03 Proyectos\Actual\ADMINISTRACION PROYECTOS\Garantías

- Manual Operativo del Asistente Administrativo: [POR DEFINIR: código oficial]

Adaptación del procedimiento según el proyecto

El presente procedimiento podrá adaptarse según el tipo, tamaño, complejidad, cliente y condiciones contractuales del proyecto. Corresponde a la Gerencia General y a la Gerencia de Proyectos determinar los entregables, controles, niveles de formalidad y mecanismos de seguimiento requeridos, sin eliminar obligaciones contractuales o controles esenciales del proyecto.

En proyectos pequeños u obras menores podrán simplificarse determinados informes, entregables o controles, así como delegarse actividades operativas, cuando la complejidad del proyecto no justifique su aplicación completa, manteniéndose en todo caso la responsabilidad de supervisión y verificación correspondiente.

En proyectos sujetos a contratación pública, procesos de licitación o condiciones contractuales especiales, deberán considerarse adicionalmente los requisitos establecidos en el cartel o pliego de condiciones, contrato, oferta adjudicada, normativa aplicable y demás documentos que regulen el proyecto. Estos requisitos podrán implicar mayores niveles de formalidad, trazabilidad, documentación, aprobación y control, incluyendo, según corresponda, comunicaciones formales, bitácoras, minutas, ampliaciones de plazo, submittals, modificaciones contractuales, órdenes de cambio, respaldos de impedimentos o condiciones que afecten la ejecución, informes, entregables, garantías, recepciones y demás registros exigidos.

Cuando exista una exigencia contractual o normativa más estricta que la establecida en este procedimiento, deberá aplicarse dicha exigencia al proyecto y conservarse la evidencia correspondiente.

Con base en lo anterior, el Ingeniero de Proyecto deberá identificar y atender las condiciones particulares aplicables a su proyecto. El presente procedimiento constituye la guía base para la gestión integral del proyecto, pero no sustituye los requerimientos particulares establecidos para el mismo.

Definiciones clave

Para el entendimiento adecuado de este manual se establecen las siguientes definiciones operativas (Tabla 1):

| Término | Definición operativa |
| --- | --- |
| AMPO | Expediente físico oficial del proyecto constructivo, en el que se archiva y mantiene actualizada toda la documentación relevante, gestionado conforme al procedimiento GEN-SOP-05-V1-2026. |
| Informe 0 | Informe base, elaborado en el machote establecido, que fija el cronograma y el presupuesto de referencia contra los cuales se mide semanalmente el avance y el costo del proyecto (CTO-SOP-02-V1-2026). |
| Proyecto interno | Proyecto originado en el Departamento de Consultoría de AC Desarrollos, que traslada especificaciones técnicas, planos constructivos y otros insumos al Departamento de Construcción. |
| Proyecto externo | Proyecto aportado por el cliente, quien ya cuenta con diseño y planos constructivos. |
| Punch list | Lista propia del proceso de cierre de proyecto que consta de los puntos pendientes de obra. |
| Preentrega | Inspección técnica en sitio realizada en conjunto con el cliente, aproximadamente una (1) semana antes de la fecha prevista de entrega, en la que se elabora el punch list. |
| Acta de recepción de obra | Documento formal mediante el cual el cliente confirma la recepción conforme de la obra; en su sección de anotaciones pueden consignarse los puntos por subsanar. |
| Orden de modificación / cambio | Documento que formaliza una modificación al alcance, el costo o las condiciones del proyecto respecto de lo contratado. |
| Ampliación de plazo | Documento que formaliza la extensión del plazo contractual de ejecución del proyecto. |
| Submittal | Documento de presentación y aprobación de materiales previo a su compra e incorporación a la obra. |
| RFI | Solicitud formal de información o aclaración técnica mediante un canal definido (Request for Information). |
| Ruta crítica | Secuencia de actividades que determina la duración mínima del proyecto y cuyo retraso o adelanto en ellas impacta directamente en la fecha de entrega del proyecto. |
| Plan de Comunicación del Proyecto | Plan elaborado al inicio del proyecto que consta los medios oficiales y los responsables de la comunicación. |
| Evidencia objetiva | Registro verificable (documento, correo, mensaje, fotografía, video, firma o dato) que evidencia un suceso, actividad o control realizado. |
| Cierre técnico | Verificación de que la obra cumple las especificaciones y los criterios de calidad dejando la obra en condiciones óptimas de entrega. |
| Cierre documental y contractual | Conformación y archivo completo del expediente del proyecto (AMPO y carpeta digital) con actas, contratos, certificaciones, submittals y demás respaldos aplicables y debidamente firmados, cuando apliquen. |
| Cierre financiero | Formalización a través de Informe de Cierre de que no existen pendientes de ningún tipo (subcontratos y mano de obra, incluyendo liquidaciones, ferreterías y equipo alquilado), conciliado con Finanzas y Contabilidad. |
| Cierre administrativo | Comunicación y finalización del proyecto en todas las áreas de la empresa, así como en los sistemas oficiales de gestión. |
| Restricción | Factor, limitación o bloqueo que condiciona la planificación, ejecución y margen del equipo sobre una actividad u objetivo; su identificación y gestión sistemática propicia la culminación satisfactoria del proyecto. |
| Retención | Porcentaje del monto contractual que se retiene en cada tracto según condiciones acordadas, y que se libera y factura al cierre del contrato una vez cumplidas dichas condiciones. |
| Garantía de licitación | Instrumento (por ejemplo, certificados o bonos) que respalda las obligaciones en un proceso de licitación. |
| Lecciones aprendidas | Conocimiento útil y reutilizable obtenido tras el análisis crítico del proyecto. Incorpora aciertos, oportunidades de mejora, desviaciones, causas, buenas prácticas, errores y problemáticas encontradas. |
| Comisionamiento | Conjunto de pruebas y verificaciones de puesta en marcha que confirman el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas antes de la entrega. |

Tabla 1. Definiciones operativas del procedimiento.

Sistemas y archivos oficiales de control y gestión

Los siguientes sistemas o archivos digitales intervienen en la gestión constructiva. La información debe mantenerse coherente, completa y actualizada en todo momento, pues la consistencia entre ellos es condición indispensable para la trazabilidad del proceso:

- Mawi: Sistema oficial para la gestión integral de proyectos. Permite gestionar solicitudes de materiales, controlar presupuestos, elaborar cotizaciones y órdenes de compra, registrar ingresos y gastos, administrar órdenes de cambio, asignar tareas y documentar inspecciones. Asimismo, facilita la gestión de punch lists, submittals y RFI, así como la organización y almacenamiento de documentación del proyecto mediante carpetas. La plataforma permite compartir información con clientes y generar reportes de seguimiento y control.

- Excel: Herramienta para cálculo, estimaciones, cotizaciones, verificación de materiales y elaboración de documentos.

- Word: Elaboración de minutas, informes, entregables de cierre y otros documentos.

- Quickbooks (QBO): Sistema contable oficial al que se envían las facturas de los gastos de proyectos.

- WhatsApp y Correo Electrónico: Medios de comunicación utilizados según indique el Plan de Comunicación del Proyecto, priorizando la trazabilidad de toda decisión, acuerdo, mensaje o conversación con impacto en costo, plazo, alcance o calidad.

- Servidor Interno \\192.168.1.5\03 Proyectos: Lugar donde se ubica la carpeta digital de proyectos, desglosada en actuales e históricos.

Para evitar contradicciones sobre dónde se registra o archiva la información, se aplica la siguiente lógica en todo el manual:

Mawi es el sistema oficial de control financiero del proyecto; el AMPO físico y la carpeta digital del servidor interno son los repositorios documentales oficiales; el módulo de Documentos de Mawi funciona como resguardo digital; el correo electrónico y WhatsApp son los medios oficiales de comunicación y de trazabilidad.

Responsables del proceso

A continuación, se detallan los roles que intervienen en el procedimiento y su responsabilidad operativa principal:

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Maestro de obra | Dirigir y coordinar la mano de obra en sitio, asegurando cumplimiento conforme a los planos, especificaciones técnicas, programación e instrucciones definidas por el Ingeniero de Proyecto. |
| Ingeniero de Proyecto | Responsable de la gestión integral del proyecto desde su inicio hasta el cierre, incluyendo el control documental, de costos, cronograma, calidad y alcance; la gestión de solicitudes de materiales y equipos; las comunicaciones del proyecto; y los demás aspectos establecidos en el presente procedimiento. |
| Gerente de Proyectos | Responsable final de los proyectos del departamento. Verifica el cumplimiento de los objetivos de plazo, costo, calidad y alcance; gestiona los riesgos; valida los informes de proyecto; y supervisa su desempeño general. Mantiene conocimiento integral sobre el estado, avance y principales aspectos de cada proyecto. |
| Asistente Administrativo | Responsable del proceso comercial previo al ingreso formal del proyecto y de su activación administrativa. Esto incluye la creación del cliente y del proyecto en QBO, la importación y configuración administrativa inicial en Mawi, la habilitación del expediente correspondiente y la creación o transición del grupo de WhatsApp. |
| Gerencia General | Validar la oferta y el contrato en el proceso comercial, atender decisiones estratégicas del proyecto e intervenir cuando resulte necesario. |
| Consultoría | Responsable de efectuar el traslado de información requerido conforme al presente procedimiento; Brindar asesoría técnica cuando las condiciones del proyecto lo requieren. |
| Proveeduría | Gestionar la compra y abastecimiento de materiales y equipos; administrar la bodega de la empresa; controlar el camión; coordinar las limpiezas de proyecto. |
| Departamento Administrativo-Financiero | Recibir la información financiera del proyecto; ejecutar pagos conforme a CTO-SOP-03; coordinar con el Departamento de Construcción el cierre financiero y administrativo del proyecto; registra ingresos del proyecto. |
| Recursos Humanos | Elaborar y gestionar información de mano de obra; velar por la elaboración, firma y resguardo de contratos de mano de obra y control de depósitos, y emitir los comprobantes salariales. |
| Salud Ocupacional | Gestionar las tareas, planes, capacitaciones y demás procesos requeridos en materia de seguridad y salud ocupacional, según los requisitos del proyecto. |
| Cliente | Aportar información y decisiones oportunas, aprobar y firmar documentos contractuales. |
| Aseguramiento de la Calidad | Responsable de la atención e interlocución de garantías de postventa tras la entrega de la obra, ejercido ordinariamente por el mismo Ingeniero de Proyecto que ejecutó la construcción o por el ingeniero reasignado cuando el responsable original no se encuentre disponible, conforme a CAL-SOP-01-V1-2025. |
| Ingeniero Residente | Ingeniero contratado para dirigir, gestionar y supervisar en sitio y a tiempo completo la ejecución de un solo proyecto. |

Tabla 2. Matriz de responsabilidades de participantes del proceso.

Faltas o incumplimientos

Se considera incumplimiento toda acción u omisión que contravenga lo establecido en este procedimiento y que afecte la trazabilidad de la información, la confiabilidad operativa o el cumplimiento de las responsabilidades asignadas.

Se consideran incumplimientos, entre otros:

- Documentales: no mantener actualizado el expediente del proyecto o extraviar documentos relacionados con el proceso del cliente.

- Operativos: omitir la elaboración del Informe Semanal; no validar los pedidos de materiales; no dar seguimiento a los planes de trabajo de los maestros de obra, los frentes de trabajo o las restricciones del proyecto; y no gestionar oportunamente a los subcontratistas.

- De cronograma: no controlar el avance real en sitio respecto de lo planificado, no dar seguimiento a la ruta crítica ni gestionar oportunamente las desviaciones de plazo.

- De costos: no controlar el presupuesto y las proyecciones, no gestionar oportunamente las desviaciones de costo.

- De calidad: no verificar, durante las inspecciones, el cumplimiento de las especificaciones y los criterios de calidad establecidos.

- Contractuales: no gestionar adecuadamente la documentación contractual o ejecutar cambios de alcance sin una orden de cambio previamente aprobada.

- De comunicación: responder fuera de los plazos establecidos; emitir tardíamente las minutas al cliente; omitir información requerida por otros departamentos; o incumplir los lineamientos establecidos en el Plan de Comunicación del Proyecto.

- De seguridad: no promover el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad ocupacional ni reportar oportunamente las condiciones identificadas en sitio.

- De terceros: Consultoría no entrega los insumos requeridos para elaborar presupuesto, cronograma y oferta, o no realiza la reunión de alineación y entrega.

Todo incumplimiento dará lugar, según su impacto, a una o varias de las siguientes acciones:

- Corrección inmediata por parte del personal responsable.

- Notificación formal por correo.

- Implementación de acciones correctivas y/o preventivas.

- Revisión por la Gerencia de Proyectos.

- Escalamiento a la Gerencia General.

- Evaluación y eventual aplicación de medidas administrativas o disciplinarias en casos graves, reiterados o críticos.

Escalamiento de problemas y decisiones

El Ingeniero de Proyecto debe comunicar oportunamente cualquier problema, riesgo, restricción o desviación que pueda afectar el costo, el cronograma, la calidad, el alcance o el cumplimiento contractual del proyecto, sin esperar a que la desviación se materialice.

Entre las situaciones que activan un escalamiento se encuentran los incumplimientos del maestro de obra o de los subcontratistas, la entrega tardía de materiales o equipos, los cambios frecuentes de alcance, la baja productividad de las cuadrillas, los atrasos en actividades de la ruta crítica, las cantidades de obra superiores a las presupuestadas y los accidentes o incidentes.

El escalamiento sigue esta secuencia:

- El Ingeniero de Proyecto registra el problema, aplica las contramedidas a su alcance y lo comunica de manera oportuna.

- Si el problema persiste o excede su ámbito de acción, lo escala al Gerente de Proyectos, quien evalúa la situación y define las acciones correctivas.

- Los asuntos que impliquen decisiones estratégicas, contractuales, comerciales, modificaciones considerables o riesgos críticos se escalan a la Gerencia General.

En cada escalamiento debe incorporarse una descripción detallada del problema, su impacto en el costo, el plazo, la calidad o el alcance, y las contramedidas propuestas, conservando la evidencia correspondiente (minutas, correos, registros en Mawi, bitácora o fotografías, según corresponda).

Flujo del proceso

A continuación, se sintetiza el proceso de gestión integral de proyectos, organizado por etapas y actores responsables. La Figura 1 ilustra el flujo completo y los puntos críticos que deben cumplirse para alcanzar el resultado esperado.

[Espacio reservado para el diagrama de flujo del proceso — pendiente de incorporación en la versión aprobada. [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 01]]

Figura 1. Flujo general del procedimiento de gestión integral de proyectos constructivos.

|  | Ingreso y Activación del Proyecto |
| --- | --- |

  - Responsabilidades de la gestión

aAFEW

  - Ingreso al Departamento

Proyectos Internos:

Solicitud de Ingreso

Responsable: Departamento de Consultoría, Gerencia General, cuando corresponda.

Cuando un proyecto proveniente de Consultoría continúe a Construcción, su transición y habilitación como proyecto constructivo deberá realizarse conforme a GEN-SOP-05-V1-2026, utilizando el nombre base del proyecto con su propio código CTO.

Una vez concluidos los planos constructivos de un cliente interesado en construir, el Departamento de Consultoría debe:

- Convocar una reunión de alineación y entrega de proyecto con las áreas involucradas.

- Notificar al Departamento de Construcción para que proceda con los entregables indicados en la sección 1.1.D.

- Notificar al Asistente Administrativo para que coordine la preparación de la oferta constructiva.

- Definir y comunicar si la gestión de acabados corresponderá a Consultoría o a Construcción.

La Gerencia Presidencial y el Departamento de Consultoría deben solicitar al Departamento de Construcción, según requieran:

- Revisiones de planos.

- Validación de áreas.

- Cualquier otra gestión específica requerida acorde al flujo comercial.

Las solicitudes deben ser claras y trazables.

Reunión de alineación y entrega

Responsable: Consultoría, Gerencia General, cuando corresponda.

Plazo: La reunión debe programarse tan pronto como se cuente con los insumos necesarios.

La reunión debe contar, como mínimo, con la participación del Departamento de Construcción, Asistente Administrativo y Gerencia General.

Durante la reunión deben revisarse los siguientes puntos:

- Descripción general del proyecto y del cliente.

- Revisión y validación del diseño y los planos constructivos.

- Confirmación de requisitos técnicos, alcances, inclusiones y exclusiones.

- Estado general de tramitología, verificación de la póliza y permiso de construcción.

- Convenios, compromisos, promesas o condiciones acordadas con el cliente.

- Consultas y observaciones técnicas.

- Responsable y fecha de definición de acabados.

- Fechas previstas para la oferta, aprobación, contrato e inicio del proyecto.

Los acuerdos, responsables y fechas definidos durante la reunión deben quedar registrados y comunicados a las partes involucradas.

Recepción de la información del Departamento de Consultoría

El Departamento de Consultoría debe entregar al Departamento de Construcción y a la Gerencia General la versión definitiva de:

- Archivo PowerPoint de entrega final al cliente

- Tabla de áreas.

- Documento de alcance para oferta constructiva

- Planos de construcción sellados por el CFIA

- Boleta eléctrica

- Permiso Municipal

- Juego impreso de planos constructivos para la obra

Como parte de esta entrega, Consultoría deberá definir expresamente los elementos que deberán considerarse en la oferta constructiva, conforme a lo acordado con el cliente durante el proceso de diseño. Esta definición deberá permitir distinguir con claridad los componentes incluidos, excluidos o pendientes de confirmación, particularmente en aspectos como acabados, mobiliario, iluminación, materiales y demás elementos susceptibles de interpretación.

Proyectos Externos:

El Encargado de la Gestión Comercial coordina la gestión inicial con el cliente, y cuando corresponda, incorpora al Departamento de Construcción en las reuniones requeridas o le traslada la información necesaria para revisar y obtener los insumos del punto 1.1.D.

Cuando el proyecto sea externo, AC Desarrollos deberá realizar una evaluación preliminar de constructibilidad, con el propósito de determinar si la solución propuesta puede materializarse bajo las condiciones reales del sitio y los requerimientos de ejecución.

Para los proyectos externos, se debe:

- Analizar la viabilidad técnico-constructiva de los diseños, planos y demás insumos aportados por el cliente, considerando su compatibilidad con las condiciones reales del terreno, las características geotécnicas, topográficas, físicas y logísticas del sitio, así como posibles inconsistencias estructurales, incompatibilidades entre especialidades y otras condiciones que puedan comprometer la ejecución del proyecto.

- Verificar el sistema constructivo propuesto, las especificaciones técnicas y la suficiencia de la información suministrada, identificando posibles necesidades de aclaración, complementación o modificación de los diseños.

- Revisar y delimitar los alcances, inclusiones, exclusiones y condiciones particulares del proyecto, conforme a los requerimientos del cliente y la documentación aportada.

- Verificar el estado de los permisos, pólizas, autorizaciones y demás trámites aplicables, identificando requisitos pendientes y las responsabilidades correspondientes.

- Identificar y brindar seguimiento a las inconsistencias, omisiones y riesgos técnicos detectados, considerando sus posibles implicaciones sobre el costo, el plazo y la ejecución del proyecto.

- Coordinar con el cliente las consultas, aclaraciones o modificaciones que deban ser atendidas por los profesionales responsables de los diseños originales.

- Documentar los acuerdos alcanzados, las acciones pendientes, los responsables y las fechas de cumplimiento, incorporándolas al alcance contractual del proyecto.

- Proceder con la elaboración de los entregables establecidos en el punto 1.1.D, una vez definidos los alcances y resueltas las observaciones que impidan elaborar una oferta constructiva técnicamente sustentada.

Cuando la evaluación requiera conocimientos especializados, aclaraciones técnicas adicionales o verificaciones que excedan las competencias del Departamento de Construcción, se deberá solicitar la participación del Departamento de Consultoría, ya sea mediante asesoría técnica, revisión de los insumos aportados por el cliente o participación directa en las reuniones. Esta intervención no sustituye las aclaraciones, correcciones o validaciones que correspondan a los profesionales responsables de los diseños originales.

Gestión de la Información de reuniones con clientes

Responsable: Encargado de la Gestión Comercial.

La información generada durante todas las reuniones debe ser registrada y comunicada para evitar pérdidas de acuerdos o retrabajos y brindar un servicio más personalizado, de acuerdo a lo siguiente:

Información que debe registrarse

El registro debe incluir, según corresponda:

- Expectativas y prioridades del cliente.

- Percepción de valor del cliente.

- Compromisos asumidos.

- Fechas acordadas.

- Información, políticas y requisitos del cliente.

- Requisitos especiales de proyectos industriales.

- Cambios en el alcance o contractuales.

- Modificaciones en inclusiones o exclusiones.

- Monto acordado o ajustes económicos.

- Condiciones particulares.

Comunicación Interna

La información generada en reuniones debe comunicarse oportuna y confiablemente, considerando las fechas establecidas para la entrega de la oferta, la formalización del contrato y la gestión del primer cobro, a las siguientes áreas según corresponda:

- Gerencia General.

- Departamento de Construcción.

- Asistente Administrativo.

- Departamento Administrativo-Financiero.

⚠ Todas las áreas deben tener a su disposición la información más actualizada y confiable para el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades.

Entregables para Oferta Constructiva

Responsable: Departamento de Construcción

Con los respectivos insumos, el Departamento de Construcción debe trabajar en:

- Cotizaciones de materiales, mano de obra y subcontratos.

- Presupuesto.

- Cronograma.

- Características constructivas.

- Inclusiones y exclusiones.

La elaboración inicia:

- En proyectos internos, al recibir la notificación de que los planos constructivos han sido finalizados, contando con la información necesaria proveniente de Consultoría.

- En proyectos externos, al recibir y revisar los planos y demás documentos proporcionados en reuniones con el cliente, por medio del Encargado de la Gestión Comercial.

El Departamento de Construcción debe remitir al Asistente Administrativo los entregables necesarios para la elaboración de la oferta constructiva para:

- Elaborar Oferta Constructiva, y, una vez aprobada;

- Elaborar Contrato para ser firmado por el cliente.

Resumen del flujo

- En los proyectos internos, el Departamento de Consultoría notifica a las áreas involucradas una vez finalizados los planos constructivos.

- Luego, el Departamento de Consultoría convoca la reunión de alineación y entrega con al menos una semana de anticipación respecto de la fecha prevista para entregar la oferta, mientras el Encargado de la Gestión Comercial se asegura de que todas las partes se encuentren en capacidad de ir trabajando adecuadamente según las necesidades del cliente.

- En los proyectos externos, el proceso inicia con la recepción y revisión de los insumos suministrados en reuniones con el cliente. El Encargado Comercial debe comunicar en conformidad al punto 1.1.C.

- Luego, el Encargado de la Gestión Comercial en conjunto con las áreas requeridas, coordina las reuniones necesarias para revisar y validar los insumos del cliente. El Encargado debe comunicar en conformidad al punto 1.1.C.

- Para ambos tipos de proyecto, el Departamento de Construcción inicia la elaboración de los elementos del punto 1.1.D a partir la información técnica y económica requerida.

- El Departamento de Construcción remite los entregables al Asistente Administrativo.

- El Asistente Administrativo prepara la oferta constructiva.

- La Gerencia Presidencial revisa y valida antes de su envío al cliente.

- Una vez validada, el Asistente Administrativo remite la oferta constructiva al cliente.

- Cuando el cliente solicite cambios, la Gerencia Presidencial comunica la información en conformidad al punto 1.1.C a las áreas correspondientes.

- Las áreas responsables realizan las modificaciones de la información técnica, económica o contractual y se la suministran al Asistente Administrativo.

- El Asistente Administrativo actualiza y remite nuevamente la oferta al cliente.

- Una vez el cliente aprueba la oferta, la Gerencia General elabora o coordina la elaboración del contrato con base en información actualizada, validada y coherente con las condiciones vigentes.

- Una vez el contrato se encuentre firmado, se activan los mecanismos del punto 1.2.

- La aprobación de la oferta, el monto final y las condiciones acordadas se comunican al Departamento Administrativo-Financiero para incluir el primer cobro.

  - Activación del Proyecto

Un proyecto está formalmente disponible para las activaciones que alinean las distintas áreas de la empresa y preparan un inicio efectivo del proyecto constructivo cuando el contrato se encuentra firmado por el cliente. En este punto, se deben ejecutar varias tareas:

Protocolos varios

Responsable: Asistente Administrativo

Una vez firmado el contrato, Asistente Administrativo es responsable de:

- Crear el AMPO del proyecto conforme a GEN-SOP-05-V1-2026, ingresando la documentación preexistente del expediente y la información generada en el traslado a Construcción (ofertas constructivas entregadas al cliente, contrato, anotaciones, documentos bancarios, etc.).

- Entregar el AMPO al Departamento de Construcción, quedando dentro de su responsabilidad.

- Renombrar el grupo de WhatsApp del proyecto del cliente y actualizar sus integrantes: excluir al personal de consultoría, —a excepción del líder del departamento— incluir y presentar a los nuevos miembros del Departamento de Construcción y mantener a la Gerencia General. Cuando el cliente requiera realizar trámites bancarios para la obtención de un crédito, se debe solicitar por este mismo medio la información correspondiente, para ser atendido coordinadamente por los departamentos de Construcción y Consultoría.

- Auditar la carpeta digital de manera de que se encuentre en orden, con especial atención en la versión definitiva de la oferta aprobada y el contrato definitivo.

Presentación de Proyecto

Responsable: Ingeniero de Proyecto

Plazo: una (1) semana antes del inicio del proyecto

Se debe elaborar y compartir con todas las áreas internas interesadas, una presentación de inicio de proyecto con la información clave:

- Datos generales: Datos de Cliente, Ubicación, Fecha de inicio, fecha de entrega contractual y fecha de entrega objetivo, Modalidad, Presupuesto, Equipo técnico a cargo.

- Características del proyecto: áreas, alcance, exclusiones y lista de subcontratos, plan de comunicación (frecuencia y tipo de reuniones).

- Próximas acciones para cada área; pendientes, obras preliminares, logística, revisión contractual y documental, planes de gestión de residuos, seguridad y salud, etc.

- Metas del proyecto.

- Cronograma.

- Flujo de caja de ingresos y egresos.

- Condiciones especiales, aclaraciones y cualquier otra información particular.

El Ingeniero de Proyecto deberá coordinar con las distintas áreas y dar seguimiento a las acciones requeridas, de acuerdo con las características, necesidades y condiciones particulares de cada proyecto.

Correo de Alineación del Proyecto

Responsable: Gerente de Proyectos / Ingeniero de Proyecto

Una vez formalizada la venta comercial y ejecutada la activación administrativa por el Asistente Administrativo conforme a COM-SOP-01-V1-2026, la Gerencia de Proyectos o el Ingeniero de Proyecto emite el Correo de Alineación del Proyecto antes de iniciar los trabajos en sitio, con el fin de coordinar la planificación técnica, presupuesto, logística y demás requerimientos de inicio.

Cuando Ingeniería haya liderado directamente la gestión comercial, por ejemplo, en licitaciones o ventas especiales, y el proyecto aún no haya sido creado, este correo funciona además como Solicitud de Apertura dirigida al Asistente Administrativo para que ejecute la activación administrativa conforme a COM-SOP-01-V1-2026.

El correo debe incluir:

- Datos Generales: Datos de Cliente, Ubicación, Fecha de inicio, fecha de entrega contractual y fecha de entrega objetivo, Modalidad, Presupuesto, Equipo técnico a cargo.

- Descripción General del proyecto

- Alcance Principal de Obra.

- Monto contractual y condiciones de pago con estructura de ingresos proyectada.

- Lineamientos de ejecución y control.

- Materiales y gestión de compras.

- Condiciones contractuales y aclaraciones relevantes.

- Salud Ocupacional y Seguridad.

- Subcontratos y especialidades.

- Primeras acciones requeridas.

Configuración Técnica de Obra en Mawi

Responsable: Ingeniero de Proyecto

Una vez que el Asistente Administrativo haya completado la importación y configuración administrativa inicial del proyecto en Mawi conforme a COM-SOP-01-V1-2026, el Ingeniero de Proyecto ejecuta la configuración del mismo, ingresando a ciertos módulos dentro del proyecto:

- Presupuesto: Cargar/ajustar el Presupuesto Definitivo de Obra (si no, no permite realizar órdenes de compra).

- Información: Detallar toda la información referente al proyecto; usos, área, ubicación, fecha de inicio, fecha de entrega, entre otros.

- Control de Materiales: Configurar remitentes autorizados para solicitudes de material y activar los receptores de notificaciones, seleccionando al Ingeniero del Proyecto, Gerente del Departamento y a Proveeduría.

- Equipo: Revisar que se encuentren los miembros requeridos en un solo equipo general.

Crear/vincular al cliente se hace desde el menú principal, ingresando a “Directorio”. Su uso se recomienda de acuerdo con las características del proyecto, especialmente cuando se requiera mayor formalidad y trazabilidad en el envío, firma y aprobación de documentos.

Envío de Informe 0

Responsable: Ingeniero de Proyecto

Plazo: una (1) semana antes del inicio del proyecto

- Se debe enviar el informe con la información planificada de cronograma, presupuesto y flujo de caja conforme al procedimiento CTO-SOP-02-V1-2026, marcando el informe base contra el cual se medirá semanalmente el valor ganado y los indicadores de desempeño.

Gestión de cobros

Responsable: Departamento Financiero

- Con la autorización de Gerencia Presidencial el Departamento Financiero procede con el primer cobro contra firma de contrato.

- Incorpora al flujo de caja la información proporcionada por el Departamento de Construcción de ingresos y gastos proyectados.

El proyecto se considera listo para iniciar cuando todos los requerimientos anteriores se finalizaron satisfactoriamente.

Elaboración y firma de contratos de mano de obra

Responsable: Recursos Humanos

Requisito: Los contratos deben estar firmados para el primer pago. De otra manera, no se va a realizar el pago.

- Elaborar los contratos de mano de obra, coordinar su firma con el maestro de obra correspondiente conforme a las condiciones negociadas con el Gerente de Proyectos y resguardarlos en las carpetas digital y física del proyecto.

Presentación con vecindario

Responsable: Salud Ocupacional

- Presentarse ante los vecinos como representante de la empresa, brindar información general sobre la obra y entregar una tarjeta con los datos de contacto para la recepción de consultas, sugerencias o reclamos.

El proyecto se considera listo para iniciar cuando todos los requerimientos anteriores se finalizaron satisfactoriamente.

⚠ El proyecto se considera listo para iniciar cuando las áreas involucradas se encuentren alineadas para garantizar un inicio ordenado y oportuno del proyecto y todos los requerimientos anteriores se hayan completado satisfactoriamente.

|  |  | Ejecución y Control de Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Ingeniero de Proyecto |  |  |

Inicia la fase constructiva.

  - Responsabilidades de la gestión

- Ingeniero de Proyecto

Es responsable de la gestión integral del proyecto y, durante la ejecución y el control, debe velar por cada uno de los siguientes aspectos:

- Control de costos, cronograma y calidad constructiva

- Cumplimiento contractual

- Materiales y abastecimiento

- Rendimiento y productividad

- Trazabilidad y gestión documental

- Comunicación transversal

- Apoyo en Seguridad y Salud Ocupacional

- Gestión del cliente

Gerente de Proyectos

Es quien responde por los proyectos del Departamento, asegurándose de:

- Conocer todos los aspectos de cada proyecto.

- Supervisar, auditar y gestionar el desempeño de los Ingenieros del Departamento de Construcción en la dirección de los proyectos a su cargo.

- Verificar el cumplimiento de plazo, costo, calidad y alcance contractual de todos los proyectos del departamento, asegurando un estado controlado de acuerdo a CTO-SOP-02-V1-2026.

- Identificar y gestionar sistemáticamente riesgos, restricciones, desviaciones y aspectos generales críticos para la coordinación, avance y flujo ideal de todos los proyectos.

- Visitar quincenalmente los proyectos del departamento, supervisando y asesorando al Ingeniero de Proyecto.

  - Funciones

El Ingeniero de Proyecto debe cumplir, con rigurosidad y diligencia, funciones de control y seguimiento operativo, control de costos y cronograma, gestión de materiales, equipos y recursos, gestión de mano de obra y subcontratos, gestión documental y contractual, comunicación y gestión de partes interesadas, seguridad y salud ocupacional, gestión del cliente, y, por último, gestión de reclamos, suspensiones o eventos de fuerza mayor.

Control y seguimiento de Proyecto

- Presentar semanalmente el informe del proyecto, conforme al procedimiento CTO-SOP-02-V1-2026, incluyendo el control y seguimiento de su estado general, presupuesto, costos reales, proyección de ingresos y egresos —flujo de caja—, cronograma, ruta crítica, desviaciones identificadas, sus causas y los factores que inciden en su desarrollo.

- Realizar el seguimiento operativo diario en coordinación con el maestro de obra o la persona encargada en sitio.

- Verificar, durante las visitas e inspecciones, que los trabajos cumplan con las especificaciones técnicas, los planos, los criterios de calidad y las condiciones mínimas de aceptación.

- Los defectos e incumplimientos deben identificarse antes de iniciar actividades posteriores que puedan agravarlos, ocultarlos o dificultar su corrección, con el fin de minimizar retrabajos, desperdicios y riesgos futuros.

- Identificar y gestionar oportunamente pendientes, compromisos, decisiones, riesgos, desviaciones y restricciones del proyecto, asegurando la trazabilidad y asignación de responsabilidades.

- Proponer, coordinar y dar seguimiento a medidas y planes de acción orientados a contener sobrecostos, estabilizar cronograma, recuperar productividad, mantener el desempeño o cumplir con objetivos internos.

- Realizar entre dos y tres inspecciones semanales, según las características y la etapa del proyecto. Cada inspección tendrá tiempo máximo de 1,5 horas fuera de la oficina, salvo que, dadas las condiciones del proyecto, se requiera de un plazo mayor. Durante el recorrido se deberá verificar el avance físico, la calidad de los trabajos, el inventario y suministro de materiales, el rendimiento, la productividad, las restricciones, condiciones adversas y el cumplimiento de las disposiciones de salud y seguridad ocupacional, entre otros aspectos técnicos relevantes.

- Implementar la metodología Gemba Walk en las inspecciones, observando directamente los procesos y las condiciones reales del proyecto e interactuando con el quipo operativo para comprender el flujo de trabajo, identificar ineficiencias y oportunidades de mejora.

Control de costos y cronograma del proyecto

- Mantener y brindar seguimiento continuo al sistema de control de costos del proyecto, verificando el presupuesto vigente, las partidas, el avance físico, las proyecciones, los costos reales, las condiciones contractuales y los pendientes de obra.

- Coordinar, supervisar y dar seguimiento al cronograma, la ruta crítica, las actividades constructivas y.

- Realizar el seguimiento periódico del desempeño económico mediante el análisis de costos reales, valor ganado, análisis de tendencias, escenarios de desviación, cambios de alcance, riesgos y proyecciones a la terminación.

- Preparar y actualizar el flujo de caja del proyecto, considerando ingresos, egresos, hitos de pago, avance de obra, anticipos, obligaciones contractuales y necesidades de financiamiento.

- Gestionar, analizar y conciliar a nivel económico cambios en el alcance contractual del proyecto.

Gestión de materiales, equipos y recursos

- Revisar y auditar las listas de materiales elaboradas por el maestro de Obras, y canalizarlas mediante la solicitud de material correspondiente mediante Mawi, según los requisitos establecidos en PRO-SOP-01-V1-2026.

- Programar y dar seguimiento y ajuste a las listas de materiales del proyecto.

- Cumplir los lineamientos y disposiciones establecidas en el procedimiento PRO-SOP-01-V1-2026 —para material, alquiler de equipo y maquinaria—, considerando plazos de recepción, revisión de inventario en sitio, lineamientos de planeación, validación y solicitud, etc.

Gestión de mano de obra y subcontratos

- Gestionar y supervisar la mano de obra en sitio, los frentes de trabajo, el rendimiento y la productividad, de acuerdo con las condiciones negociadas con el maestro de obra y las características particulares del proyecto.

- Controlar, validar y aprobar semanalmente las horas de mano de obra para su procesamiento por Recursos Humanos y el Departamento Administrativo-Financiero, conforme al procedimiento ADM-SOP-01-V1-2026.

- Cotizar y seleccionar los subcontratistas con base en sus antecedentes, costo, forma de pago, plazo de ejecución, calidad y capacidad. Subcontratistas visualizables en el módulo “Control de Proveedores” de Mawi.

- Crear la orden de compra en Mawi, detallando el servicio, los alcances, las condiciones, el monto, su desglose y las observaciones pertinentes. La orden de compra constituye el respaldo formal de la contratación, por lo que deberá remitirse una copia en formato PDF al subcontratista.

- Gestionar y controlar al subcontratista desde la planificación de su ingreso hasta el cierre de los trabajos, coordinando y supervisando la ejecución, y verificando el cumplimiento de los alcances, las condiciones contractuales, la programación, el presupuesto, la calidad, la seguridad y los requisitos documentales establecidos, de acuerdo al plan de trabajo.

- Registrar y compartir evidencias de las condiciones del área de trabajo antes del ingreso y después de la salida de cada subcontratista.

- Revisar y aprobar los avances de obra de acuerdo con la tabla de pagos o la forma de pago establecida.

- Registrar, al cierre de cada subcontrato, la calificación del subcontratista en el módulo “Control de Proveedores” de Mawi.

Recursos Humanos debe:

- Subir las horas de mano de obra en conjunto con el Ingeniero de Proyecto.

- Emitir los comprobantes salariales.

- Verificar la firma de la mano de obra en la recepción del salario.

Gestión documental, contractual y trazabilidad

- Garantizar la integridad, actualización, consistencia y confiabilidad de la información del proyecto, asegurando su correspondencia con las circunstancias reales de obra, y, asegurar su disponibilidad para Administración, Recursos Humanos, Finanzas, Proveeduría y Gerencia General. Esto incluye gestionar durante toda la ejecución del proyecto, la documentación competente relacionada al mismo: informes, notas, registros de lluvia y de control de maquinaria, etc.

- Velar por el cumplimiento del alcance original y aprobado, los hitos de desembolso y las demás condiciones contractuales del proyecto, mediante la documentación que esto implique.

- Evaluar las modificaciones solicitadas por el cliente que impliquen cambios en los planos, materiales, alcance o ejecución de la obra. Para cada solicitud, se deberá analizar su viabilidad técnica y económica, elaborar una propuesta de costos y plazos adicionales, obtener las aprobaciones internas correspondientes y contar con la aprobación formal del cliente antes de su implementación.

- Elaborar, gestionar y controlar las órdenes de cambio. Todas las órdenes, aprobadas o rechazadas, deberán registrarse y mantenerse actualizadas en Mawi. Los cambios considerables en duración o costos deberán escalarse a la Gerencia General para su evaluación.

- Elaborar, gestionar y registrar las ampliaciones de plazo, incluyendo su justificación y documentos de respaldo.

- Elaborar, responder y dar seguimiento a las solicitudes de información —RFI— requeridas durante la ejecución del proyecto.

- Presentar y controlar los submittals de materiales y equipos, manteniendo actualizado el registro de su estado, revisión y aprobación.

- Elaborar y controlar las minutas de las reuniones en las que se establezcan acuerdos. Cuando participen clientes, la minuta deberá remitirse formalmente para garantizar la trazabilidad y el respaldo de lo acordado, en un plazo no mayor a 3 días hábiles después de la reunión.

- Para reuniones internas, el Ingeniero documentará mediante una minuta o un mensaje de WhatsApp, según su alcance e importancia, la información concerniente a su proyecto.

- Elaborar y presentar semanalmente la bitácora en APC, registrar las inspecciones en Mawi y mantener un registro fotográfico semanal de las diferentes etapas del proyecto.

- Escalar oportunamente situaciones contractuales como atrasos, incumplimientos, interferencias, cambios y demás eventos que puedan afectar el costo, plazo o alcance del proyecto.

- Mantener actualizado y organizado el AMPO y el registro documental del proyecto, garantizando el archivo de la información relevante, el control de versiones, la trazabilidad de los cambios y la disponibilidad de documentos confiables, en conformidad con lo estipulado en GEN-SOP-05-V1-2026.

Comunicación y gestión de partes interesadas

- Gestionar las expectativas de las partes interesadas, considerando su nivel de influencia y autoridad, sus necesidades de información y la frecuencia de comunicación, según las particularidades del proyecto y el análisis del cliente iniciado desde la gestión comercial según COM-SOP-01. Implementar las acciones necesarias para su correcta gestión y eventual satisfacción.

- Coordinar con las áreas correspondientes la recopilación, validación y entrega oportuna de la información requerida para la gestión del proyecto de manera clara, trazable y adecuada, anticipando conflictos.

- Convocar, liderar y dar seguimiento a las reuniones con las partes interesadas internas y externas.

- Mantener evidencia de las comunicaciones, los acuerdos y las aprobaciones relevantes, especialmente para proyectos con alta exigencia documental o alto grado de interdependencia con terceros.

- Gestionar la comunicación financiera del proyecto y las solicitudes de pago conforme a los lineamientos establecidos en el procedimiento CTO-SOP-03-V1-2026.

- Escalar a la Gerencia General las situaciones, conflictos, incumplimientos o decisiones que excedan la autoridad del responsable del proyecto.

- Perfil de cliente, plan de comunicación

Gestión del cliente

- Gestionar y canalizar oportunamente la comunicación con el cliente durante todas las etapas del proyecto, desde el inicio hasta la entrega final, procurando la alineación entre sus expectativas y las condiciones reales del proyecto, y midiendo y documentando su nivel de satisfacción.

- Comunicar oportunamente al cliente sobre los riesgos, desviaciones, cambios y decisiones que puedan afectar el alcance, costo, plazo, calidad o seguridad del proyecto.

- Dar seguimiento a los compromisos, observaciones, aprobaciones, solicitudes y acuerdos hasta su cumplimiento y cierre.

- Coordinar las comunicaciones formales relacionadas con hitos, atrasos, reclamos, entregas y recepción del proyecto.

- Elaborar y emitir, oportunamente (al menor plazo posible) cualquier documentación necesaria para el cliente, tal y como notas aclaratorias, minutas, justificaciones, comunicados, documentos de cierre, descargos de responsabilidad, informes de avance, entre otros.

Seguridad y salud ocupacional

- Promover y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional en el sitio del proyecto.

- Reportar oportunamente al área de Salud Ocupacional los hallazgos, observaciones, incumplimientos, incidentes, accidentes, y cualquier otro aspecto en materia de seguridad y salud del proyecto. Los accidentes deben ser reportados de manera inmediata, incluyendo a Recursos Humanos.

- Brindar seguimiento, en conjunto con el área de Salud Ocupacional, a los requerimientos del Plan de Salud, Seguridad y Ambiente del proyecto, incluyendo equipos de protección personal, herramientas certificadas, instalaciones, permisos, inducciones y disposición de residuos.

Gestión de reclamos, suspensiones y eventos de fuerza mayor

- Notificar oportunamente cualquier indicio de reclamo, suspensión de obra o evento de fuerza mayor, dentro de los plazos y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

- Recopilar y conservar la evidencia relacionada con el evento, incluyendo bitácoras, fotografías, correos electrónicos, comunicaciones formales, registros de lluvia, registros de maquinaria, instrucciones del cliente y registros de las actividades afectadas o suspendidas.

- Evaluar, cuantificar y reportar el impacto del evento en el costo, el plazo y el alcance del proyecto.

- Documentar las decisiones, acuerdos y comunicaciones asociadas, asegurando su trazabilidad y respaldo.

- Dar seguimiento a las condiciones que originaron la suspensión y coordinar la reanudación de las actividades cuando corresponda.

| ## 3 |  | Cierre de Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Ingeniero de Proyecto, Gerente de Proyecto Participan: Construcción, Recursos Humanos, Departamento Financiero |  |  |

La fase de cierre inicia cuando la obra se encuentra sustancialmente ejecutada y el esfuerzo principal deja de centrarse en la construcción de nuevos elementos para enfocarse en completar, integrar, corregir, probar y entregar lo construido.

Esta etapa suele iniciar cuando la obra gris y las instalaciones técnicas están en finalización, y el proyecto transiciona hacia la obra blanca y las obras exteriores, predominando los acabados, la segunda fijación, la puesta en marcha de sistemas, la atención de pendientes y la preparación de las áreas para su recepción.

⚠ Las responsabilidades establecidas en la sección 2 se mantienen vigentes durante el cierre del proyecto y se complementan con las indicadas en la sección 3.

  - Responsabilidades de la gestión

El Ingeniero de Proyecto es responsable de:

- Coordinar los requerimientos y las actividades asociadas a los procesos de preentrega, entrega y cierre del proyecto, con el objetivo de realizar una entrega satisfactoria.

- Elaborar, coordinar y controlar los elementos técnicos, documentales, financieros y administrativos requeridos para el cierre del proyecto.

El Gerente de Proyectos es responsable de:

- Auditar y supervisar el estado general del proyecto antes de su cierre, considerando el avance, la calidad, el plazo, el alcance y las demás condiciones establecidas.

- Solicitar los entregables requeridos y dar seguimiento al Ingeniero de Proyecto, proporcionando orientación e instrucciones en los aspectos que presenten mayores debilidades o requieran especial atención.

- Evaluar el estado de la documentación del proyecto.

- Resolver oportunamente las desviaciones, decisiones o situaciones que puedan comprometer la entrega o los parámetros clave del proyecto.

- Promover la realización del ejercicio de lecciones aprendidas del departamento dentro de la semana posterior al cierre del proyecto, con el fin de impulsar la mejora continua documentada.

  - Preparación anticipada del cierre

Una vez que el proyecto ingrese en fase de cierre, el Ingeniero de Proyecto debe iniciar su preparación anticipada, identificando y gestionando los factores que puedan afectar la fecha de entrega, verificando el estado de calidad de la obra, controlando los pendientes y coordinando el cumplimiento progresivo de los requisitos técnicos-operativos, documentales, contractuales, financieros y administrativos aplicables:

- Elaborar, controlar y mantener actualizado el plan de cierre, incorporando las actividades, materiales críticos, mano de obra, subcontratos, compras y entregables pendientes, con sus responsables, fechas requeridas y dependencias, verificando su compatibilidad con la fecha prevista de entrega.

- Adoptar las medidas necesarias para proteger los trabajos terminados y evitar retrabajos, daños, desperdicios o atrasos durante la etapa de cierre. Esto incluye controlar el acceso a zonas concluidas, coordinar adecuadamente la secuencia de actividades y planificar el ingreso de subcontratistas, materiales, Ventanería, mobiliario y demás elementos, de manera que ninguna actividad posterior comprometa trabajos ya ejecutados.

- Identificar los riesgos y restricciones que puedan afectar la entrega o atentar contra la satisfacción del cliente, establecer acciones de mitigación y dar seguimiento a su resolución.

- Identificar y gestionar las selecciones, aprobaciones, decisiones y suministros pendientes del cliente, estableciendo fechas límite según su impacto en las compras, la ejecución y la entrega.

- Consolidar el registro de órdenes de cambio, ampliaciones de plazo, solicitudes de información, submittals, reclamos y demás asuntos contractuales requeridos para el cierre.

- Iniciar la elaboración progresiva de los documentos de cierre del punto 3.3.A.

- Planificar y ejecutar las pruebas, puesta en marcha, comisionamiento y certificaciones requeridas para los equipos y sistemas instalados.

- Planificar y ejecutar inspecciones y acompañamientos técnicos con personal calificado y partes interesadas.

- Gestionar oportunamente la instalación, habilitación o traspaso de los servicios públicos, así como los permisos y demás requisitos necesarios para la entrega y operación del proyecto.

- Planificar y coordinar el cierre de subcontratos, proveedores, alquileres, pólizas, servicios temporales y demás compromisos administrativos y financieros.

- Planificar la preentrega y la entrega formal, definiendo fechas, participantes, documentos, recorridos y condiciones requeridas para su ejecución.

- Planificar y solicitar a Proveeduría las limpiezas requeridas, la disposición de residuos, el retiro de las instalaciones provisionales y la devolución o desmovilización de equipos alquilados, herramientas y maquinaria. El servicio de limpieza podrá subcontratarse según la viabilidad.

- Coordinar con Salud Ocupacional el cierre del Plan de Salud, Seguridad y Ambiente del proyecto.

  - Ejecución del cierre de proyecto

El cierre oficial del proyecto se formalizará cuando se hayan completado los cierres técnico, documental, financiero y administrativo.

Las actividades identificadas como delegables podrán ser ejecutadas por otra persona; sin embargo, el Ingeniero de Proyecto conservará la responsabilidad de coordinarlas, supervisarlas y verificar su cumplimiento.

Los plazos establecidos son simplemente una referencia aproximada de cuándo debería de suceder cada cosa.

- Documentos de cierre

Para el proceso de cierre, el Ingeniero de Proyecto deberá elaborar, gestionar, presentar y resguardar, al momento correspondiente, los siguientes documentos y elementos:

- Acta de Preentrega: en preentrega.

- Acta de Recepción de Obra: en entrega definitiva.

- Certificación de Obra Construida: en entrega definitiva.

- Manual de Mantenimiento, que deberá incluir las garantías aplicables conforme al Manual de Garantías de la Cámara Costarricense de la Construcción, el detalle de los subcontratistas y de los trabajos ejecutados, las especificaciones de los materiales, equipos y sistemas instalados, y la información de los servicios públicos, incluido el titular a cuyo nombre quedan registrados: en entrega definitiva. Debe explicársele al cliente.

- Autorización de uso de imagen, cuando corresponda —delegable—: en entrega definitiva.

- Planos conforme a obra —As Built—: en entrega definitiva.

- Presente de agradecimiento para el cliente —delegable—: en entrega definitiva.

- Cualquier otro documento o elemento requerido para la entrega y el cierre del proyecto.

A cuatro (4) semanas de la entrega

- Realizar un seguimiento estricto del plan de cierre.

- Gestionar con el personal interno correspondiente la solicitud de los medidores de servicios públicos, cuando las condiciones del proyecto lo permitan —delegable—.

- Planificar y ejecutar acompañamientos técnicos en sitio con otros Ingenieros, Gerencia de Proyectos, Aseguramiento de la Calidad o Gerencia General, según disponibilidad y características del proyecto, para identificar observaciones y acciones necesarias para el cierre.

- Planificar y controlar rigurosamente el cierre del proyecto, considerando los materiales requeridos, la mano de obra, los subcontratos pendientes, la secuencia de actividades constructivas, las proyecciones de flujo de caja, las observaciones de los acompañamientos técnicos, las restricciones, cierre de zonas, limpiezas y escombros y cualquier otro factor que pueda incidir en la entrega.

- Proteger, tomando las medidas necesarias, los acabados, equipos instalados, sistemas probados y áreas terminadas hasta la entrega formal, con el fin de evitar daños, deterioros, pérdidas, retrabajos y afectaciones a la calidad.

- Coordinar plan con Proveeduría para realizar las limpiezas planeadas, la disposición de residuos, el retiro de las instalaciones provisionales y la devolución o desmovilización de equipos alquilados, herramientas y maquinaria.

- Verificar y mantener las medidas de vigilancia y seguridad necesarias hasta la entrega formal, especialmente cuando existan instalaciones, equipos o materiales susceptibles o no haya un cerramiento seguro.

A tres (3) semanas de la entrega

- Elaborar en compañía mínima del maestro de obra (pero sin el cliente), la lista interna de pendientes —Punch List—, asignando responsables y plazos para su atención.

- Dar seguimiento y cerrar los puntos consignados en la lista interna de pendientes.

- Coordinar con el cliente fecha preentrega.

A dos (2) semanas de la entrega

Realizar la preentrega del proyecto mediante las siguientes actividades:

- Efectuar un recorrido con el cliente.

- Elaborar la lista de pendientes —Punch List— con base en las observaciones identificadas durante el recorrido.

- Presentar el Acta de Preentrega de Obra para su firma y resguardo.

- Ajustar la fecha de entrega formal con base en el estado del proyecto y los pendientes identificados.

Todas las observaciones del cliente deberán documentarse formalmente, aunque hayan sido comunicadas con anterioridad, para garantizar su trazabilidad y respaldo.

Posterior a la preentrega

- Dar seguimiento estricto y puntual de los puntos consignados en la lista de pendientes elaborada con el cliente, definiendo medidas o estrategias que insten al maestro de obra a finiquitar estos detalles.

- Completar, revisar y asegurar los documentos y elementos de cierre restantes (3.3.A).

- Coordinar con el Asistente Administrativo la preparación del presente de agradecimiento para el cliente.

Día de la entrega

- Realizar una verificación final de la lista de pendientes y confirmar el estado de los puntos acordados.

- Presentar el Acta de Recepción de Obra y registrar cualquier observación o pendiente que deba subsanarse.

- Presentar los documentos de cierre requeridos, gestionar su firma, entregarlos al cliente y conservar los respaldos correspondientes en formato físico y digital, según aplique.

- Entregar el presente de agradecimiento al cliente.

- Coordinar la participación de la Gerencia General durante la entrega cuando se considere necesaria.

Después de la entrega

Cuando se hayan registrado pendientes en el Acta de Recepción de Obra, el Ingeniero de Proyecto deberá:

- Coordinar con el cliente y con los responsables correspondientes la atención de los pendientes.

- Dar seguimiento a su subsanación dentro de un plazo máximo de una semana.

- Verificar el cierre efectivo de cada pendiente y conservar la evidencia correspondiente.

- Comunicar al cliente la finalización de las subsanaciones y documentar su aceptación o conformidad.

- Considerar concluido el cierre técnico únicamente cuando todos los pendientes de obra hayan sido subsanados y verificados.

La atención de estos pendientes no constituye una nueva entrega formal del proyecto.

  - Verificación del cierre oficial

El cierre oficial del proyecto se formalizará cuando se hayan completado y verificado los cierres técnico y físico, documental y contractual, y financiero y administrativo:

Cierre técnico y físico

Para completar el cierre técnico y físico del proyecto se deberá:

- Confirmar la formalización de la preentrega y la entrega física de las áreas mediante la documentación aplicable.

- Verificar la realización de los acompañamientos técnicos y el cierre de las observaciones de calidad identificadas.

- Confirmar la definición e incorporación en obra de las selecciones, acabados, equipos, suministros y demás decisiones técnicas pendientes del cliente.

- Verificar la subsanación y el cierre de todos los pendientes de obra, asegurando la calidad de los trabajos y la conformidad del cliente.

- Verificar la ejecución y documentación de las pruebas, la puesta en marcha y el comisionamiento de los equipos y sistemas instalados, así como su correcto funcionamiento y la entrega de llaves, controles y accesos asociados.

- Confirmar la limpieza final y la desmovilización del proyecto, incluyendo el retiro de residuos, instalaciones provisionales, equipos, herramientas y maquinaria, y la restitución de las áreas utilizadas temporalmente.

Cierre documental y contractual

- Confirmar el cumplimiento del alcance aprobado, los hitos, las obligaciones y las demás condiciones contractuales del proyecto.

- Verificar el cierre adecuado de decisiones, restricciones, órdenes de cambio, ampliaciones de plazo, aprobaciones, solicitudes de información, reclamos, garantías, certificaciones y demás asuntos contractuales pendientes.

- Cerrar las bitácoras y los registros de inspección, asegurando que se encuentren completos y actualizados.

- Conformar y archivar el expediente físico y digital completo del proyecto, incorporando ordenadamente los documentos elaborados, recibidos, entregados y gestionados durante su ejecución y cierre, asegurando su trazabilidad, confiabilidad y disponibilidad, conforme a GEN-SOP-05-V1-2026.

- Elaborar y archivar los informes de cierre de incidentes, accidentes y demás casos gestionados en coordinación con Salud Ocupacional.

- Consolidar el registro fotográfico del proyecto, incluyendo evidencias del estado inicial, las principales etapas de ejecución, los suministros recibidos y almacenados, los trabajos realizados y las condiciones finales, según la naturaleza, complejidad y requerimientos del cliente.

Cierre financiero y administrativo

- Cerrar los subcontratos, órdenes de compra y cuentas con proveedores, incluidas ferreterías, equipos alquilados y maquinaria, verificando facturas, pagos, retenciones, devoluciones y saldos pendientes, y comunicándolo adecuadamente a las áreas correspondientes.

- Cerrar la mano de obra del proyecto, incluyendo horas trabajadas, planillas, liquidaciones y demás obligaciones pendientes.

- Emitir la facturación final al cliente y dar seguimiento al cobro de saldos y a la liberación de las retenciones contractuales aplicables.

- Cancelar los servicios temporales, alquileres, seguros, pólizas y planillas vinculados al proyecto, gestionando la recuperación de depósitos o garantías cuando corresponda.

- Confirmar que no existan saldos pendientes tanto del Departamento de Construcción como del Departamento de Consultoría, asegurando el cierre económico.

- Registrar el cierre del proyecto en Mawi y en los sistemas administrativos y financieros aplicables, conservando los respaldos correspondientes.

- Elaborar el informe económico final, dejando documentado el costo definitivo, el resultado financiero y cualquier saldo u obligación posterior al cierre.

Las retenciones deberán gestionarse conforme a las condiciones acordadas con el cliente. Su facturación, liberación y cobro se realizarán una vez cumplidos los requisitos contractuales. Estas no deberán confundirse con las garantías de participación o cumplimiento exigidas en procesos de licitación, las cuales se tramitan mediante los instrumentos establecidos en el pliego de condiciones.

Requisitos para cierre de archivo

Las carpetas físicas y digitales deben contener, según aplique:

- Actas, notas, minutas, acuerdos y comunicaciones relevantes.

- Documentos entregados al cliente, con evidencia de entrega, firma o aprobación, según corresponda.

- Documentación de preentrega, entrega y cierre.

- Contratos, ampliaciones de plazo y órdenes de cambio aprobadas.

- Solicitudes de información —RFI—, submittals, certificaciones y aprobaciones técnicas.

- Manuales, cotizaciones, fichas técnicas, garantías y demás respaldos aplicables.

- Planos conforme a obra —As Built—.

- Evidencia fotográfica del proyecto.

- Documentación financiera y comercial.

- Bitácoras, registros de inspección y anotaciones.

- Registros de los procesos internos del proyecto.

- Documentación de cierre en formato físico o digital, según corresponda.

- Cualquier otro documento técnico, contractual, administrativo, financiero o comercial.

Cierre en sistemas y declaración de proyecto cerrado

- Confirmar con todas las áreas involucradas, incluido el Departamento Administrativo-Financiero, que no existan actividades, documentos, montos u obligaciones pendientes.

- Obtener la validación final del Gerente de Proyectos.

- Actualizar el estado del proyecto y marcarlo como finalizado en Mawi y en los demás sistemas internos correspondientes.

Con el cumplimiento de estas condiciones, el proyecto se declarará oficialmente cerrado.

  - Entregables posteriores al cierre oficial

Dentro de la semana posterior al cierre oficial del proyecto, el Ingeniero de Proyecto, debe:

- Elaborar y enviar el Informe de Cierre del Proyecto a la Gerencia General, incorporando los resultados técnicos, contractuales, financieros y administrativos.

- Presentar y documentar las lecciones aprendidas, identificando aciertos, oportunidades de mejora, desviaciones y sus causas, desempeño de proveedores y subcontratistas, rendimientos, desperdicios, buenas prácticas y recomendaciones para futuros proyectos.

- Registrar las lecciones aprendidas en una base de datos organizada, accesible y disponible para su consulta.

  - Periodo de Garantía

El proyecto permanecerá en periodo de garantía durante un (1) año y, en caso de vicios ocultos, durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepción de Obra.

La atención técnica de postventa —recepción, diagnóstico/evaluación, coordinación, seguimiento, supervisión, verificación y cierre— se rige por CAL-SOP-01-V1-2025.

Tras la entrega formal documentada mediante el Acta de Recepción, la transición del expediente/AMPO a la etapa de garantía se realiza conforme a GEN-SOP-05-V1-2026.

| ## 4 | Anexos |
| --- | --- |

- Matriz RACI del procedimiento

| Actividad / Hito | Responsable (R) | Aprueba (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Traslado / recepción del proyecto | Consultoría | Gerencia General | Construcción | — |
| Presupuesto, cronograma e Informe 0 | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Proveeduría | Gerencia General |
| Oferta constructiva y contrato | Asistente Administrativo | Gerencia General | Construcción | Cliente |
| Creación del AMPO | Asistente Administrativo | Gerente de Proyectos | — | Construcción |
| Activación administrativa (creación del cliente/proyecto en QBO, importación y configuración administrativa inicial en Mawi, servidor y WhatsApp). Referencia: COM-SOP-01-V1-2026 / GEN-SOP-05-V1-2026 | Asistente Administrativo (R) | — | — | — |
| Configuración Técnica de Obra en Mawi (PPTO técnico, Fechas Objetivo, Materiales) | Área de Construcción (Ingeniero de Proyecto / Gerente de Proyectos) (R) | — | — | — |
| Contratos de mano de obra | Recursos Humanos | Gerente de Proyectos | Maestro de obra | — |
| Ejecución y control de obra | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Maestro de obra, Aseguramiento de la Calidad | Cliente |
| Acompañamientos técnicos y control de calidad | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Aseguramiento de la Calidad, Gerencia General | — |
| Órdenes de cambio (órdenes de modificación) | Ingeniero de Proyecto | Cliente | Gerente de Proyectos (Gerencia General en cambios considerables) | Departamento Administrativo-Financiero |
| Ampliaciones de plazo | Ingeniero de Proyecto | Cliente | Gerente de Proyectos | Gerencia General |
| Preentrega y punch list | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Cliente | Gerencia General |
| Entrega y cierre del proyecto | Ingeniero de Proyecto | Gerente de Proyectos | Admin./Financiero, RR. HH., Aseguramiento de la Calidad | Gerencia General, Cliente |
| Atención de Garantías de Postventa. Referencia: CAL-SOP-01-V1-2025 | Aseguramiento de la Calidad (R, ejercido por el Ingeniero de Proyecto responsable o el ingeniero reasignado) | — | — | — |

Tabla 3. Matriz RACI del procedimiento de gestión integral de proyectos constructivos.

- Matriz de entradas y salidas de actividades

| Etapa / Actividad | Entradas (insumos) | Responsable | Salidas (entregables) | Registro / Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingreso del proyecto | Diseño, planos, expediente o información del cliente | Consultoría / Construcción | Planos validados y alcance confirmado | AMPO / Servidor interno |
| Entregables de Construcción | Planos constructivos | Ingeniero de Proyecto | Presupuesto, cronograma, Informe 0 y características de oferta | Mawi / Servidor interno |
| Oferta y contrato | Características de oferta constructiva | Gerencia General / Asistente Administrativo | Oferta y contrato firmado | AMPO / Servidor interno |
| Activación administrativa y alineación del proyecto | Contrato firmado | Asistente Administrativo (activación administrativa) / Gerente de Proyectos o Ingeniero de Proyecto (alineación) | AMPO creado; cliente/proyecto creado en QBO e importado y configurado administrativamente en Mawi conforme a COM-SOP-01-V1-2026 y GEN-SOP-05-V1-2026; Correo de Alineación del Proyecto. | Mawi / QBO / Correo |
| Ejecución y control | Informe 0, presupuesto y cronograma | Ingeniero de Proyecto | Informes semanales, órdenes de compra y de cambio, minutas | Mawi / Servidor interno |
| Preentrega | Avance de obra y criterios de calidad | Ingeniero de Proyecto | Punch list y acta de preentrega firmados | AMPO / Mawi |
| Entrega | Punch list cerrado | Ingeniero de Proyecto | Acta de recepción y entregables al cliente | AMPO / Servidor interno |
| Cierre | Documentación completa del proyecto | Ingeniero de Proyecto | Informe de cierre y lecciones aprendidas; proyecto finalizado | AMPO / Mawi / QBO |

Tabla 4. Matriz de entradas y salidas del procedimiento de gestión integral de proyectos constructivos.

- Puntos de decisión y riesgos del proceso

| Punto de decisión / riesgo | Tratamiento / control |
| --- | --- |
| Proyecto interno o externo | Definir la vía de recepción de información (Consultoría o cliente) al ingreso. |
| Contrato no firmado | No se activa el proyecto hasta contar con el contrato aprobado y firmado. |
| Presupuesto no cargado en Mawi | Sin el presupuesto definitivo no se permiten órdenes de compra; debe cargarse en la Configuración Técnica de Obra en Mawi. |
| Desviación de costo o cronograma (CPI / SPI) | Detección semanal en el informe y elaboración del plan de acción para restablecer el control. |
| Cambios de alcance solicitados por el cliente | Formalizar mediante orden de cambio y, si aplica, ampliación de plazo, con trazabilidad. |
| Pendientes de punch list a la fecha de entrega | Seguimiento estricto y subsanación en un máximo de una semana, salvo condición contractual distinta. |

- Indicadores de desempeño

| Indicador | Descripción | Meta / referencia |
| --- | --- | --- |
| CPI | Índice de desempeño del costo (planificado vs. real). | Rangos aceptables por definir en CTO-SOP-02-V1-2026 [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 02]. |
| SPI | Índice de desempeño del cronograma (planificado vs. real). | Rangos aceptables por definir en CTO-SOP-02-V1-2026 [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 02]. |
| Avance físico vs. planificado | Comparación del avance de obra real contra el planificado. | Según Informe 0 y CTO-SOP-02-V1-2026. |
| Cumplimiento del punch list | Porcentaje de puntos cerrados respecto de la fecha de entrega. | 100 % previo al recibo conforme. |

- Registros de evidencias

| Registro / Evidencia | Responsable de generación | Ubicación oficial |
| --- | --- | --- |
| Informe 0 — CTO-SOP-02-V1-2026 | Ingeniero de Proyecto | Mawi / Servidor interno |
| Informes semanales de proyecto — CTO-SOP-02-V1-2026 | Ingeniero de Proyecto | Mawi / Servidor interno |
| Minutas y actas | Ingeniero de Proyecto | AMPO / Servidor interno, conforme a GEN-SOP-05-V1-2026 |
| Bitácora (APC) y registros de inspección | Ingeniero de Proyecto | APC físico / Mawi |
| Órdenes de compra y de cambio | Ingeniero de Proyecto | Mawi |
| Punch list y actas de entrega | Ingeniero de Proyecto | AMPO conforme a GEN-SOP-05-V1-2026 / Mawi |
| Documentación de cierre del proyecto | Ingeniero de Proyecto | AMPO / Servidor interno, conforme a GEN-SOP-05-V1-2026 |

- Control de cambios del documento

Tabla 5. Control de cambios del documento.

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaboración / Modificación | Revisión | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 12/06/2026 | Emisión inicial del procedimiento. | Pablo Rodríguez Mora | Pendiente de validación | Daniela Bolaños Quirós (fecha de aprobación pendiente) |

Pendientes de validación

| Ubicación | Decisión requerida |
| --- | --- |
| Flujo del proceso (Figura 1) — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 01] | Elaborar e incorporar el diagrama de flujo del proceso de gestión integral de proyectos, alineado con las etapas del procedimiento. |
| Indicadores de desempeño / Ejecución y control — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 02] | Definir los rangos aceptables de CPI y SPI en el procedimiento CTO-SOP-02-V1-2026. |
| Activación del Proyecto, creación del AMPO — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 03] | Confirmar el código y la denominación oficial del “Manual Operativo de Asistente Administrativo”. |
| Roles del procedimiento — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 04] | Confirmar si “Gerencia Presidencial” corresponde a “Gerencia General” o a un rol distinto, y unificar su denominación en el cuerpo del procedimiento y en la Tabla 2. |
| Matriz RACI / Ingeniero Residente — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 05] | Definir la participación del Ingeniero Residente en la matriz RACI y su articulación con las funciones del Ingeniero de Proyecto; el rol se describe en la Tabla 2 pero no interviene explícitamente en las actividades. |
| Documentos de cierre — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 06] | Definir el responsable de la elaboración o gestión de cada entregable de cierre (Manual de Mantenimiento, Planos As Built, Certificación de Obra Construida, entre otros). |
| Cierre financiero y administrativo — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 07] | Definir si el cierre debe incluir trámites regulatorios o institucionales (por ejemplo, cierres municipales, CFIA o servicios públicos) y su responsable. |
| Retenciones / Control financiero — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 08] | Definir quién controla, registra y solicita la liberación de las retenciones contractuales. |
| Gestión de riesgos — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 09] | Formalizar la matriz de gestión de riesgos (identificación, valoración, tratamiento y responsable) como anexo del procedimiento. |
| Alcance del procedimiento — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 10] | Desarrollar el tratamiento de los proyectos ejecutados por administración, definiendo sus particularidades de control de costos, facturación y documentación. |
| Control de cambios del documento — [PENDIENTE DE VALIDACIÓN 11] | Completar el cuadro de control de cambios con la versión, la fecha, la revisión y la aprobación correspondientes a la presente actualización (integración de observaciones del equipo). |

ANEXO — REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE MANO DE OBRA

Matriz de requerimientos

| N.º | Información requerida | Responsable de suministrar |
| --- | --- | --- |
| 1 | INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO |  |
| 1.1 | Nombre oficial del proyecto y etapa constructiva correspondiente. | Construcción |
| 1.2 | Ubicación exacta de la obra. | Construcción |
| 1.3 | Descripción general de la obra, incluyendo área y principales componentes constructivos. | Construcción |
| 1.4 | Nombre del ingeniero responsable y de la Dirección Técnica del proyecto. | Construcción |
| 1.5 | Fecha prevista de inicio y fecha máxima de finalización de los trabajos contratados. | Construcción |
| 2 | INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA |  |
| 2.1 | Nombre completo o razón social, número de identificación y demás datos legales correspondientes. | Contratista / Administración |
| 2.2 | Datos del representante legal y acreditación de sus facultades, cuando corresponda. | Contratista / Administración |
| 2.3 | Domicilio, teléfono y correo electrónico para notificaciones. | Contratista |
| 2.4 | Cuenta bancaria autorizada para recibir pagos. | Contratista / Administración |
| 2.5 | Nombre y contacto del encargado de obra designado por el contratista. | Contratista |
| 3 | ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN |  |
| 3.1 | Listado de las actividades constructivas que serán contratadas. | Construcción |
| 3.2 | Descripción detallada del alcance de cada actividad, incluyendo trabajos complementarios y condiciones de terminación. | Construcción |
| 3.3 | Cantidades de obra y unidades de medida por actividad. | Construcción |
| 3.4 | Identificación de trabajos excluidos y actividades que ejecutarán otros contratistas. | Construcción |
| 3.5 | Definición de responsabilidades sobre el suministro de materiales, herramientas, maquinaria y equipos. | Construcción |
| 3.6 | Presupuesto aprobado, planos y especificaciones técnicas aplicables, con sus versiones vigentes. | Construcción / Consultoría |
| 4 | PRECIOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS |  |
| 4.1 | Modalidad de contratación acordada: suma alzada, precios unitarios u otra. | Construcción / Gerencia |
| 4.2 | Precio unitario, cuando aplique, y monto total acordado por actividad. | Construcción / Gerencia |
| 4.3 | Monto total aprobado de la contratación. | Gerencia |
| 4.4 | Costos incluidos en los precios y costos asumidos directamente por AC Desarrollos. | Construcción / Administración |
| 4.5 | Condiciones acordadas para reconocer variaciones en cantidades y trabajos adicionales. | Construcción / Gerencia |
| 4.6 | Tratamiento tributario y requisitos de facturación aplicables. | Administración |
| 5 | CRONOGRAMA Y PLAZOS CONTRACTUALES |  |
| 5.1 | Cronograma constructivo actualizado y aprobado. | Construcción |
| 5.2 | Fechas de inicio y terminación de cada actividad contratada. | Construcción |
| 5.3 | Hitos de cumplimiento obligatorio y fechas límite correspondientes. | Construcción |
| 5.4 | Dependencias de actividades, materiales, equipos o trabajos a cargo de terceros que puedan afectar los plazos. | Construcción |
| 5.5 | Condiciones acordadas para justificar y autorizar ampliaciones del plazo. | Construcción / Gerencia |
| 5.6 | Multas por atraso: porcentaje, base de cálculo y límite máximo, cuando correspondan. | Gerencia / Asesoría Legal |
| 6 | CONDICIONES DE PAGO |  |
| 6.1 | Frecuencia de pago y fechas de corte. | Administración / Gerencia |
| 6.2 | Método de medición, verificación y aprobación del avance ejecutado. | Construcción |
| 6.3 | Plazos acordados para la revisión de estimaciones y realización de pagos. | Administración / Gerencia |
| 6.4 | Porcentaje de retención de garantía y condiciones para su devolución, cuando aplique. | Gerencia / Administración |
| 6.5 | Deducciones autorizadas y demás condiciones que afecten los montos por pagar. | Administración / Asesoría Legal |
| 6.6 | Proyección de pagos según el cronograma, cuando se requiera como anexo contractual. | Construcción / Administración |
| 7 | PERSONAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL |  |
| 7.1 | Modalidad de contratación del personal y determinación de las responsabilidades patronales. | Administración / Asesoría Legal |
| 7.2 | Responsabilidades correspondientes a salarios, cargas sociales, pólizas y demás obligaciones laborales. | Administración / Asesoría Legal |
| 7.3 | Cantidad estimada de trabajadores y especialidades requeridas. | Contratista / Construcción |
| 7.4 | Responsabilidades ante incapacidades, sustituciones y ausencias del personal. | Administración / Asesoría Legal |
| 7.5 | Requisitos de seguridad ocupacional, equipo de protección personal y medidas específicas según las actividades. | Construcción / Seguridad Ocupacional |
| 8 | CALIDAD, INSPECCIÓN Y GARANTÍAS |  |
| 8.1 | Criterios técnicos de aceptación y recepción de los trabajos contratados. | Construcción |
| 8.2 | Actividades que requieren inspección o aprobación previa antes de continuar su ejecución. | Construcción |
| 8.3 | Procedimiento y plazos para corregir trabajos defectuosos o rechazados. | Construcción / Gerencia |
| 8.4 | Plazo y condiciones de garantía de la mano de obra ejecutada. | Gerencia / Asesoría Legal |
| 8.5 | Responsabilidades por daños, pérdida de materiales, desperdicios y afectaciones a terceros. | Construcción / Gerencia |
| 9 | CONDICIONES CONTRACTUALES PARTICULARES |  |
| 9.1 | Procedimiento y responsables autorizados para aprobar órdenes de cambio. | Construcción / Gerencia |
| 9.2 | Condiciones particulares de suspensión, incumplimiento y terminación anticipada. | Gerencia / Asesoría Legal |
| 9.3 | Restricciones de subcontratación o cesión de actividades. | Gerencia |
| 9.4 | Condiciones especiales de acceso, horarios, logística y coordinación con otros contratistas. | Construcción |
| 9.5 | Medios oficiales de comunicación, registro de instrucciones y notificaciones. | Construcción / Administración |
| 9.6 | Otras condiciones particulares derivadas de las características del proyecto. | Construcción / Gerencia |
| 10 | ESTADO INICIAL DE LOS TRABAJOS (CUANDO APLIQUE) |  |
| 10.1 | Fecha del levantamiento del avance existente antes de formalizar el contrato. | Construcción |
| 10.2 | Cantidades y porcentajes de avance ejecutados por actividad. | Construcción |
| 10.3 | Estado y calidad de los trabajos previamente ejecutados. | Construcción |
| 10.4 | Montos previamente pagados y saldos pendientes por reconocer. | Administración |
| 10.5 | Acta de verificación conjunta del avance, aprobada por las partes. | Construcción / Contratista |

- Documentación requerida

| Documento | Responsable de suministrar |
| --- | --- |
| Datos legales y de contacto del contratista | Contratista / Administración |
| Presupuesto detallado de las actividades contratadas | Construcción |
| Oferta económica aprobada del contratista | Construcción / Gerencia |
| Documento de alcance, inclusiones y exclusiones | Construcción |
| Planos y especificaciones técnicas vigentes | Construcción / Consultoría |
| Cronograma constructivo aprobado | Construcción |
| Relación de hitos y condiciones particulares de cumplimiento | Construcción / Gerencia |
| Condiciones económicas y de pago aprobadas | Administración / Gerencia |
| Definición de responsabilidades laborales y de aseguramiento | Administración / Asesoría Legal |
| Proyección de desembolsos, cuando corresponda | Construcción / Administración |
| Acta de avance inicial, cuando corresponda | Construcción / Administración |
| Condiciones contractuales particulares aprobadas | Gerencia / Asesoría Legal |

- Validación previa a la elaboración

La persona responsable de elaborar el contrato deberá verificar que la información técnica, económica, administrativa y de programación se encuentre completa y aprobada por las áreas correspondientes.

No le corresponde definir unilateralmente precios, alcances, plazos, responsabilidades laborales ni condiciones comerciales. Cualquier información faltante, contradictoria o pendiente de aprobación deberá remitirse al área responsable antes de formalizar el documento.

La redacción contractual deberá utilizar las condiciones institucionales vigentes y contar con la revisión legal que corresponda.

| Control | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Validación de información técnica y cronograma | Construcción |  |
| Validación de información administrativa y económica | Administración |  |
| Aprobación de condiciones contractuales | Gerencia |  |
| Recepción de información para elaboración del contrato | Responsable de elaboración |  |

Observaciones o información pendiente:

Habiendo leído lo anterior, las partes firman en señal de conformidad.

| - Gerardo Acuña Cárdenas | - Daniela Bolaños Quirós |
| --- | --- |
| - Gerardo Acuña Cook | - Jazmín Madrigal Vásquez |
| - Ana Emilia Mora Chaves | - Deiver Rodríguez Vega |
| - Jonnathan Alfaro Vindas | - Luis Carlos Lobo Quirós |

| - Andrea Murillo Sánchez |  |
| --- | --- |

— Fin del documento —