MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE OFERTAS

Gestión Comercial  ·  AC Desarrollos

1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

| Procedimiento | Gestión de Ofertas | Código | COM-SOP-01-V1-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | V1 | Año | 2026 |
| Fecha de elaboración | 30/07/2026 | Fecha de aprobación | [POR DEFINIR] |
| Elaboró | [POR DEFINIR] | Revisó | [POR DEFINIR] |
| Aprobó | [POR DEFINIR] |  |  |
| Involucrados | Gerencia Presidencial, Gerencia General, Asistente Administrativo, Departamento de Consultoría, Departamento de Construcción, Departamento Administrativo-Financiero |  |  |

2. CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 30/07/2026 | Emisión inicial. Una vez aprobado, sustituirá los documentos de referencia previos para la gestión de ofertas (CORP-007 y CORP-008). | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] | [POR DEFINIR] |

Tabla 1. Control de versiones.

3. OBJETIVO

Establecer los controles, responsabilidades y criterios de coordinación necesarios para que toda oportunidad comercial y oferta de AC Desarrollos sea analizada, elaborada, validada, emitida y gestionada de manera uniforme, oportuna y trazable, asegurando la calidad de la información, la adecuada evaluación del cliente y de los riesgos, la coherencia técnica y económica de la propuesta, y la activación adecuada del flujo de información entre los colaboradores y áreas involucradas, para facilitar la preparación de insumos, la toma de decisiones y la posterior activación administrativa del proyecto.

4. ALCANCE

Aplica a toda oferta recibida o elaborada por la empresa, con independencia del área por la que ingrese la oportunidad. Comprende desde la solicitud de elaboración de oferta hasta el mecanismo de activación administrativa para las ofertas aprobadas por el cliente, manteniendo la trazabilidad, comunicación y gestiones internas necesarias.

5. DEFINICIONES OPERATIVAS

| Término | Definición operativa |
| --- | --- |
| Oferta de servicios profesionales | Documento que detalla los servicios de consultoría o diseño y sus honorarios (conforme a la tarifa del CFIA. |
| Oferta constructiva | Documento técnico-económico para la ejecución de obra (alcance, presupuesto, características constructivas). |
| Orden de Modificación (OM) | Documento que formaliza un cambio de alcance, costo o plazo de un proyecto en ejecución, responsabilidad del Ingeniero de Proyecto. |
| Expediente | Conjunto integral y organizado de la documentación física y digital asociada a un cliente o proyecto. |
| Expediente físico | Componente físico del expediente. Se gestiona mediante fólder (Consultoría) o AMPO (Construcción). |
| Expediente digital | Componente digital del expediente, conformado por la estructura de carpetas, documentos y registros almacenados en el servidor y Mawi. |
| AMPO | Expediente físico oficial del proyecto constructivo, en el que se archiva y mantiene actualizada toda la documentación relevante, gestionado conforme al procedimiento GEN-SOP-05-V1-2026. |
| Fólder | Expediente físico oficial del proyecto de Consultoría, en el que se archiva y mantiene actualizada toda la documentación relevante, gestionado conforme al procedimiento GEN-SOP-05-V1-2026. |
| Número de oficio | Identificador único de cada documento de la empresa, asignado desde el archivo corporativo «Control de Oficio», para su registro y trazabilidad. |
| Control de Oficio | Archivo corporativo ubicado en el servidor (carpeta «Público») donde se lleva el consecutivo general de los documentos de la empresa y se asigna el número de oficio. [POR DEFINIR: ruta oficial del archivo Control de Oficio] |
| Excel de seguimiento de ofertas | Archivo Excel donde se registran y se da seguimiento a todas las ofertas, con su versión y estado. |
| Activación administrativa | Preparación del proyecto tras la aceptación de la oferta (Excel, QBO, Mawi, expediente, comunicación y coordinación del primer cobro). No autoriza iniciar trabajos. |
| Inicio operativo | Comienzo efectivo de los trabajos, condicionado a la confirmación del pago inicial. |
| Evento habilitador de cobro | Inicio, avance, entrega, aprobación, fecha o condición contractual registrada que permite gestionar un cobro conforme a la oferta o el contrato. |
| Quickbooks (QBO) / Mawi | Sistema contable QBO; se crea el cliente y proyecto / Sistema de gestión de proyectos; importa el proyecto desde QBO. |
| Gestión con el cliente | Conjunto de levantamientos, reuniones, comunicaciones, seguimientos, coordinaciones, intercambios de información y demás interacciones mantenidas con el cliente, mediante canales oficiales o informales, durante cualquier etapa de la relación comercial. |
| Información de la gestión con el cliente | Necesidades, expectativas, decisiones, acuerdos, compromisos, montos, condiciones, modificaciones, riesgos, fechas, pendientes y demás información obtenida o generada durante la gestión con el cliente, con consideración en la oferta, el contrato, la relación comercial, el análisis del cliente, la planificación o la ejecución del proyecto. |
| Proyectos internos | Proyecto cuya etapa diseño, planos y trámites fue desarrollada por AC Desarrollos y que posteriormente es trasladado del Departamento de Consultoría al Departamento de Construcción. |
| Proyectos externos | Proyecto que ingresa directamente al Departamento de Construcción y cuyos planos, diseños u otros insumos técnicos son suministrados por el cliente o elaborados por terceros. |

Tabla 2. Definiciones operativas.

⚠ Nota importante: Los términos «oferta», «oferta complementaria», «orden de modificación», «adenda» y «contrato» designan documentos distintos y no deben usarse indistintamente.

6. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Los roles vigentes que intervienen en la gestión de ofertas son:

| Rol | Responsabilidad principal en la gestión de ofertas |
| --- | --- |
| Gerencia Presidencial / Participantes de la gestión con el cliente | Participa en la relación, el análisis, la negociación y el seguimiento con el cliente; aporta información; valida ofertas. |
| Gerencia General | Coordina, transfiere información, articula áreas y valida ofertas cuando corresponde. |
| Asistente Administrativo | Recibe y registra la solicitud; elabora la oferta; asigna el número de oficio; envía; da seguimiento (frecuencia variable); controla versiones; ejecuta la activación administrativa. |
| Departamento de Consultoría | Aporta la información técnica y de diseño (presentación final, tabla de áreas, documento de alcance, planos). |
| Departamento de Construcción | Prepara los insumos técnico-económicos de la oferta constructiva (cotizaciones, presupuesto, cronograma, características constructivas). |
| Ingeniero de Proyecto | Durante un proyecto en ejecución, elabora la OM y la oferta complementaria; participa en la adenda. |
| Departamento Administrativo-Financiero | Confirma el pago inicial y gestiona la facturación y el cobro (incluidos los eventos habilitadores de cobro). |
| Analista de Procesos | Verifica el cumplimiento del procedimiento y propone mejoras. |

Tabla 3. Roles y responsabilidades de los participantes.

7. LINEAMIENTOS GENERALES

- Toda oferta se registra en el Excel de seguimiento de ofertas por el Asistente Administrativo. Si la oferta es elaborada por un tercero, se le debe comunicar al Asistente Administrativo.

- Requisito para gestionar y enviar cualquier oferta: contar con el nombre y el número de cédula del cliente.

- La información de la gestión con el cliente debe quedar por escrito y ser comunicada oportunamente por los participantes de la gestión con el cliente.

- Honorarios de consultoría se realizan conforme a la tarifa del CFIA.

- Se preserva y distingue solamente una versión vigente de la oferta; las anteriores se conservan en «Histórico».

- El seguimiento al cliente varía (de cada tres (3) días a mensual), según el estado de la negociación, el interés organizacional, las fechas, el contexto del cliente, la complejidad o la probabilidad de aprobación.

- La validación de la oferta puede realizarla Gerencia Presidencial o Gerencia General.

- La aprobación de la oferta la realiza el cliente; se registra y archiva claramente la versión aprobada y la fecha en que lo hizo.

- El envío y el seguimiento por canales de la empresa se realizan conforme a GEN-SOP-06-V1-2026 y a GEN-INS-01-V1-2026 (Reglas de Convivencia). [REFERIR AL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE]

⚠ Regla general: Ningún proyecto puede iniciar operativamente sin la confirmación del pago inicial correspondiente. La aceptación de la oferta activa la preparación administrativa, no autoriza iniciar trabajos.

Tabla 4. Documentos de oferta y cambio.

9. Contenido mínimo según el tipo de oferta

El contenido y las secciones de la oferta pueden variar según las condiciones particulares de cada proyecto, sin embargo, se mantiene la siguiente estructura base.

| Componente | Consultoría | Constructiva |
| --- | --- | --- |
| Fecha y lugar | Sí | Sí |
| Número de oficio | Sí | Sí |
| Identificación formal del cliente | Sí | Sí |
| Nombre y ubicación del proyecto | Sí | Sí |
| Introducción / antecedentes | Sí | Sí |
| Descripción del Proyecto | Sí | Sí |
| Alcance y servicios incluidos | Sí | Sí |
| Áreas y espacios | — | Sí |
| Inclusiones / Exclusiones | Sí | Sí |
| Entregables | Sí | Sí |
| Insumos requeridos del cliente | Sí | Si aplica |
| Forma de pago | Sí | Sí |
| Honorarios según tarifa CFIA | Sí | — |
| Indicación de impuestos (IVA) | Sí | Sí |
| Cronograma / plazos de entrega | Sí | Sí |
| Supuestos y aclaraciones | Sí | Sí |
| Cláusula de Garantías | — | Sí |
| Firma o aprobación autorizada | Sí | Sí |
| Anexos | Si aplica | Si aplica |

Tabla 5. Contenido mínimo por tipo de oferta. Consolidado de los procedimientos.

10. Sistemas, archivos y documentos relacionados

| Sistema / archivo | Uso en la Gestión de Ofertas |
| --- | --- |
| Excel de seguimiento de ofertas | Herramienta oficial para registrar, controlar y dar seguimiento diario a las oportunidades y ofertas, sus versiones, estados, montos, fechas, bloqueos, SLA y decisiones finales. |
| Control de Oficio | Archivo corporativo (carpeta «Público» del servidor) mediante el cual se asigna el número de oficio a los documentos de la empresa. [POR DEFINIR: ruta oficial del archivo Control de Oficio] |
| Word | Elaboración y edición de ofertas, presupuestos, adendas, órdenes de modificación y demás documentos relacionados. |
| PDF | Formato oficial para emitir y conservar la versión validada que se envía al cliente. |
| Correo electrónico y WhatsApp empresarial | Medios oficiales de comunicación y seguimiento, conforme a GEN-SOP-06-V1-2026 y GEN-INS-01-V1-2026. Las decisiones o modificaciones relevantes deben trasladarse al Excel, al expediente o al repositorio oficial. |
| Servidor interno | Repositorio documental oficial de toda la información de la empresa y sus clientes. [POR DEFINIR: ubicación oficial de las ofertas y sus respaldos en el servidor] |
| QBO | Sistema contable utilizado para crear proyectos tras la aprobación de la oferta o la firma del contrato. |
| Mawi | Sistema de gestión de proyectos al que se importa el proyecto desde QBO tras la aceptación. No sustituye al Excel de seguimiento de ofertas comercial durante la negociación. |

Tabla 6. Sistemas y archivos oficiales.

El Excel es la herramienta oficial de gestión y seguimiento comercial; el Control de Oficio administra el consecutivo corporativo; Word se utiliza para elaborar; el PDF es la versión oficial emitida; el servidor es el repositorio documental; el correo y WhatsApp son medios de comunicación y trazabilidad; y QBO y Mawi intervienen después de la aceptación, durante la activación administrativa. La información entre sistemas debe ser coherente y mantenerse actualizada.

Documentación relacionada y ubicaciones

- GEN-SOP-05-V1-2026: Gestión de Expedientes, Fólderes y AMPO.

- CTA-SOP-01-V1-2026: Gestión de Proyectos de Consultoría en Mawi.

- GEN-SOP-06-V1-2026: Gestión de Grupos de WhatsApp.

- GEN-INS-01-V1-2026: Reglas de Convivencia AC Desarrollos.

- CTO-SOP-01-V1-2026: Gestión Integral de Proyectos Constructivos.

- ADM-002-2026: Perfil de puesto de Asistente Administrativo.

- Manual Operativo del Asistente Administrativo: [POR DEFINIR: código y ubicación oficial].

- Archivo «Control de Oficio»: carpeta «Público» del servidor. [\\192.168.1.5\08 Publico\01 Ordenar\Control Oficio]

- Excel de seguimiento de ofertas: [POR DEFINIR: ruta oficial]

- Plantillas vigentes de ofertas: [POR DEFINIR: ubicación oficial]

- Carpeta de respaldo de ofertas emitidas: [POR DEFINIR: ubicación oficial]

11. Matriz de responsabilidades

| Actividad | Ejecuta | Valida (excepción) | Suministran info | Se informa a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de la oportunidad | Asistente Administrativo | — | Gerencia Presidencial | Gerencia General |
| Análisis del cliente y de riesgos | Gerencia Presidencial y Gerencia General (lidera la relación: Presidencial) | — | — | Áreas |
| Elaboración de la oferta | Asistente Administrativo | Gerencia | Consultoría / Construcción | — |
| Envío y registro de versión | Asistente Administrativo | — | — | Gerencia |
| Seguimiento comercial | Asistente Administrativo | — | Gerencia | Gerencia |
| Seguimiento interno para cobros | Asistente Administrativo | Gerencia | Consultoría | Dir. Adm-Fin / Cliente |
| Resultado y comunicación de decisión final del cliente | Asistente Administrativo | — | Quien conoció la decisión | Áreas |
| Activación administrativa | Asistente Administrativo | Solo excepción | — | Áreas / Dir. Adm.-Fin. |
| Primer cobro | Departamento Administrativo-Financiero | Gerencia | Asistente Administrativo | Ing./Consultoría |

Tabla 7. Matriz de responsabilidades.

12. Faltas o incumplimientos

Se considera incumplimiento toda acción u omisión que contravenga lo establecido en este procedimiento y que afecte la trazabilidad de la información, la confiabilidad del proceso, el servicio al cliente o el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. Se consideran incumplimientos, entre otros:

- No comunicar oportunamente la información obtenida del cliente.

- No transferir la información a las áreas involucradas.

- No informar al Asistente Administrativo sobre la decisión del cliente.

- No registrar una oportunidad en el Excel.

- Mantener desactualizados el estado, las fechas, el SLA, el monto o las observaciones.

- No registrar los seguimientos realizados.

- No suministrar los insumos dentro del plazo requerido.

- Enviar una oferta sin revisión o validación.

- Omitir condiciones, inclusiones, exclusiones o compromisos relevantes.

- Emitir un documento sin número de oficio.

- Asignar un número de oficio incorrecto o duplicado.

- No identificar correctamente la última versión.

- Utilizar canales no autorizados.

- No conservar evidencia del envío, aceptación, rechazo o modificación.

Todo incumplimiento dará lugar, según su impacto, a una o varias de las siguientes acciones:

- Corrección inmediata por parte del responsable.

- Actualización o reconstrucción de la evidencia faltante, cuando sea posible.

- Notificación formal por correo.

- Implementación de acciones correctivas o preventivas.

- Revisión por la jefatura o Gerencia correspondiente.

- Escalamiento a Gerencia General.

- Evaluación de medidas administrativas o disciplinarias en casos graves, reiterados o críticos, conforme a las políticas internas aplicables.

| ## 1 |  | Control y seguimiento diario de ofertas mediante excel |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Asistente Administrativo |  |  |

Descripción del archivo

El Excel de seguimiento de ofertas es la herramienta oficial de gestión diaria, control y seguimiento del proceso comercial. La información se completa progresivamente: una oferta puede atravesar negociaciones, revisiones, bloqueos, modificaciones y aprobaciones. El archivo se mantiene actualizado durante todo el ciclo de la oportunidad.

El Asistente Administrativo es responsable de mantener actualizado el archivo. Todo colaborador que conozca información relevante debe comunicarla al Asistente Administrativo.

Hojas del archivo

1. Instrucciones: Guía de uso del archivo. Define el código de colores aplicable a todo el libro (azul = dato digitado, negro = fórmula, verde = vínculo entre hojas, relleno amarillo/rojo = celda que requiere atención), explica hoja por hoja qué se captura y qué se calcula, e incluye el procedimiento de puesta en marcha para limpiar la plantilla sin dañar fórmulas.

2. Listas: Catálogos y parámetros del sistema. Contiene las listas que alimentan las validaciones de la hoja Ofertas (responsables que elaboran, tipo de oferta, prioridad con su SLA objetivo en días hábiles, moneda, estado y motivo de bloqueo) y los parámetros globales: tipo de cambio ₡/US$, % de IVA y el próximo número de oficio sugerido.

3. Ofertas: Registro maestro de ofertas, una fila por oferta (tabla TblOfertas). Captura cliente/proyecto, oficio con formato controlado "AC 000/2026", tipo, prioridad, moneda, monto y fechas de solicitud, envío y último seguimiento. Calcula automáticamente días hábiles sin seguimiento, cumplimiento del SLA según la prioridad, alerta de seguimiento y el equivalente en colones. La tabla se autoextiende con fórmulas y validaciones al agregar filas.

4. Resumen Ofertas: Panel de indicadores automáticos de la gestión comercial: ofertas por estado, bloqueos por responsable del atraso, porcentaje de cumplimiento del SLA y montos por moneda, por responsable y por tipo de oferta. Hoja de solo consulta.

5. Cuentas por Cobrar: Control de cobro de las ofertas con estado Aprobada y tipo Servicios Profesionales, que se incorporan automáticamente desde la hoja Ofertas (oficio, cliente, moneda, monto y fecha de aprobación). Permite definir hasta cuatro hitos por oferta con su porcentaje del contrato, fecha pactada, fecha real de entrega y fecha de cobro; calcula monto y estado de cada hito, porcentaje asignado, cobrado, saldo por cobrar y la alerta de cartera. Las filas siguen el orden de la hoja Ofertas, por lo que no deben reordenarse ni eliminarse una vez iniciado el registro de cobros.

6. Dashboard CxC: Indicadores automáticos de la cartera calculados desde la tabla de Cuentas por Cobrar: monto cobrable a la fecha, monto en riesgo por entregas no realizadas, porcentaje de entregas a tiempo, atraso promedio y máximo en días y plazo de cobro posterior a la entrega. Incluye al final el bloque "Base de cálculo" y los datos de los gráficos. Hoja de solo consulta.

Hoja “Ofertas”

La tabla de gestión de ofertas se compone de las siguientes columnas:

Nota: [C] = captura manual del usuario. [A] = cálculo automático (texto negro; no debe modificarse).

| # | Columna | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | No. | Consecutivo automático del Excel; se agrega al añadir una nueva línea. |
| 2 | Elabora | [C] Responsable que prepara la oferta (lista desplegable). |
| 3 | Cliente / Proyecto | [C] Cliente y/o proyecto asociado. Campo llave: si está vacío, la fila no se numera ni se calcula. |
| 4 | Tipo de oferta | [C] Naturaleza del alcance: Constructiva, Servicios Profesionales o Mixta. |
| 5 | Oficio | [C] Número de oficio (formato «AC 000/2026»); extraído del archivo Control de Oficio. |
| 6 | Última versión | [C] Versión vigente del documento (V1, V2, V3…); se actualiza al sustituir la oferta. |
| 7 | Prioridad | [C] Urgencia comercial: Alta, Media o Baja; determina el SLA objetivo. |
| 8 | Moneda | [C] Moneda de cotización: CRC o USD; define el formato del monto. |
| 9 | Monto sin IVA | [C] Valor total ofertado sin impuestos, en la moneda indicada. |
| 10 | Estado | [C] Pendiente, En Proceso, Detenida, En Revisión, Enviada, Aprobada, Rechazada o Sustituida. |
| 11 | Motivo de bloqueo | [C] Área o causa que detiene el proceso (Construcción, Consultoría, Gerencia, Cliente, Administración, Proveedor/Subcontratista, Otro). Obligatorio cuando el estado es «Detenida». |
| 12 | Fecha de solicitud | [C] Fecha en que se solicita la oferta; inicia el conteo de plazos. |
| 13 | Fecha de envío a cliente | [C] Fecha real de envío al cliente; cierra el plazo de elaboración. |
| 14 | Último seguimiento | [C] Fecha del contacto más reciente tras el envío; base del control de SLA. |
| 15 | Días hábiles sin seguimiento | [A] Días hábiles entre el último seguimiento y la fecha actual (excluye fines de semana). |
| 16 | SLA objetivo (días hábiles) | [A] Plazo máximo de seguimiento según la prioridad (Alta 3, Media 7, Baja 15). |
| 17 | Cumplimiento SLA | [A] «En tiempo» o «Vencido»; solo aplica a ofertas en estado «Enviada». |
| 18 | Alerta seguimiento | [A] Semáforo: «Cerrada», «Sin seguimiento», «Requiere seguimiento» o «Al día». |
| 19 | Fecha de decisión final | [C] Fecha en que el cliente aprueba, rechaza o se sustituye la oferta; cierra el ciclo. |
| 20 | Observaciones | [C] Notas relevantes: condiciones especiales, acuerdos, motivos de sustitución o compromisos pendientes. |

Tabla 8. Encabezados oficiales del Excel de seguimiento de ofertas.

A continuación, se definen los posibles estados de una oferta:

| Estado | Definición |
| --- | --- |
| Pendiente | No se ha iniciado la elaboración de la oferta. |
| En Proceso | La oferta se encuentra en elaboración. |
| Detenida | Existe un bloqueo (interno o externo) que impide continuar o finalizar la oferta. Habilita la columna de “Motivo de bloqueo”. |
| En Revisión | La oferta se encuentra en revisión por Gerencia. |
| Enviada | La oferta fue enviada al cliente. |
| Aprobada | El cliente aprobó la oferta. |
| Rechazada | El cliente rechazó la oferta. |
| Sustituida | El cliente solicitó modificaciones relevantes y se creó una nueva versión vigente, sin alterar el número de oficio. |

Tabla 9. Estados oficiales de la oferta.

SLA objetivo

- Los valores de 3, 7 y 15 días hábiles (definidos según la prioridad) son parámetros de referencia; no son plazos rígidos para todas las ofertas, ya que cada proyecto y cliente contempla sus propias circunstancias.

- El Asistente Administrativo en conjunto con la persona encargada de la gestión puede modificar el SLA objetivo en el encabezado “SLA objetivo (días hábiles)”.

- El SLA se define según la prioridad, la complejidad, los compromisos asumidos, la información disponible y el contexto del cliente.

⚠ Regla General: El SLA objetivo debe ser establecido por la persona encargada de la gestión con el cliente, con base en el perfil de este. Durante el seguimiento comercial, se deben evitar duplicidades o cualquier tipo de error de comunicación con el cliente.

Puntos críticos de actualización

Se debe actualizar el Excel de Seguimiento, como mínimo, cuando suceda alguno de los siguientes eventos.

| Punto de actualización | Información por revisar o registrar |
| --- | --- |
| Después del análisis inicial | Cliente/proyecto, prioridad, responsable y observaciones relevantes. |
| Al solicitar la elaboración | Fecha de solicitud, responsable de elaboración y estado «Pendiente» o «En Proceso», según corresponda. |
| Al iniciar la elaboración | Estado, prioridad, SLA objetivo y pendientes. |
| Cuando surge un bloqueo | Estado «Detenida», motivo de bloqueo, observaciones y acciones requeridas. |
| Cuando se remite a revisión | Estado «En Revisión», última versión y fecha correspondiente, si existe un campo aplicable. |
| Al enviar al cliente | Estado «Enviada», fecha de envío, oficio, última versión, moneda y monto sin IVA. |
| En cada seguimiento | Fecha del último seguimiento, observaciones y cualquier cambio relevante. |
| Ante una modificación relevante | Última versión, estado y observaciones; mantener el mismo número de oficio cuando la oferta pase a «Sustituida». |
| Al recibir la decisión final | Estado «Aprobada» o «Rechazada», fecha de decisión final y observaciones. |
| Antes de la activación administrativa | Verificar que la versión, el monto, la moneda, el estado y la decisión final coincidan con la oferta aprobada. |

Tabla 10. Puntos críticos de actualización del Excel.

| ## 2 |  | Proceso comercial |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Gerencia Presidencial, Gerencia General, participantes de las reuniones con el cliente Participan: Asistente Administrativo |  |  |

1. Ingreso del cliente

Una persona o institución manifiesta interés en los servicios de AC Desarrollos. La oportunidad comercial puede ingresar por dos vías, tanto para proyectos internos como externos:

- Contacto directo con la Gerencia Presidencial.

- Contacto mediante los canales oficiales administrados por el Asistente Administrativo (WhatsApp empresarial, teléfono o correo corporativo):

Se realiza un levantamiento inicial de información antes de coordinar la primera reunión:

- Nombre completo.

- Correo electrónico.

- Número de teléfono celular.

- Descripción general del proyecto (descripción, ubicación, tipo de obra, tipología).

- Lista de necesidades.

Posteriormente, el Asistente Administrativo:

- Coordina la reunión inicial entre el cliente y Gerencia Presidencial o Gerente de Proyectos, cuando se trate de servicios de construcción, o con Gerencia Presidencial o el personal de Consultoría, cuando corresponda a servicios profesionales (ver CAP-INS-02-V1-2026 Cómo agendar una reunión).

- Le brinda la información recopilada al área correspondiente antes de dicha reunión.

⚠ Nota: Según los requerimientos y el tipo de cliente, la gestión comercial puede llevarse por el departamento correspondiente o a la Gerencia General. En todos los casos, la Gerencia General debe mantenerse debidamente informada para coordinar la elaboración de la oferta y, cuando corresponda, del contrato.

2. Reunión inicial

Durante las primeras reuniones, la Gerencia o jefatura responsable de la gestión con el cliente debe trasladar a la Gerencia General la siguiente información, así como cualquier otro dato relevante:

- Nombre completo del cliente.

- Correo electrónico y número de teléfono.

- Fotografía de la cédula por ambos lados.

- Alcance de los servicios requeridos por el cliente.

- Necesidades y expectativas.

- Tipo de intervención a realizar.

- Presupuesto.

- Sistema constructivo deseado.

- Área de intervención.

- Insumos del cliente (con qué requerimientos cuenta el cliente al momento).

#Propuestas: Mapa visual o tarjeta del proyecto, formulario post-reunión, lista de verificación. Transcripción automática de IA, audio post-reunión por grabadora o WA – minuta con IA.

#Qué información debe obtener quien se reúna con el cliente, cuál información debe gestarse?

. Reuniones posteriores

Conforme avanza el proceso comercial, incluyendo, según el caso, reuniones y presentación de ofertas, se debe registrar y comunicar a la Gerencia General, a la mayor brevedad posible, al menos la siguiente información derivada de la gestión con el cliente:

- Necesidades, expectativas, acuerdos, condiciones y cualquier cambio en estas durante el proceso.

- Información contractual relevante tal como montos, inclusiones, exclusiones y compromisos.

- Riesgos, fechas, pendientes y decisiones.

- Cualquier modificación de información previamente comunicada.

⚠ Nota: Se recomienda el uso de la técnica de “Acompañante Comercial”, un tercero que asiste a las reuniones con el objetivo de escuchar, registrar y realizar preguntas definitorias según se desarrolle la reunión, para luego trasladar la información a la empresa.

. Análisis del cliente en reuniones

Con participación de aquellos quienes intervienen en la gestión con el cliente, para efectos internos, se debe analizar el perfil del cliente desde los primeros contactos hasta la formalización del proyecto:

- Comprender e integrar estrategias acordes al perfil, las necesidades y las expectativas del cliente.

- Identificar los factores críticos de éxito del proyecto de acuerdo al perfil.

- Identificar riesgos comerciales, técnicos, económicos, contractuales, operativos o de comunicación que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

- Determinar cómo debe gestionarse la relación y la comunicación con el cliente.

- Identificar los perfiles internos más adecuados para participar en el análisis y desarrollo del proyecto.

- Determinar si las condiciones, particularidades o riesgos identificados requieren medidas adicionales de gestión, tales como:

  - Elaborar y comunicar al equipo interno un plan de comunicación y operación.

  - Elaborar y comunicar al equipo interno una matriz de partes interesadas o de riesgos.

  - Incorporar cláusulas específicas en la oferta o el contrato.

  - Establecer políticas internas, controles, responsables u otras acciones preventivas.

Como resultado del análisis, se debe contar con información suficiente para definir anticipadamente cómo AC Desarrollos gestionará la relación con el cliente, conducirá la oportunidad comercial y abordará el eventual proyecto, reduciendo el riesgo de malentendidos, conflictos, retrabajos, compromisos inconvenientes o decisiones que puedan generar pérdidas o afectar los intereses de la empresa.

El análisis debe identificar expectativas, límites, compromisos, factores críticos de éxito, riesgos y condiciones necesarias de operación. Con base en ello, se deben establecer las medidas de gestión y control aplicables, como la elaboración y socialización de la estrategia de comunicación o la selección de las áreas y los perfiles internos más adecuados para liderar el proyecto.

. Notificación y coordinación interna para elaboración de la oferta

La Gerencia Presidencial o los encargados en la gestión con el cliente deben comunicar la información derivada de la gestión con el cliente en conformidad a los siguientes plazos:

- Tres (3) días hábiles después de la reunión con el cliente, o;

- Con tres (3) días de antelación a la entrega de la oferta al cliente.

- Modificaciones de la información derivada de la gestión con el cliente deben informarse a un plazo máximo de un (1) día.

Activándose, de esta manera, el proceso de coordinación interna para la elaboración de la oferta mediante el siguiente flujo:

- Los participantes de la gestión con el cliente comunican la información derivada de la gestión con el cliente a Gerencia General, quien se encargará de distribuir la información del proyecto y coordinar los insumos de cada área, o, como alternativa, convocan a una reunión rápida entre los encargados de departamentos con el mismo propósito.

- Gerencia General se encarga de distribuir la información a los grupos de trabajo internos para la elaboración de la oferta: Asistente Administrativo, Departamento de Construcción o Departamento de Consultoría.

- El Asistente Administrativo registra la oportunidad y brinda seguimiento a los insumos de las demás áreas para elaborar la oferta.

- El Departamento de Construcción cotiza y elabora el presupuesto, el cronograma y las características constructivas.

- El Departamento de Consultoría confirma la confiabilidad de la información de la entrega final al cliente, la tabla de áreas y el documento de alcance.

- El Departamento Administrativo-Financiero incorpora al flujo de caja la proyección de desembolsos y prepara la gestión del primer cobro.

⚠ Regla General: Los encargados de la gestión con el cliente deben brindar la información de la gestión con el cliente más actualizada en conformidad a los plazos estipulados para el cumplimiento eficiente de las responsabilidades de cada área.

La solicitud debe contener, como mínimo:

- Los datos del cliente: Nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, fotografía de la cédula por ambos lados.

- La fecha prevista de entrega.

- La necesidad, las expectativas y el alcance preliminar.

- Las restricciones en presupuesto, plazo o calidad conocidas.

- La información de carácter técnico, económico y contractual para elaborar la oferta.

- Los acuerdos, compromisos y condiciones conversadas, especialmente aquellos que modifiquen la estructura estándar de la oferta.

- Los riesgos o consideraciones identificados.

Si posteriormente se generan cambios, aclaraciones o nueva información de la gestión del cliente, la persona que los conozca debe comunicarlos a la mayor brevedad a las áreas correspondientes, con el objetivo de maximizar la eficiencia.

| ## 3 |  | Registro de la oferta y seguimiento de requerimientos |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Asistente Administrativo. Participan: Gerencia Presidencial, Gerencia General. |  |  |

1. Flujo general

Una vez las distintas partes se encuentran enteradas de la información del proyecto y de la fecha de entrega de la oferta, el Asistente Administrativo debe:

- Registrar la oferta en el Excel de seguimiento de ofertas (Excel de seguimiento de ofertas).

- Comunicar a las demás áreas cualquier actualización derivada de la gestión con el cliente.

- Brindar seguimiento a la recopilación de dichos insumos, estableciendo fechas límite.

- Elaborar la oferta.

- Validar la oferta con Gerencia Presidencial o Gerencia General.

- Modificar en caso de observaciones y repetir desde el paso dos (2) o cinco (5). Si las observaciones implican la participación de otras áreas, gestionarlos.

- Emitir al cliente y a partes interesadas por canales oficiales. #E imprimir y archivar?

- Dar seguimiento comercial.

- En caso de modificaciones del cliente, implementar control de versiones y repetir desde el paso dos (2) o cinco (5), según corresponda.

#Que quede por escrito la trazabilidad para evitar que luego las áreas digan que nadie les dijo que tenían que enviar sus insumos para tal fecha. Entonces enviar por escrito, por ejemplo. Podría ser por AC Trabajo. Poner los compromisos para darles el seguimiento.

#Para oferta de servicios profesionales, estandarizar la forma de cobro: eliminar la subjetividad en el cobro

⚠ Recomendación: Realizar la solicitud y el seguimiento de los insumos a las áreas correspondientes por medio de un canal oficial de comunicación, dejando trazabilidad de la acción.

2. Registro de la oferta

El Asistente Administrativo:

- Ingresa al archivo Excel de Excel de seguimiento de ofertas.

- Completa el registro con la información disponible.

- Brinda seguimiento a la información pendiente para completar el registro.

3. Responsabilidades para elaboración de la oferta

Es responsabilidad del Departamento de Construcción, del Departamento de Consultoría, de la Gerencia Presidencial, de los participantes en la gestión con el cliente y de cualquier otro colaborador involucrado, remitir al Asistente Administrativo, dentro del plazo establecido, los insumos completos, correctos y actualizados necesarios para la elaboración de la oferta. Cada área o colaborador es responsable de la calidad, exactitud técnica y entrega oportuna de la información que suministre, así como de atender cualquier corrección, omisión, inconsistencia o actualización que resulte necesaria.

El Asistente Administrativo es responsable de elaborar la oferta con base en los insumos recibidos, dar seguimiento a las áreas y colaboradores responsables, controlar los plazos y verificar que la información requerida se encuentre completa. Asimismo, debe comunicar oportunamente cualquier atraso, faltante, contradicción o diferencia detectada entre los insumos recibidos y los requerimientos de la oferta.

⚠ Regla general: La labor del Asistente Administrativo no exime a las áreas ni colaboradores involucrados de su responsabilidad por la elaboración, exactitud y entrega oportuna de los insumos a su cargo.

4. Insumos requeridos por el asistente administrativo

El Asistente Administrativo requiere de los siguientes insumos según el tipo de oferta y por área:

Ofertas en general:

- Datos del cliente: Nombre y copia de cédula del dueño del proyecto y trámite, contacto (correo/teléfono).

- De los representantes en reuniones con el cliente: Información derivada de la gestión con el cliente.

Oferta de servicios profesionales:

- De los representantes en reuniones con el cliente o Gerencia Presidencial o General: El alcance de los servicios, tarifas de honorarios conforme a la tarifa del CFIA, descuentos (si aplica), condiciones particulares… #Algo más?

Oferta constructiva:

Para proyectos internos, se requiere, de la correcta alineación entre el Departamento de Consultoría y el Departamento de Construcción para la elaboración coordinada de los insumos de cada uno, según el punto 1 del procedimiento CTO-SOP-01-V1-2026.

Al Departamento de Consultoría le corresponde suministrar:

- Presentación final con tabla de áreas.

- Documento de alcance de los servicios constructivos.

- Fólder para ser trasladado a AMPO según GEN-SOP-05-V1-2026.

- Al Departamento de Construcción le corresponde suministrar:

- Valor del proyecto.

- Tiempo de ejecución.

- Características constructivas.

- Inclusiones y exclusiones.

Nota: Para tramitología: #Solo de consultoría? Se solicita al cliente el plano catastro visado por la Municipalidad, el uso de suelo, la disponibilidad de agua, la constancia de impuestos al día y la certificación literal o escritura de la propiedad. Si es jurídica, adjuntar personería y cédula del representante legal.

#Cómo mejorar el traslado de insumos?

| ## 4 |  | Elaboración, validación y envío de la oferta |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Asistente Administrativo. Participan: Gerencia Presidencial, Gerencia General, Cliente, Departamento de Construcción y Departamento de Consultoría (si aplican) |  |  |

1. Elaborar la oferta

Cuando se tiene la información suficiente para plantear la oferta:

- Consultar el archivo corporativo «Control de Oficio» (servidor, carpeta «Público»). \\192.168.1.5\08 Publico\01 Ordenar\Control Oficio

- Asignar el número de oficio correspondiente. El nombre del archivo en el servidor debe utilizar este consecutivo, ejemplo; “Oferta AC 102 2026”.

- Abrir el machote oficial de oferta (constructiva o de servicios profesionales, según corresponda)

- Guardar en «03 PROYECTOS» ⮕ «Ofertas» ⮕ «Privadas» o «Licitaciones» según corresponda. La oferta se debe guardar en una carpeta con el nombre del cliente.

- Elaborar la oferta con el contenido mínimo de la Tabla 5, según el tipo, incorporando los insumos brindados por los departamentos y el componente de gestión del cliente.

- Incluir las aclaraciones necesarias y particulares de la oferta.

En proyectos en ejecución, el Ingeniero de Proyecto elabora la OM o la oferta complementaria; la adenda la elabora la Gerencia General o el Asistente Administrativo.

⚠ Regla general: No se inician operaciones de proyectos en los que no se ha ejecutado el cobro inicial.

2. Validación de la oferta

Cuando la oferta se encuentra elaborada, se procede con la revisión y validación por parte de Gerencia Presidencial, Gerencia General o un representante directo de estos.

- Revisión y validación: Gerencia Presidencial o Gerencia General.

- Sin autorización interna, la oferta no se envía al cliente.

- Ante modificaciones, se procede conforme al punto (Modificaciones).

3. Envío de la oferta

La oferta podrá entregarse en formato digital, físico o ambos, según las condiciones y preferencias del cliente. Cuando se realice el envío digital, deberá utilizarse alguno de los siguientes medios #o los dos?:

- Correo electrónico, copiando a Gerencia Presidencial, Gerencia General y cualquier otra parte interesada.

- WhatsApp, al chat del cliente.

Además;

- Registrar en el archivo Excel de Seguimiento la fecha de envío de la oferta, como punto de inicio del seguimiento comercial, así como la demás información disponible.

- Las ofertas entregadas físicamente al cliente deberán contar con una copia para su archivo en el expediente físico correspondiente, indicando en un post-it la fecha de entrega al cliente.

4. Modificaciones

Las solicitudes de modificación pueden venir por parte de Gerencia Presidencial, Gerencia General, otras áreas internas o del cliente. En estos casos, se debe:

- Comunicar a las partes involucradas, según corresponda, las modificaciones solicitadas según su alcance, así como la fecha prevista para su entrega.

- El Asistente Administrativo consolida nuevamente la oferta, solventando las observaciones realizadas.

- Validar la oferta acorde al punto 4.2 Validación de la oferta.

- Enviar la oferta acorde al punto 4.3 Envío de la oferta.

- Cuando las modificaciones vienen de una oferta entregada al cliente, implementar el control de versiones acorde al punto 4.5 Control de versiones.

5. Control de versiones

Cuando el cliente solicite modificaciones relevantes en una oferta —como cambios en el monto, características constructivas, inclusiones, exclusiones, cláusulas, alcance o condiciones negociadas— deberá incorporarse el control de versiones, registrando el número de la nueva versión, la fecha de emisión y una descripción de los cambios realizados, con el fin de mantener la trazabilidad de la negociación en el expediente.

| Versión | Fecha del cambio | Descripción |
| --- | --- | --- |

Después de incluir el control de versiones en la oferta, se deben realizar los siguientes pasos en el archivo de control:

- Marcar como estado “Sustituida” a la oferta previa, indicando que ya no es la versión vigente.

- Registrar los datos de la nueva versión en una nueva línea.

6. Seguimiento comercial

Las ofertas vigentes deben mantenerse en seguimiento hasta obtener la decisión final del cliente. Como referencia, se establecen los siguientes intervalos de seguimiento según la prioridad de la oferta.

| Prioridad | Frecuencia de referencia |
| --- | --- |
| Alta | 3 días hábiles |
| Media | 7 días hábiles |
| Baja | 15 días hábiles |

La frecuencia puede variar según las condiciones particulares del cliente y del proyecto, y se utiliza como indicador en el archivo Excel de seguimiento de ofertas.

- Cuando se realice el seguimiento, se debe registrar la fecha de contacto en el Excel, en el campo con el encabezado “Último seguimiento”.

- Se debe revisar diariamente al archivo Excel de seguimiento de ofertas. El campo “Alerta seguimiento” refleja cuándo el cliente requiere seguimiento.

7. Decisión final del cliente

Cuando el cliente comunique su decisión final sobre la oferta —aprobarla, rechazarla o postergarla indefinidamente— se deberá actualizar oportunamente el archivo Seguimiento de Ofertas:

- Registrar la fecha de la decisión en el campo “Fecha decisión final”.

- Si la decisión del cliente es conocida por Gerencia Presidencial, Gerencia General u otro colaborador, este deberá comunicarla oportunamente al Asistente Administrativo para su registro.

- Comunicar el resultado a las áreas involucradas, según corresponda. Incluir al Departamento Administrativo-Financiero, que requiere de conocer sobre los próximos ingresos o gastos con mínimo dos (2) semanas de antelación.

Según la decisión del cliente, para efectos del Excel de Seguimiento:

- Aprobada: registrar el estado y la demás información de la versión aprobada.

- Rechazada: registrar el estado e incluir las observaciones pertinentes.

- Postergada indefinidamente: registrar el estado como “Detenida” y el motivo de bloqueo como “Cliente”. Agregar las observaciones pertinentes.

⚠ Nota importante: Para proyectos de Consultoría el último paso para continuar con la activación administrativa es la aprobación formal de la oferta. Para proyectos constructivos, se requiere de la firma de un contrato.

8. Archivo

Para las ofertas aprobadas:

- Expediente digital: archivar la oferta definitiva, identificándola claramente como la versión final y diferenciándola de las versiones anteriores, las cuales deberán conservarse en la carpeta “Proceso”.

- Expediente físico: archivar la oferta definitiva, identificándola, con un post-it, como la oferta vigente y la fecha de aprobación.

Para las ofertas rechazadas:

- Expediente digital: se mantiene la oferta en la carpeta de «Ofertas».

- Expediente físico: se indica en un post-it la fecha de rechazo, cualquier observación y se archiva el expediente. #Si se envió digital mas no se imprimió nunca, se debe imprimir?

9. Elaboración de contrato

Para proyectos constructivos se deben seguir los siguientes pasos, posterior a aprobada la oferta:

- Consultar, como referencia, el contrato de un proyecto anterior con una tipología y características constructivas similares.

- Actualizar la información requerida: Contacto cliente, fechas y plazos, montos, descripción del proyecto, características constructivas incluidas y excluidas, consecutivo de oferta aprobada y cualquier otro detalle adicional o particular del proyecto.

- Validar con Gerencia General.

- Ante la autorización, coordinar la firma del contrato con el cliente, generando una copia para el cliente y otra para la empresa.

| ## 5 |  | Activación Administrativa |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Asistente Administrativo. Participan: Gerencia Presidencial, Gerencia General, Cliente, Departamento de Construcción y Departamento de Consultoría (si aplican) |  |  |

La activación administrativa se da tras uno de los siguientes hechos:

- Oferta de servicios profesionales firmada por el cliente.

- Contrato constructivo firmado por el cliente.

El flujo de la activación administrativa es el siguiente:

- Creación o traslado del grupo de WhatsApp.

- Creación y entrega de expediente físico (AMPO / Fólder).

- Creación y notificación de expediente digital (Servidor / QBO ⮕ Mawi).

- Por definir: Correo de apertura y presentación de proyecto

1. Creación o transición de grupo de WhatsApp

No aplica para licitaciones.

El Asistente Administrativo deberá gestionar la creación o transición del grupo de WhatsApp con el cliente en conformidad al GEN-SOP-06-V1-2026:

- Verificar que el grupo está conformado por los participantes correspondientes.

- Enviar el mensaje de bienvenida y presentación del equipo, adjuntando la oferta aprobada, el contrato (cuando aplique) y la información de las cuentas bancarias de AC Desarrollos. Si la oferta o el contrato se encuentran pendientes de firma, se deberá coordinar su formalización en ese mismo momento.

⚠ Nota: Para conocer a mayor profundidad sobre la creación o transición de grupos, los participantes que deben ser incluidos y los mensajes que se deben de emplear, referirse al procedimiento GEN-SOP-06-V1-2026.

2. Creación y entrega de expediente físico

El Asistente Administrativo es el responsable de actuar en conformidad al GEN-SOP-05-V1-2026:

- Crear o trasladar el expediente físico. Se debe asegurar su adecuada rotulación, contenido, subdivisiones y estructura.

- Se debe agregar cualquier otra sección a solicitud del área a entregar.

- Entregar formalmente el expediente físico al área correspondiente —Construcción o Consultoría—, la cual asumirá la responsabilidad de custodiarlo y mantenerlo actualizado.

3. Creación y notificación de carpeta en servidor

El Asistente Administrativo es el responsable de actuar en conformidad al GEN-SOP-05-V1-2026:

- Crear la carpeta del proyecto en el servidor interno, utilizando el nombre y la estructura estándar de carpetas digitales.

- Ubicar la carpeta en «03 Proyectos», en «Clientes Privados» o «Instituciones», según corresponda.

- Trasladar de la carpeta «Ofertas» la versión vigente de la oferta y el contrato (si aplica), así como cualquier otro documento existente. Versiones no oficiales deben ingresarse a la carpeta «Proceso».

- Notificar al departamento correspondiente sobre la habilitación de la carpeta para su uso.

4. Creación de proyecto en QBO

Para poder crear el proyecto en Mawi, requisito necesario para registrar gastos e iniciar actividades en sitio, previamente deberán crearse el cliente y el proyecto en QBO.

El procedimiento es el siguiente:

- Si el cliente aún no se encuentra registrado, se debe ingresar al Centro de clientes.

- Seleccionar Cliente nuevo.

- Completar como mínimo los siguientes campos:

- Moneda: moneda en la que se facturará al cliente.

- Razón social: nombre legal que aparecerá en el PDF generado.

- Nombre del cliente: nombre utilizado internamente para buscar e identificar al cliente.

- Correo electrónico: se pueden registrar hasta cuatro direcciones, separadas por comas. No se debe incluir el correo de AC Desarrollos.

- Notas: espacio para ingresar el número de cédula únicamente con números, sin guiones ni otros símbolos. El sistema identificará automáticamente si corresponde a una cédula física o jurídica.

- Dirección postal: en este espacio se puede redactar cualquier información adicional que se incluirá en el PDF cuando el cliente así lo requiera.

- Una vez creado el cliente, se procede a crear el proyecto:

- Ingresar al módulo Proyectos.

- Seccionar la opción «Proyectos».

- Identificar, mediante la barra de búsqueda, el último consecutivo utilizado para continuar la secuencia correspondiente.

- Seleccionar Nuevo Proyecto.

- Completar como mínimo los siguientes campos:

- Cliente: seleccionar el cliente previamente creado.

- Nombre del proyecto: deberá utilizarse la siguiente estructura:

- [Prefijo Dpto.] #[Consecutivo]-[Año] [Nombre del cliente] – [Nombre del proyecto]

- El prefijo se asignará según el Departamento del proyecto:

- CTO: proyectos de Construcción.

- CTA: proyectos de Consultoría.

- El número consecutivo corresponderá al asignado por el departamento responsable.

- Ejemplo: CTO #01-2026 Laura Gutiérrez – Remodelación de fachada

⚠ Nota: En GEN-SOP-05-V1-2026 se detalla a mayor profundidad la rotulación, el contenido, las subdivisiones y la estructura correcta de expedientes digitales y físicos.

5. Importar proyecto a Mawi

Para que el proyecto esté disponible en la plataforma de gestión de proyectos de la empresa, se deberá importar desde QBO a Mawi siguiendo estos pasos:

- Ingresar a Mawi.

- Ingresar al módulo “Configuración”.

- Seleccionar “Integraciones”.

- Seleccionar “Conectar con sistemas externos”.

- Buscar el elemento “Proyectos”.

- Seleccionar la opción “Importar”.

- Verificar que el proyecto creado en QBO se encuentre disponible en el módulo “Proyectos” de Mawi.

⚠ Punto de control: La creación del expediente digital se considera completa cuando la carpeta está creada y completa en el servidor, (documentación vigente) y el proyecto se encuentra adecuadamente configurado en Mawi.

6. Notificación

AA notifica a toda la empresa (CTO) o al Departamento CTA y ADM-FIN (CTA).

Solicitud de apertura de proyecto la realiza Gera o Génesis? En qué punto exactamente? La alerta de inicio no puede ser solamente el grupo de WA.

7. Configuración de Proyecto en Mawi

Una vez el proyecto se encuentre disponible en Mawi, el Asistente Administrativo debe:

- Ingresar al proyecto.

- Ingresar al módulo «Información» y seleccionar «Editar información».

- En «Etapa», seleccionar «Construcción» o «Consultoría», según corresponda. Necesario para identificar y filtrar los proyectos de cada departamento.

- Configurar el uso en campo «Usos».

- Para proyectos de Construcción se debe indicar: «Fecha de inicio», «Fecha de entrega» conforme a contrato.

- Para proyectos de Consultoría se debe indicar «Entrega AP», «Entrega PC» y «Entrega TR» con las fechas establecidas en oferta para anteproyecto, planos constructivos y tramitología, respectivamente.

- Guardar los cambios.

- Para configurar los miembros del proyecto:

- Ingresar a «Equipo».

- Crear un equipo “General” e ingresar a los miembros correspondientes, seleccionando «Agregar participantes +».

| Proyecto | Áreas Participantes en equipo “General” |
| --- | --- |
| Construcción | - Gerencia - Departamento de Construcción - Proveeduría - Departamento Administrativo-Financiero - Salud Ocupacional |
| Consultoría | - Gerencia - Departamento de Consultoría - Encargado de tramitología - Departamento Administrativo-Financiero - Proveeduría |

- Para proyectos de Consultoría, el Asistente Administrativo debe realizar la carga del presupuesto y de las tareas de tramitología en conformidad al CTA-SOP-01-V1-2026.

| ## 6 |  | Seguimiento de cuentas por cobrar de Consultoría |
| --- | --- | --- |
| Responsable: Asistente Administrativo. Participan: Gerencia General, Gerencia Presidencial, Departamento Administrativo-Financiero, Departamento de Consultoría |  |  |

Para las ofertas aprobadas del Departamento de Consultoría, el seguimiento del Asistente Administrativo se amplía a la gestión de cuentas por cobrar, desde la aprobación del cliente hasta el cumplimiento del último hito de cobro.

Para este control se utiliza la hoja “Cuentas por Cobrar” del archivo Seguimiento de Ofertas, la cual funciona de la siguiente manera:

- Incorporación automática: la hoja extrae automáticamente las ofertas de servicios profesionales cuyo estado sea “Aprobada”.

- Registro de hitos: por cada hito de cobro, el Asistente Administrativo debe registrar el monto correspondiente, la fecha pactada de cobro, la fecha real de la entrega o cumplimiento del hito y la fecha real del cobro.

- Seguimiento semanal: cada lunes, en la reunión de la Gerencia General y el Departamento Administrativo-Financiero, se debe verificar la coordinación entre el avance operativo del Departamento de Consultoría y los cobros asociados, con el fin de incorporar los ingresos esperados al flujo de caja y coordinar oportunamente la facturación y gestión de cobro de la semana.

- El Asistente Administrativo debe dar seguimiento al saldo cobrado, el saldo por cobrar, la alerta y cualquier observación relevante.

- Cuando el Departamento de Consultoría tenga inconvenientes con la fecha de entrega, coordinar, con antelación, un mensaje estratégico para ser enviado al cliente.

| ## 7 | Anexos |
| --- | --- |

Registros y evidencias

| Registro o evidencia | Responsable | Momento de actualización | Ubicación oficial | Finalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de la oportunidad en el Excel | Asistente Administrativo | Tras el análisis inicial | Excel de seguimiento de ofertas | Trazabilidad del proceso comercial |
| Información y acuerdos de las reuniones | Gerencia Presidencial / General / Participantes | Tras cada reunión | Mensajes de WA / Reuniones internas | Preservar acuerdos y riesgos |
| Insumos técnicos y económicos | Consultoría / Construcción | Al solicitarse la oferta | Servidor (carpeta del proyecto) | Base para la elaboración |
| Número de oficio asignado | Asistente Administrativo | En la elaboración | Control de Oficio / Excel | Identificación y trazabilidad |
| Borrador de la oferta | Asistente Administrativo | Durante la elaboración | Servidor [POR DEFINIR: ubicación oficial] | Documento en preparación |
| Evidencia de revisión técnica | Consultoría / Construcción | En la revisión | Excel / correo | Respaldo de la revisión |
| Evidencia de validación gerencial | Gerencia | En la validación | Excel / correo | Autorización de envío |
| PDF enviado al cliente | Asistente Administrativo | Al enviar | Servidor / expediente | Versión oficial emitida |
| Correo o mensaje de envío | Asistente Administrativo | Al enviar | Correo / WhatsApp | Evidencia de envío y recepción |
| Registros de seguimiento | Asistente Administrativo | En cada seguimiento | Excel | Control del seguimiento |
| Motivos de bloqueo | Asistente Administrativo | Al surgir el bloqueo | Excel | Gestión de bloqueos |
| Versiones anteriores | Asistente Administrativo | Ante modificaciones | Servidor («Histórico») | Control de versiones |
| Aprobación o rechazo del cliente | Asistente Administrativo | Al conocerse la decisión | Excel / expediente | Cierre del resultado |
| Comunicación interna de la decisión | Asistente Administrativo | Tras la decisión | Correo / Excel | Coordinación de áreas |
| Evidencia de activación administrativa | Asistente Administrativo | En la activación | Excel / QBO / Mawi / expediente | Continuidad del proceso |

Tabla 11. Registros y evidencias del proceso.

PUNTOS DE DECISIÓN, RIESGOS Y TRATAMIENTO

| Punto de decisión | Condición o pregunta clave | Decide | Opciones o resultado | Riesgo principal | Tratamiento o control | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Continuar con la oportunidad | ¿Conviene avanzar? | Gerencia Presidencial o Gerencia General, según corresponda | Continuar / posponer / no continuar | Invertir esfuerzo en oportunidad inviable | Análisis del cliente y de riesgos | Registro en Excel |
| Solicitar información adicional | ¿Falta información? | Gerencia Presidencial / General | Solicitar / continuar | Elaborar con datos incompletos | Definir pendientes y responsables | Observaciones en Excel |
| Tipo de oferta | ¿Consultoría, Construcción o integral? | Gerencia Presidencial / General | Definir el tipo | Oferta mal enfocada | Definición del alcance | Campo «Tipo de oferta» |
| Insumos suficientes | ¿Están completos los insumos? | Asistente Administrativo | Elaborar / esperar | Retrabajo o error | Verificación de insumos | Registro de insumos |
| Prioridad y SLA | ¿Qué prioridad y SLA aplican? | Asistente Administrativo | Asignar prioridad y SLA | Atraso no visible | Justificación en «Observaciones» | Campos «Prioridad» y «SLA» |
| Detener la oferta | ¿Existe un bloqueo? | Asistente Administrativo | Estado «Detenida» | Bloqueo sin registrar | Registrar «Motivo de bloqueo» | Estado y motivo en Excel |
| Aprobar o devolver | ¿La oferta cumple? | Gerencia Presidencial o Gerencia General, según corresponda | Aprobar / devolver | Enviar oferta con errores | Revisión y validación | Evidencia de validación |
| Modificación relevante | ¿Requiere nueva versión? | Asistente Administrativo / Gerencia | Nueva versión / ajuste menor | Versiones contradictorias | Control de versiones | «Última versión» / «Sustituida» |
| Resultado del cliente | ¿Aprobada, rechazada o sustituida? | Asistente Administrativo | Registrar el estado | Resultado no registrado | Actualización del Excel | Estado y fecha de decisión |
| Requisitos de activación | ¿Se cumplen los requisitos? | Asistente Administrativo | Activar / esperar | Activar sin aceptación | Verificación previa a la activación | Evidencia de activación |

Tabla 12. Puntos de decisión, riesgos y tratamiento.

16. INDICADORES DEL PROCESO

Indicadores principales

| Indicador | Fórmula | Qué mide | Fuente | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ofertas registradas | Conteo de registros de la hoja de ofertas | Volumen de oportunidades | Excel | Mensual | Dirección Administrativa-Financiera |
| Cumplimiento del SLA | (Ofertas dentro del SLA / total consideradas) × 100 | Oportunidad del seguimiento | Excel | Semanal | Dirección Administrativa-Financiera |
| Ofertas al día | Conteo de ofertas «al día» | Control del seguimiento | Excel | Semanal | Asistente Administrativo |
| Ofertas que requieren seguimiento | Conteo de ofertas con alerta de seguimiento | Pendientes de contacto | Excel | Semanal | Asistente Administrativo |
| Días hábiles promedio sin seguimiento | Promedio de «Días hábiles sin seguimiento» | Rezago de seguimiento | Excel | Semanal | Asistente Administrativo |
| Tiempo promedio de elaboración | Promedio (fecha de envío − fecha de solicitud) | Rapidez de elaboración | Excel | Mensual | Dirección Administrativa-Financiera |
| Porcentaje de ofertas detenidas | (Ofertas «Detenida» / total activas) × 100 | Nivel de bloqueo | Excel | Mensual | Dirección Administrativa-Financiera |
| Conversión de ofertas | (Ofertas «Aprobada» / ofertas «Enviada») × 100 | Efectividad comercial | Excel | Mensual | Gerencia |

Tabla 13. Indicadores principales del proceso.

Vistas complementarias de gestión

•  Cantidad y monto de ofertas por estado.

•  Monto total por moneda.

•  Cantidad de ofertas por persona que elabora.

•  Cantidad de ofertas por tipo.

•  Bloqueos por área.

•  Gráfico de ofertas al día frente a ofertas que requieren seguimiento.

Estas son vistas de distribución y análisis, no indicadores de desempeño del Asistente Administrativo (por ejemplo, «monto por moneda» o «cantidad por elaborador»).

17. TRAZABILIDAD DE INFORMACIÓN HISTÓRICA (FUENTES 07 Y 08)

La siguiente información proviene exclusivamente de los procedimientos antiguos CORP-007 (Ofertas de Consultoría) y CORP-008 (Ofertas Constructivas). Se incorpora como propuesta y queda pendiente de validación humana; no debe presentarse como política vigente hasta ser validada.

| Código | Origen | Información recuperada | Qué debe validar la persona revisora | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VH-HIST-01 | 07/08 | Requisitos iniciales adicionales del cliente (correo, ubicación, sector) y componentes del contenido mínimo de la oferta, incluidas las condiciones de vigencia | Si estos requisitos y componentes siguen siendo obligatorios y completos | Pendiente |
| VH-HIST-02 | 07 | Honorarios de consultoría conforme a la tarifa del CFIA. Regla del documento antiguo: «todas las ofertas de servicio deben realizarse en apego a la tarifa establecida por el CFIA». Se propone aplicarla a las ofertas de servicios profesionales / consultoría | Si la tarifa del CFIA sigue vigente como base de honorarios, el porcentaje o tabla aplicable y su forma de cálculo | Pendiente |
| VH-HIST-03 | 07 | Política de descuentos: se comunican por escrito y requieren aprobación previa de la Gerencia | Si la política de descuentos y su nivel de aprobación continúan vigentes | Pendiente |
| VH-HIST-04 | 07/08 | Control de cambios de la oferta: toda modificación genera una nueva versión con un nuevo número de oficio | Si el mecanismo de versión + nuevo número de oficio es el vigente en el Excel de ofertas | Pendiente |
| VH-HIST-05 | 07/08 | Existencia de machotes/plantillas de oferta y de respuestas predeterminadas | Cuáles son las plantillas vigentes y su ubicación oficial | Pendiente |

Tabla 14. Trazabilidad de información histórica pendiente de validación.

18. ANEXOS

•  Anexo A. Machote de oferta de servicios profesionales. [VH-HIST-05] [POR DEFINIR: adjuntar plantilla vigente]

•  Anexo B. Machote de oferta constructiva. [VH-HIST-05] [POR DEFINIR: adjuntar plantilla vigente]

•  Anexo C. Excel de seguimiento de ofertas — columnas de la sección 12. [POR DEFINIR: elaborar archivo]

•  Anexo D. Tabla de tarifas del CFIA para honorarios de consultoría. [VH-HIST-02] [POR DEFINIR: referencia vigente]

19. CONTROL DE CAMBIOS

Una vez aprobado y puesto en vigencia, este procedimiento sustituirá los documentos anteriores utilizados como referencia para la gestión de ofertas. Toda actualización se registra en la tabla de control de versiones (sección 2) antes de sustituir la versión anterior.

Habiendo leído lo anterior, las partes firman en señal de conformidad.

| Elaboró | [POR DEFINIR] |
| --- | --- |
| Revisó | [POR DEFINIR] |
| Aprobó | [POR DEFINIR] |

— Fin del documento —